Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы города-курорта  Пятигорска «Молодежная политика» на 2014 год.

Во исполнение Постановления администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города -курорта Пятигорска «Молодежная политика» и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011г. № 03», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы города - курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

_____________ № _____________

П Л А Н         М Е Р О П Р И Я Т И Й

муниципальной программы города - курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2014 год

| №№ п/п | Мероприятия |  | Сумма в рублях |  | Сроки исполнения и объем финансирования в рублях |  |  |  |  |  |  |  | Время исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал 2014 год |  | II квартал 2014 год |  | III квартал 2014 год |  | IV квартал 2014 год |  |  |
|  |  |  |  |  | м/б |  | м/б |  | м/б |  | м/б |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| - Подпрограмма « Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение сезонных игр Пятигорской открытой лиги КВН среди команд Вузов и СУЗов города Пятигорска |  | 220000 |  | - |  | 150000 |  | - |  | 70000 |  | май, ноябрь |
| 1.2 | Проведение гала-концерта участников городского смотра –конкурса и участие представителей города в краевом и российском фестивале художественной самодеятельности «Студенческая весна» |  | 120000 |  | - |  | 120000 |  | - |  | - |  | май |
| 1.3 | Проведение сезонных игр Пятигорской Юниор-лиги КВН |  | 20000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 8000 |  | май, октябрь |
| 1.4 | Проведение праздника «День молодежи» |  | 80000 |  | - |  | - |  | 80000 |  | - |  | Июнь-июль |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1.5 | Проведение конкурса на лучшее студенческое общежитие города Пятигорска |  | 30000 |  | - |  | - |  | - |  | 30000 |  | октябрь |
| 1.6 | Проведение городского и участие в краевом конкурсе «Лидер» |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | апрель |
| 1.7 | Организация и проведение городского конкурса руководителей детских и молодежных общественных организаций «Я руководитель» |  | 25000 |  | - |  | 25000 |  | - |  | - |  | май |
| 1.8 | Проведение конкурса молодежных бизнес-проектов в сфере решения социально-экономических проблем молодежи |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Сентябрь-декабрь |
|  | ИТОГО: |  | 495000 |  | 0 |  | 307000 |  | 80000 |  | 108000 |  |  |
| - Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение городского и участие в краевом конкурсов патриотической песни «Солдатский конверт» |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | февраль |
| 2.2 | Проведение городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» |  | 80000 |  | - |  | 80000 |  | - |  | - |  | июнь |
| 2.3 | Проведение акции «Мы граждане России» |  | 70000 |  | - |  | 25000 |  | 25000 |  | 20000 |  | весь период |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2.4 | Проведение акции «Георгиевская лента» |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | май |
| 2.5 | Проведение акции « Мы с Вами» |  | 15000 |  | - |  | 15000 |  | - |  | - |  | май |
| 2.6 | Организация и проведение Факельного шествия |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | май |
| 2.7 | Организация и проведение городского мероприятия «Память Героям Победы» |  | 15000 |  | - |  | 15000 |  | - |  | - |  | Май |
| 2.8 | Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  | 10000 |  | - |  | - |  | 10000 |  | - |  | сентябрь |
| 2.9 | Проведение акции «Виват Россия!» |  | 10000 |  | - |  | - |  | 10000 |  | - |  | август |
| 2.10 | Проведение общегородского праздника «День призывника» |  | 100000 |  | - |  | - |  | - |  | 100000 |  | октябрь |
| 2.11 | Поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой славы |  | 600000 |  | - |  | 600000 |  | - |  | - |  | Апрель - май |
|  | ИТОГО: |  | 900000 |  | 0 |  | 735000 |  | 45000 |  | 120000 |  |  |
| - Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение городского мероприятия «Посвящение в студенты» | 80000 |  | - |  | - |  | - |  | 80000 |  | октябрь |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 3.2 | Организация и проведение соревнований среди молодежи города по мини-гольфу | 70000 |  | - |  | - |  | 70000 |  | - |  | Июль-август |  |
| 3.3 | Организация и проведение командообразующих спортивных мероприятий для молодежи «Веревочный курс» | 25000 |  | - |  | - |  | - |  | 25000 |  | Октябрь-ноябрь |  |
| 3.4 | Организация обучающего семинара молодежного актива города Пятигорска | 120000 |  | - |  | - |  | 120000 |  | - |  | Июль-август |  |
| 3.5 | Организация и проведение профильных инструктивно-методических сборов молодежи города | 125000 |  | - |  | - |  | 125000 |  | - |  | сентябрь |  |
| 3.6 | Организация инструктивно-методических сборов «Фабрика вожатого» | 25000 |  | - |  | - |  | 25000 |  | - |  | июль |  |
| 3.7 | Торжественная церемония открытия третьего трудового семестра студенческих отрядов города Пятигорска «Старт целины» | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | май |  |
| 3.8 | Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы "Моя семья – мое богатство!" | 8000 |  | - |  | 8000 |  | - |  | - |  | июнь |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 3.9 | Организация и проведение городской акции «Подари ромашку любимым», посвященная «День семьи, любви и верности» | 7000 |  | - |  | - |  | - |  | 7000 |  | ноябрь |  |
| 3.10 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Молодой рабочий» | 20000 |  | - |  | - |  | - |  | 20000 |  | октябрь |  |
| 3.11 | Проведение конкурса на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья» | 25000 |  | - |  | 25000 |  | - |  | - |  | июнь |  |
| 3.12 | Организация и проведение фестиваля учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образования города Пятигорска «Арт-профи» | 15000 |  | - |  | - |  | - |  | 15000 |  | октябрь |  |
| 3.13 | Создание базы данных молодежного кадрового резерва, издание справочника «Лучшие выпускники города –курорта Пятигорска» | 175000 |  | - |  | 175000 |  | - |  | - |  | май-июнь |  |
| 3.14 | Издание печатной продукции о работе по патриотическому воспитанию молодежи, о молодежной политике в | 75000 |  | - |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | весь период |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | городе Пятигорске и по профилактике негативных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Организация и проведение городского конкурса Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» | 12000 |  | - |  | 12000 |  | - |  | - |  | июнь |  |
| 3.16 | Проведение городских акций, приуроченных ко Дню народного единства и ко Дню борьбы с ВИЧ | 13000 |  | - |  | - |  | - |  | 13000 |  | Октябрь-ноябрь |  |
| 3.17 | Обеспечение деятельности городского школьного совета города Пятигорска | 10000 |  | - |  | - |  | 5000 |  | 5000 |  | сентябрь-декабрь |  |
| 3.18 | Обеспечение деятельности городского волонтерского отряда города Пятигорска | 14500 |  | - |  | 4500 |  | 5000 |  | 5000 |  | Май-декабрь |  |
|  | ИТОГО: | 819500 |  | 0 |  | 249500 |  | 375000 |  | 195000 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2214500 |  | 0 |  | 1291500 |  | 500000 |  | 423000 |  |  |  |

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2214500 рублей 00 копеек (Два миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Заместитель главы администрации города Пятигорска,

управляющий делами администрации города Пятигорска                                                                                            С.Ю. Перцев