04.06.2024 № 1942

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню России

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 4 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях исполнения постановления администрации города Пятигорска от 18.12.2023№ 4995«Об утверждении Программы городских культурно-массовых мероприятий на 2024 год в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе-курорте Пятигорске мероприятия, посвященные Дню России, 12 июня 2024 года.
2. Утвердить:

 2.1. Программу мероприятий, посвященных Дню России (далее – Программа), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 2.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню России (далее – План), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (Коршева О.В.) обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Планом.

4. Рекомендовать в дни проведения мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой и Планом:

4.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Громаков М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка;

4.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю (Зимницкий А.Д.) и 2 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому края (Хотченков Р.С.) обеспечить противопожарную безопасность;

4.3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи.

5. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) совместно с Акционерным обществом «Пятигорскэнерго» (Егоренко В.А.) провести мероприятия по бесперебойной подаче электроэнергии к энерго-принимающему оборудованию.

6. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) и муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке мест организации мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой.

7. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-анали-тический центр» (Макагон Е.В.) организовать информационное освещение мероприятий, посвященных Дню России.

8. Отделу торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Бумагин А.В.) обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания в день проведения мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Никишина И.И.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы города Пятигорска С.А.Марченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению администрациигорода Пятигорска  от 04.06.2024 № 1942\_ |

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных празднованию Дня России

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и времяпроведения | Местопроведения | Предполагаемоеколичество участников |
| 1. | Торжественное поднятие флага и возложение цветов | 12 июня10.00 | Мемориал «Огонь Вечной Славы»,Пост №1 | 100 |
| 2. | Акция «Мы рисуем Россию»  | 12 июня10.30 | Площадь у здания администрации города | 100 |
| 3. | Фотовыставка, посвященная Году семьи | 12 июня 11.00 | Центральная городская библиотека им. М.Горького,ул. Козлова, 1 | 1000 |
| 4. | Акция «Мы-граждане России», вручение паспортов юным гражданам России | 12 июня12.00 | Площадкау Эоловой арфы | 50 |
| 5. | Открытие выставки Российского географического общества «Самая красивая страна» | 12 июня14.00 | Парк Цветник | 300 |
| 6. | Фестиваль «Семья»:- музыкально-поэтический марафон «Открытый микрофон»;- акция «Письма на фронт»;- акция «Я-Россия» (фотозона);- семейные мастер-классы;- семейная спартакиада | 12 июня16.00 | Площадь возле Центральной городской библиотекой им. М.Горького | 1000 |
| 7. | Фестиваль национальных культур (национальные подворья) | 12 июня16.00 | Ул. Козлова | 1000 |
| 8. | Кинопоказ в летнем семейном кинотеатре  | 12 июня18.00 | Парк Цветник, открытый кинотеатр  | 100 |
| 9. | Фестиваль патриотической песни «Россия» | 12 июня18.00 | Площадь у здания администрации города | 5000 |
| 10. | Концертная программа «Россия – это МЫ» с участием вокалистов, вокальных групп и ансамблей, и заслуженной артистки РФ Зары  | 12 июня19.00  | Площадь у здания администрации города | 10000 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы администрации города Пятигорска,

управляющего делами

администрации города Пятигорска М.А.Келлер

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к постановлению администрациигорода Пятигорска  от 04.06.2024 № 1942\_\_ |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню России

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 |
|  | Создание оргкомитета по подготовке мероприятий | до 07 июня | Протокольный отдел администрации города Пятигорска  |
|  | Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания в день проведения мероприятий | 12 июня | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли) |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания творческих коллективов для доставки к местам проведения праздничных мероприятий | 12 июня | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – Управление городского хозяйства) |
|  | Обеспечение организаторов, участников и технической группы мероприятий бейджами | 11-12 июня | АНО «Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности» г. Ставрополь (далее – АНО «ФЦРП») (по согласованию) |
|  | Разработка брендбука, макетов рекламной продукции мероприятий. Печать полиграфической продукции | июнь | АНО «ФЦРП» (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение схемы размещения площадок мероприятий (главная сцена, торговые точки и т.д.) | июнь | Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее -Управление культуры) |
|  | Организация доставки, проживания, питания, трансфера для участников мероприятий | 11-12 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию) |
|  | Разработка программы мероприятий, подготовка сценариев, обеспечение работы ведущих и выступления творческих коллективов и исполнителей | июнь | АНО «ФЦРП» (по согласованию),Управление культуры |
|  | Подготовка списков транспорта, обеспечивающего доставку участников мероприятий, реквизита, технического оборудования, обслуживания торговых точек | до 10 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию),Управление культуры,Отдел торговли |
|  | Организация работы волонтеров во время проведения мероприятий | 12 июня | Управление культуры |
|  | Организация вручения паспортов юным гражданам | 12 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию),Управление культуры |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 |
|  | Завоз и монтаж сценического подиума, оборудования с LED-экранами, звукового и светового оборудования | 08-11 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию) |
|  | Обеспечениебесперебойного энергоснабжения во время проведения мероприятия, монтажа и демонтажа сценического оборудования  | 08-12 июня | Акционерное общество «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию) |
|  | Организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончании | 12 июня | Общество с ограниченной ответственностью «Городская эксплуатационная компания» (далее - «ООО «ГЭК») (по согласованию) |
|  | Доставка бетонных блоков для усиления сценической конструкции | 09 июня | «ООО «ГЭК» (по согласованию) |
|  | Обеспечение работы торговых точек | 12 июня | Отдел торговли |
|  | Обеспечение бытового райдера для артистов | 12 июня | АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию), Отдел торговли,Управление культуры |
| 1. РАБОТА СМИ
 |
|  | Организация информировании жителей и гостей городов КМВ о мероприятияхОрганизация информационного освещения мероприятий | июнь | АНО «ФЦРП» (по согласованию),Муниципальное казенное управление «Информационно-аналитический центр» (далее - Информационный центр)  |
|  | Организация прямой трансляции мероприятий на телеканале ГАУ СК «Ставропольское телевидение» (Свое ТВ), в СМИ и социальных сетях | 12 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию),Информационный центр  |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 |
|  | Обеспечение охраны сценического подиума и технического оборудования | с 08 июня в вечернее и ночное время | Частные Охранные Предприятия (по согласованию), Горячеводское станичное казачье общество (по согласованию) |
|  | Согласование мест стоянок автотранспорта, прибывающего из Ставропольского края, времени заезда.Обеспечение пропусками автотранспортом участников мероприятий | до 09 июня | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее-Управление общественной безопасности),Управление культуры,Управление городского хозяйства |
|  | Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятий | 12 июня | Управление обще-ственной безопасности,Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (далее – Отдел МВД России по г. Пятигорску) (по согласованию) |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении мероприятий  | 12 июня | Управление общественной безопасности,Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурства машин «скорой помощи» при проведении массовых мероприятий  | 12 июня | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Исполняющий обязанности заместителя

главы администрации города Пятигорска,

управляющего делами

администрации города Пятигорска М.А.Келлер