18.10.2024 № 4360

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024г. № 309«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Ставропольского края от 30декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска(о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175)», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утверждённую постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 (далее – Программа), с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 09.09.2020 № 2770, от 09.03.2021 № 707, от 07.07.2021 № 2602, от 15.03.2022 № 709, от 27.06.2022 № 2327, от 26.12.2022 № 5191, от 13.03.2023 № 619, от 07.07.2023 № 2389, от 08.04.2024 № 1152, от 05.07.2024 № 2433 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.Строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации программы 2018 – 2027 годы»;

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 545 195,35 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 82834,88 тыс. рублей; |
|  | 2019 год – 113122,61 тыс. рублей; |
|  | 2020 год – 83901,71 тыс. рублей; |
|  | 2021 год – 120050,73 тыс. рублей; |
|  | 2022 год – 50505,05 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 45000,00 тыс. рублей; |
|  | 2024 год – 24780,37 тыс. рублей; |
|  | 2025 год – 25 000,00 тыс. рублей; |
|  | 2026 год – 0,00 тыс. рублей; |
|  | 2027 год – 0,00 тыс. рублей; |
|  | в том числе: |
|  | за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 545 195,35 тыс. рублей, из них по годам: |
|  | 2018 г. - 82834,88 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 65868,76 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 12243,13 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 4722,99 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета. |
|  | 2019 г. - 113122,61 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 68436,62 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 39131,38 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 5554,61 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2020 г. - 83901,71 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 79752,88 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 3655,26 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 493,57 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2021 г. - 120050,73 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 108309,35 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 5498,11 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 6243,27 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2022 г. – 50505,05 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 50000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 505,05 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2023 г. – 45 000,00 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 44 955,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 45,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2024 г. – 24 780,37 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 24 719,42 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 60,95 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2025 год – 25 000,00 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 0,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 25 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2026 год – 0,00 тыс. рублей; |
|  | 2027 год – 0,00 тыс. рублей; |
|  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей; |

1.2. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.2.1. В абзаце 54 словосочетание «не позднее 1 июля» заменить словосочетанием «не позднее 1 апреля»;

1.2.2. В абзаце 72 словосочетание «не позднее 2026 года» заменить словосочетанием «не позднее 2027 года»;

1.2.3. В абзаце 73 словосочетание «не позднее 2026 года» заменить словосочетанием «не позднее 2027 года»;

1.2.4. В абзаце 75 словосочетания«не позднее 2026 года» заменить словосочетаниями«не позднее 2027 года»;

1.2.5. В абзаце 76 словосочетание «в 2018 - 2026 годах» заменить словосочетанием «в 2018 - 2027 годах»;

1.3. В паспорте подпрограммы«Современная городская среда» Программы (далее - подпрограмма 1):

1.3.1. Строку «Сроки реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 1 2018 – 2027 годы»;

1.3.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета города составит 545 195,35 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2018 г. - 82834,88 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 65868,76 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 12243,13 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 4722,99 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета. |
|  | 2019 г. - 113122,61 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 68436,62 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 39131,38 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 5554,61 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2020 г. - 83901,71 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 79752,88 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 3655,26 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 493,57 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2021 г. - 120050,73 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 108309,35 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |
|  | 5498,11 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 6243,27 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2022 г. – 50 505,05 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 50 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 505,05 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2023 г. – 45 000,00 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 44 955,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 45,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2024 г. – 24 780,37 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 24 719,42 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 60,95 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2025 год – 25 000,00 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 0,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | 25 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из местного бюджета; |
|  | 2026 год – 0,00 тыс. рублей; |
|  | 2027 год – 0,00 тыс. рублей; |
|  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей; |

1.4. В разделе«Характеристика основных мероприятийподпрограммы 1»:

1.4.1. В абзаце 27 словосочетание «до 35,2 процентов» заменить словосочетанием «до 36,2 процентов»;

1.4.2. В абзаце 34 словосочетание «а также для увеличения к 2026 году числа участников обсуждения до 35,2 процентов» заменить словосочетанием «а также для увеличения к 2027 году числа участников обсуждения до 36,2 процентов»;

1.5. Наименование раздела вприложении 1 к подпрограмме 1«2020 - 2026 гг.»изложить в следующей редакции«2020 - 2027 гг.»;

1.6.В приложении 2 к подпрограмме 1:

1.6.1. В наименовании словосочетание «в 2018 - 2026 годах» заменить словосочетанием «в 2018 - 2027 годах»;

1.6.2. Наименование раздела «2026 год» изложить в следующей редакции «2026 - 2027 года»;

1.7.В приложении 4 к подпрограмме 1:

1.7.1.В наименовании словосочетание «в 2018 - 2026 годах» заменить словосочетанием «в 2018 - 2027 годах»;

1.7.2. Строку «ИТОГО на период 2018 – 2026 годы»заменить словосочетанием «ИТОГО на период 2018 - 2027 годы»;

1.8.В наименовании приложения 5 к подпрограмме 1словосочетание «в 2018 - 2026 годах» заменить словосочетанием «в 2018 - 2027 годах»;

1.9. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему постановлению;

1.10. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению2 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению3 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска – начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»Андриянова И.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска Д.Ю.Ворошилов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации  города Пятигорска  от\_18.10.2024\_№\_4360 |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской  среды» на 2018 - 2024 годы |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММЫ) И ПОКАЗАТЕЛЯХ

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы  и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам | | | | | | | | | | Источник информации (методика расчета) [<\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4077) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
| I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 13,53 | 13,87 | 21,35 | 23,59 | 27,33 | 32,21 | 45,11 | 45,44 | 45,79 | 46,10 | Рассчитывается по формуле:  Dm = (Sm + Sn + Sn+1) / Osmx 100, где  Dm - доля площади благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпрограммы;  Sm - площадь благоустроенных общественных территорий в текущем году;  Sn - площадь благоустроенных общественных территорий в период с 2014 по 2017 г. (247,825 тыс. кв. м);  Sn+1 - площадь благоустроенных общественных территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года;  Osm - общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (2220,715 тыс. кв. м). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168)) |
| 2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 67,45 | 67,45 | 69,28 | 69,28 | 71,22 | 71,22 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | Рассчитывается по формуле:  Ds = (Sd + Sdn + Sdn+1) / Osd x 100, где  Ds - доля площади благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы;  Sd - площадь благоустроенных дворовых территорий в текущем году;  Sdn- площадь благоустроенных дворовых территорий в период с 2014 г. по 2017 г. (905,860 тыс. кв. м),  Sdn+1 - площадь благоустроенных дворовых территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года;  Osd - общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (437,166 тыс. кв. м). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168)) |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству [<\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4077) | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 |
| 1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве [<\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4077) | процентов | 10,78 | 11,98 | 12,58 | 13,18 | 13,78 | 14,38 | 14,97 | 15,57 | 16,17 | 16,36 | Рассчитывается по формуле:  Do = (Kod + Kon + Kon+1) / Okdx 100, где  Do - доля благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпрограммы;  Kod - количество благоустроенных общественных территорий в текущем году;  Kon - количество благоустроенных общественных территорий в период с 2014 г. по 2017 г. (17 ед.);  Kon+1 - количество благоустроенных общественных территорий за год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года;  Okd - общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (167 ед.). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168)) |
| 1.3. | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена определяется в соответствии с инвентаризацией многоквартирных домов. |
| 1.5. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 44,86 | 44,86 | 45,59 | 45,59 | 46,87 | 46,87 | 47,03 | 47,03 | 47,03 | 47,03 | Рассчитывается по формуле:  Dk = (Kd + Kdn + Kdn+1) / Okdx 100 где  Dk - доля благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы;  Kd - количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году;  Kdn - количество благоустроенных дворовых территорий в период с 2014 г. по 2017 г. (279 ед.);  Kdn+1 - количество благоустроенных дворовых территорий за год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года;  Okd - общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (623 ед.). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168)) |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | - | 17,0 | 19,6 | 22,2 | 24,8 | 27,4 | 30,0 | 32,6 | 35,2 | 36,2 | Рассчитывается по формуле:  DN = (Ny / NО) x 100, где  DN - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Пятигорска;  Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (по итогам голосования данные о количестве граждан принявших участие указаны в протоколе «Об утверждении итогового отчета о результатах итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Пятигорска «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»);  NО - общее количество граждан в возрасте от 14 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска (данные государственной статистики «Численность населения по полу и возрасту по г. Пятигорску») |

<\*> В зависимости от площади общественной территории, планируемой к благоустройству, благоустройство может осуществляться поэтапно. В указанном случае, в графах "Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам" указывается значение (доля) планируемых этапов к благоустройству от общего количества этапов.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска, управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А.Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации  города Пятигорска  от\_18.10.2024\_№\_4360 |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской  среды» на 2018 - 2024 годы |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа всего, в том числе: | | 82834,88 | 113122,61 | 83901,71 | 120050,73 | 50505,05 | 45000,00 | 24 780,37 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 82834,88 | 113122,61 | 83901,71 | 120050,73 | 50505,05 | 45000,00 | 24 780,37 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета [<\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4600) | 65868,76 | 68436,62 | 79752,88 | 108309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» (далее - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска») | 65868,76 | 68436,62 | 79752,88 | 108309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета [<\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4601) | 12243,13 | 39131,38 | 3655,26 | 5498,11 | 50000,00 | 44955,00 | 24 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12243,13 | 39131,38 | 3655,26 | 5498,11 | 50000,00 | 44955,00 | 24 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета [<\*\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4602) | 4722,99 | 5554,61 | 493,57 | 6243,27 | 505,05 | 45,00 | 60,95 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4722,99 | 5554,61 | 493,57 | 6243,27 | 505,05 | 45,00 | 60,95 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 82834,88 | 113122,61 | 83901,71 | 120050,73 | 50505,05 | 45000,00 | 24 780,37 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 82834,88 | 113122,61 | 83901,71 | 120050,73 | 50505,05 | 45000,00 | 24 780,37 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета [<\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4600) | 65868,76 | 68436,62 | 79752,88 | 108309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 65868,76 | 68436,62 | 79752,88 | 108309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета [<\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4601) | 12243,13 | 39131,38 | 3655,26 | 5498,11 | 50000,00 | 44955,00 | 24 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12243,13 | 39131,38 | 3655,26 | 5498,11 | 50000,00 | 44955,00 | 24 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета [<\*\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4602) | 4722,99 | 5554,61 | 493,57 | 6243,27 | 505,05 | 45,00 | 60,95 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4722,99 | 5554,61 | 493,57 | 6243,27 | 505,05 | 45,00 | 60,95 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 82834,88 | 113122,61 | 83901,71 | 120050,73 | 50505,05 | 45000,00 | 24 780,37 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 82834,88 | 113122,61 | 83901,71 | 120050,73 | 50505,05 | 45000,00 | 24 780,37 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета [<\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4600) | 65868,76 | 68436,62 | 79752,88 | 108309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 65868,76 | 68436,62 | 79752,88 | 108309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета [<\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4601) | 12243,13 | 39131,38 | 3655,26 | 5498,11 | 50000,00 | 44955,00 | 24 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12243,13 | 39131,38 | 3655,26 | 5498,11 | 50000,00 | 44955,00 | 24 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета [<\*\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4602) | 4722,99 | 5554,61 | 493,57 | 6243,27 | 505,05 | 45,00 | 60,95 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4722,99 | 5554,61 | 493,57 | 6243,27 | 505,05 | 45,00 | 60,95 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета [<\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета [<\*\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета [<\*\*\*>](file:///C:\БАЗА%202023\МП%202023\2023%20ГОР.%20Среда\МП%20ГорСреда%2005.2024%20по%20итогам%20голосования\5518.docx#P4602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

<\*\*> средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

<\*\*\*> средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска, управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А.Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению администрации  города Пятигорска  от\_18.10.2024\_№\_4360 |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской  среды» на 2018 - 2024 годы |

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ,

ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.2. | Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска, управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А.Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к постановлению администрации  города Пятигорска  от\_18.10.2024 №\_4360 |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской  среды» на 2018 - 2024 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы | | | | | |
| I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2027 | [Индикаторы 1](#P3945) и [2](#P3964) достижения целей Программы, указанные в Приложении 1 Программы |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2027 | [Показатели 1.1](#P3984), [1.3](#P4015), [1.4](#P4027), указанные в Приложении 1 к Программе |
| 1.2. | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2027 | [Показатели 1.1](#P3984) - [1.5](#P4038), указанные в Приложении 1 к Программе |
| 1.3 | Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2020 | 2027 | [Показатель 1.4](#P4027), указанный в Приложении 1 к Программе |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2027 | [Показатель 2.1](#P4058) указанный в Приложении 1 к Программе |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска, управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А.Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к постановлению администрации  города Пятигорска  от\_18.10.2024\_№\_4360 |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской  среды» на 2018 - 2024 годы |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА В РАМКАХ ИНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА <\*>

<\*> Информация предоставлена справочно, сумма средств не включена в Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ всего в т.ч.: |  | 93766,652 | 83520,968 | 52484,73 | 110368,26 | 88008,32 | 153 036,34 | 99 755,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 90936,513 | 81647,435 | 50102,8 | 99429,88 | 83607,90 | 143009,52 | 94 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 2830,139 | 1873,533 | 2381, 93 | 10938,38 | 4400,42 | 10026,82 | 4 987,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210350&dst=100023) Ставропольского края «Управление финансами», всего в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 5855,82 | 26358,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 3985, 09 | 19660,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 1870,73 | 6697,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216907&dst=100022) Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», всего в т.ч.: |  | 56602,792 | 37360,113 | 10223,83 | 31580,00 | 88008,32 | 153036,34 | 99 755,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 53772,653 | 35486,58 | 9712,63 | 30000,00 | 83607,90 | 143009,52 | 94 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 2830,139 | 1873,533 | 511,20 | 1580,00 | 4400,42 | 10026,82 | 4 987,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=208178&dst=100010) Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», всего в т.ч.: |  | 37163,86 | 46160,86 | 36405,08 | 49769,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 37163,86 | 46160,86 | 36405,08 | 49769,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Иные муниципальные программы (при наличии) | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска, управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А.Малыгина |