ОТЧЕТ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития

города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2016 году

**Раздел 1. Муниципальные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значение целевого индикатора на 2016 год | | Отклонение от плана | Комментарий |
| план | факт |
| Цель 1. Формирование инновационного парка «Экология жизни» | | | | | | |
| Задача: Улучшение санитарно-экологического  состояния городской окружающей среды | | | | | | |
| 1. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 29500 | 1732 | -27768 | Высадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции «Зеленая волна» и при проведении общегородских субботников за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска |
| 2. | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 1200 | 1545 | +345 | Значение показателя выше запланированного |
| 3. | Количество проведенных субботников | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| 4. | Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тонн | 1,24 | 0,36 | -0,88 | Значение показателя ниже запланированного, что свидетельствует об улучшении экологической ситуации |
| Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства | | | | | | |
| Задача: Создание курортно-туристского кластера | | | | | | |
| 1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 25 | 25 | 0 |  |
| 2. | Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | ед. | 6722 | 7431 | +709 | Значение показателя выше запланированного |
| 3. | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 170,0 | 178,5 | +8,5 | Значение показателя выше запланированного |
| Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра | | | | | | |
| Задача: Развитие предпринимательства | | | | | | |
| 1. | Количество малых и средних предприятий | ед. | 3583 | 3358 | -225 | Значение показателя ниже запланированного в связи со снятием с учета юридических лиц, фактически прекративших свою деятельность в предыдущие годы, ИФНС по г. Пятигорску (Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Расчет произведен от результатов сплошного наблюдения малого и среднего предпринимательства в 2010 году. |
| 2. | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 9061 | 9213 | +152 | Значение показателя выше запланированного |
| 3. | Среднегодовая численность работников малых и средних предприятий | тыс. чел. | 23,4 | 24,4 | +1,0 | Значение показателя выше запланированного |
| Цель 4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России | | | | | | |
| Задача: Сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 1,0 | 10,0 | +9,0 | Значение показателя выше запланированного |
| Задача: Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и творчества, расширения спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности и творчестве | | | | | | |
| 1. | Рост числа культурных мероприятий | ед. | 25 | 22 | -3 |  |
| 2. | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,2 | 64,7 | +0,5 | Значение показателя выше запланированного |
| 3. | Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов | ед. | 103 | 105 | +2 | Значение показателя выше запланированного |
| Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации  в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой | | | | | | |
| Задача: Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг | | | | | | |
| 1. | Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 39699 | 39699 | 0 |  |
| 2. | Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта | чел. | 178 | 1012 | +834 | В связи с успешным выступление спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня, количество призеров и победителей увеличилось на 834 спортсмена |
| 3. | Количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях | шт. | 6800 | 6220 | -580 | Значение показателя ниже запланированного в связи с увеличением стоимости рекламных материалов, и уменьшением объема их закупки |
| Задача: Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда | | | | | | |
| 1. | Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | ед. | 35 | 35 | 0 | Обеспечено проведение мероприятий по переселению 133 граждан из жилых помещений 35 аварийных жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания, в 43 жилые помещения (квартиры) |
| 2. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | % | 4,27 | 6,84 | +2,57 | Значение показателя выше запланированного |
| 3. | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по протяженности дворовых отношению к общей территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте | % | 6,52 | 7,89 | +1,37 | Значение показателя выше запланированного |
| Задача: Создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городскую среду | | | | | | |
| 1. | Количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | ед. | 200 | 321 | +121 | Значение показателя выше запланированного |
| Задача: Обеспечение доступности и качества образования | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 97,5 | 97,5 | 0 |  |
| 2. | Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ед. | 100 | 100 | 0 | Введено в эксплуатацию детское дошкольное образовательное учреждение в пос. Энергетик на 100 мест |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | 98,2 | 96,0 | -2,2 | Снижение успеваемости по предмету математика |
| Задача: Развитие дорожно-транспортной системы города | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | % | 41,13 | 57,67 | +16,5 | Значение показателя выше запланированного |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | % | 0,25 | 0,25 | 0 |  |
| Цель 6. Совершенствование системы муниципального управления, стандартизация и регламентации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менеджеров инновации | | | | | | |
| Задача: Оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и муниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 43,5 | 44,2 | +0,7 | Значение показателя выше запланированного |
| Задача: Повышение эффективности местного формирования и расходования бюджета | | | | | | |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска | % | Не менее 50,0 | 99,18 |  | Значение показателя выше запланированного |
| 2. | Объем исполнения бюджета города-курорта Пятигорска в части расходов | % | Не менее 90,5 | 98,69 |  | Значение показателя выше запланированного |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | % | 55 | 55,2 | +0,2 | Значение показателя выше запланированного |
| 4. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | % | 66 | 87,05 | +21,05 | В связи с усовершенствованием системы приема документов, подлежащих государственной регистрации, на сайте Росреестра |
| 5. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | % | 53 | 53 | 0 |  |

**Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формирование инновационного парка «Экология жизни»** | | | | | | |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования,  млн. руб. | | Комментарий |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство тепловых сетей для переподключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Матвеева (район завода «Импульс») | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** | **2,8** | **2,8** | Построена теплотрасса протяженностью 682 м.п |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. | 2,8 | 2,8 |
| Внебюдж. |  |  |
| **Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства** | | | | | | |
| 1. | Реконструкция благоустройства парков и скверов города | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** |  | **8,4** | Выполнено благоустройство центральной части парка «Цветник» площадью 9146 м2 |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  | 8,0 |
| Местн. |  | 0,4 |
| Внебюдж. |  |  |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на восстановление терренкурных маршрутов на территории горы Машук в городе Пятигорске | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** |  | **12,5** | Благоустроена часть терренкурных маршрутов от Комсомольского парка до санатория им. Кирова (протяженность 2110 м) |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  | 11,9 |
| Местн. |  | 0,6 |
| Внебюдж. |  |  |
| 3. | Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории города Пятигорска | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** |  | **0,06** | Совместно с министерством культуры Ставропольского края установлено 52 указателя туристической навигации в центральной части города |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. |  | 0,06 |
| Внебюдж. |  |  |
| 4. | Создание бренда города Пятигорска (подготовительные мероприятия без финансирования) | Администрация города Пятигорска | **Всего** |  |  | Велась работа по приему заявок для создания бренда города |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. |  |  |
| Внебюдж. |  |  |
| 5. | Строительство туристическо-оздоровительного комплекса "Сана" (предпроектная подготовка без финансирования) | ООО "Сана" | **Всего** |  |  | Велась предпроектная подготовка без финансирования |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. |  |  |
| Внебюдж. |  |  |
| 6. | Строительство гостиницы, кафе в районе пересечения пр. Калинина и ул. Георгиевской | ИП Карамов М.А. | **Всего** | **5,0** | **5,0** | Выполнялись строительные работы |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. |  |  |
| Внебюдж. | 5,0 | 5,0 |
| **Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска**  **как национального достояния России** | | | | | | |
| 1. | Реконструкция кинотеатра "Космос" | ООО "Аксиома Роста" | **Всего** | **60,0** |  | Работы не велись в связи с сложной финансовой ситуацией ответственного исполнителя |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. |  |  |
| Внебюдж. | 60,0 |  |
| **Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой** | | | | | | |
| 1. | Строительство подъездной дороги к строящемуся дошкольному образовательному учреждению в п. "Энергетик" | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** | **4,6** | **4,6** | Построена дорога протяженностью 99,5 п.м |
| Федер. |  |  |
| Краевой |  |  |
| Местн. | 4,6 | 4,6 |
| Внебюдж. |  |  |
| 2. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в п. Энергетик | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** | **20,5** | **56,4** | Введено в эксплуатацию детское дошкольное образовательное учреждение в пос. Энергетик на 100 мест |
| Федер. |  |  |
| Краевой | 18,7 | 54,6 |
| Местн. | 1,8 | 1,8 |
| Внебюдж. |  |  |
| 3. | Строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся по ул. Мира, 187 | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** | **107,5** | **502,9** | Осуществлялось строительство, окончание строительства запланировано на 31.12.2017 г. |
| Федер. | 89,0 | 452,8 |
| Краевой | 4,5 | 25,7 |
| Местн. | 14,0 | 24,4 |
| Внебюдж. |  |  |
| 4. | Строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных геологических процессов, в г. Пятигорске по ул. Малиновского | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | **Всего** | **69,5** | **67,8** | Переселено133 человека из жилых помещений 35 аварийных жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания, в 43 жилые помещения (квартиры) |
| Федер. |  |  |
| Краевой | 56,0 | 56,0 |
| Местн. | 13,5 | 11,8 |
| Внебюдж. |  |  |