- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2017 году

План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, на 2017 год (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2017 № 2094,  разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и  решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД  «Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года», в целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года.

План определяет перечень мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2017 год по двум разделам: «Раздел 1. Муниципальные программы» и «Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия». Разделы включают в себя цели, задачи и мероприятия стратегии на 2017 год.

В 2017 году из 46 мероприятий Плана выполнено в полном объеме 42 мероприятия (91,3%), не выполнено – 4 мероприятия (8,7%), в том числе:

из раздела 1.  Муниципальные программы:

Цель 1. Формирование инновационного парка «Экология жизни»,

Задача: Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды», целевой индикатор «Количество высаженных деревьев и кустарников» ниже запланированного в связи с непроведением благотворительных работ на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2017 года;

Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой,

Задача: Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг, целевой индикатор «Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска» ниже запланированного в связи с отсутствием финансирования в 2017 году;

Задача: Обеспечение доступности и качества образования, целевой индикатор «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» ниже запланированного в связи со снижением успеваемости по предмету математика;

из раздела 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия:

Цель 4. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

Проект «Строительство водолечебного, спортивно-развлекательного термального комплекса на юго-восточном склоне г. Машук» в 2017 году не реализовывался в связи с тем, что земельный участок, на котором предполагалось строительство проекта, расположен во второй зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курорта федерального значения, использование которых ограничено в соответствии с действующим законодательством.

Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития

города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2017 году

Раздел 1. Муниципальные программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значение целевого индикатора на 2017 год |  |  | Отклоне-ние от плана | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Цель 1. Формирование инновационного парка «Экология жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 29510 |  | 1799 | -27711 | Благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2017 года не проводились. Посадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции «Зеленая волна» и при проведении общегородских субботников. |
| 2. | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 1205 |  | 1123 | -82 | Фактическое количество образовавшихся и ликвидированных свалок |
| 3. | Количество проведенных субботников | ед. | 5 |  | 22 | +17 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | т./га | 1,24 |  | 0,39 | -0,85 | Фактическое значение индикатора ниже запланированного уровня, что является положительной динамикой |
| Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание курортно-туристского кластера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 25 |  | 25 | 0 |  |
| 2. | Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | ед. | 7000 |  | 7848 | +848 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 182,8 |  | 183,0 | +0,2 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска | % | 27,9 |  | 28,0 | +0,1 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 585,6 |  | 584,0 | -1,6 | По результатам проведения сплошного статистического обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г., министерством экономического развития Ставропольского края в начале 2017 г. были изменены плановые показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановый показатель на 2017 год составил - 578,2 ед. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, не допускается изменение индикаторов и показателей программы на текущий год, в связи с чем плановый показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения» не был изменен. Фактически, исходя из значения, доведенного до администрации города Пятигорска министерством экономического развития СК, показатель выполнен (План - 578,2 ед.; факт - 584 ед.). |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 37,3 |  | 37,4 | +0,1 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной |
| Цель 4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост числа культурных мероприятий | ед. | 850 |  | 872 | 22 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,2 |  | 64,7 | +0,5 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов | ед. | 103 |  | 105 | +2 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 54 |  | 54 | 0 |  |
| Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 120 |  | 120 | 0 |  |
| 2. | Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта | чел. | 2 |  | 628 | +626 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска | ед. | 15 |  | 0 | -15 | Отсутствие финансирования в 2017 году |
| Задача: Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | % | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 2. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения | ед. | 13 |  | 11 | -2 | Фактическое значение индикатора ниже запланированного уровня, что является положительной динамикой |
| 3. | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по протяженности дворовых отношению к общей территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте | % | 6,87 |  | 7,89 | +1,02 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | % | *0,95 (4,46) |  | 1,19 | +0,24 | В связи с уменьшением объема финансирования подпрограммы (постановление администрации города Пятигорска от 12.02.2017 № 1353) плановое значение индикатора 4,46 было изменено и составило 0,95 |
| Задача: Создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городскую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | чел. | 205 |  | 192 | -13 | Услуги «Социального такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ предоставлены в полном объеме согласно поданным заявкам |
| Задача: Обеспечение доступности и качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 98,0 |  | 98,0 | 0 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования | ед. | 76,5 |  | 77,2 | +0,7 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | 98,4 |  | 97,6 | -0,8 | Снижение успеваемости по предмету математика |
| Задача: Развитие дорожно-транспортной системы города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | % | 43,44 |  | 64,15 | +20,71 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | % | 0,25 |  | 0,25 | 0 |  |
| Цель 6. Совершенствование системы муниципального управления, стандартизация и регламентации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менеджеров инновации |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и муниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 44,7 |  | 45,2 | +0,5 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Задача: Повышение эффективности местного формирования и расходования бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска | % | Не менее 90,0 |  | 99,19 | +9,19 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Объем исполнения бюджета города-курорта Пятигорска в части расходов | % | Не менее 91,0 |  | 99,1 | +8,1 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | % | 60 |  | 81 | +21 | В связи с усовершенствованием системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра достигнуто более высокое значение индикатора |
| 4. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | % | 73 |  | 89 | +16 | В связи с усовершенствованием системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра достигнуто более высокое значение индикатора |
| 5. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | % | 55 |  | 75 | +20 | Скорректировано согласно сведений статистической формы 22-1 |

| Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование инновационного парка «Экология жизни» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. |  | Комментарий |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рекультивация полигона по ул. Маршала Жукова (изготовление проектно-сметной документации) | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего | 2 890,0 | 2 890,0 | Разработана проектно-сметная документации на рекультивацию полигона |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. | 2 890,0 | 2 890,0 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 2. | Строительство блочно-модульной котельной на нужды теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Власова, 51 | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего |  |  | Выполнен монтаж котельной. Обвязка и подключение котельной к сети газораспределения будут выполнены в 2018 году. |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  | 2464,9 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. |  | Комментарий |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция благоустройства парков и скверов города |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция Комсомольского парка | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего | 21 052,6 | 21 052,6 | Выполнено благоустройство Комсомольского парка площадью 11445 кв.м |
|  |  |  | Федер. | 18 800,0 | 18 800,0 |  |
|  |  |  | Краевой | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  |  | Местн. | 1 052,6 | 1 052,6 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция парка Победы | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего |  | 53 642,8 | Выполнено благоустройство площадью 12000 м2. произведена укладка асфальта, износоустойчивой плитки; проложены инженерные сети для освещения и пожарной сигнализации; вся мемориальная группа объектов выполнена в красном граните. Главную аллею на ее пересечении с боковыми украсил фонтан диаметром в 16 м, оформленный в виде ордена «Победа»; на склоне дамбы восстановлен прежний фонтан каскадного типа, облицованный красным гранитом. Большая площадка перед ним предназначена для проведения крупных городских мероприятий; парк украсили кустарники сирени и бирючины, а 46 туй символизируют города воинской славы. |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  | 50 620,6 |  |
|  |  |  | Местн. |  | 3022,2 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 2. | Реконструкция и благоустройство терренкуров и зон отдыха в курортной зоне города, в том числе оборудование элементами благоустройства, информационными щитами и табличками | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего | 23 881,4 | 7 160,9 | Осуществлялось благоустройство центральной части парка «Цветник». Оформлен каскад лестниц от галереи к Пушкинским ваннам, установлены скамьи, запущен новый фонтан. Реализован проект архитектурно-художественного освещения Академической (Елизаветинской) галереи. Прекрасным дополнением к подсветке Академической галереи стали цветочные часы диаметром 6-6,5 метров с вечерней подсветкой |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой | 19 851, 1 |  |  |
|  |  |  | Местн. | 4 030,3 | 7160,9 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 3. | Строительство водолечебного, спортивно-развлекательного термального комплекса на юго-восточном склоне г. Машук | ООО «Ставропольторг» | Всего | 56 000,0 |  | Проект в 2017 году не реализовывался в связи с тем, что земельный участок, на котором предполагалось строительство проекта, расположен во второй зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курорта федерального значения, использование которых ограничено в соответствии с действующим законодательством. |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 56 000,0 |  |  |
| Создание южнороссийского финансового и делового Центра |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли в рамках проекта электронной коммерции Bumaga-s.ru | ООО «Бумага-С» | Всего | 14 000,0 | 14 000,0 | Осуществлялось строительство |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 14 000,0 | 14 000,0 |  |
| Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция кинотеатра «Другар» | ООО «Сахара» | Всего | 35 000,0 | 40 000,0 | Осуществлялось строительство |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 35 000,0 | 40 000,0 |  |
| Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и ремонт улиц города Пятигорска | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего | 128 816,7 | 340 450,7 | В рамках софинансирования выполнено работ по ремонту 104,7 тыс. кв.м. дорог. Привлечение средств краевого бюджета позволило произвести работы на 71 улице города |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой | 110 178,4 | 322 844,3 |  |
|  |  |  | Местн. | 18 638,3 | 17 606.4 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 2. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Мира и улицы Украинская | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего |  | 2 158,1 | Велись строительные работы |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  | 2 158,1 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 3. | Ремонт дворовых территорий | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего | 42 105,3 | 42 105,3 | Отремонтировано 19 дворовых территорий многоквартирных домов |
|  |  |  | Федер. | 37 600,0 | 37 600,0 |  |
|  |  |  | Краевой | 2 400,0 | 2 400,0 |  |
|  |  |  | Местн. | 2 105,3 | 2 105,3 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 4. | Строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся по ул. Мира, 187 | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | Всего | 64 972,2 | 159 767,2 | Школа введена в эксплуатацию |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой | 31 635,0 | 146 529,0 |  |
|  |  |  | Местн. | 33 607,2 | 13 238,2 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 5. | Строительство «Ледовой арены» | ООО «Вымпел» | Всего | 27 000,0 | 27 000,0 | Объект введен в эксплуатацию |