| Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2018 году Раздел 1. Муниципальные программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора на 2018 год |  | Отклонение от плана | Комментарий |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Формирование инновационного парка «Экология жизни» |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 650 | 723 | +73 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Количество проведенных субботников | ед. | 2 | 3 | +1 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха | ед. | 4 | 4 | 0 | Показатель достигнут |
| Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание курортно-туристского кластера |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | ед. | 29 | 30 | +1 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Количество койко-мест средств размещения в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | ед. | 7499 | 8002 | +503 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 180,0 | 186,4 | +6,4 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | 50500 | 72116 | +21616 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 5. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 11,36 | 13,53 | +2,17 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 579,2 | 587,2 | +8 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 38,0 | 38,0 | 0 | Показатель достигнут |
| Цель 4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска | тыс. чел | 289,3 | 132,8 | -156,5 | Некорректно сформирован показатель, в 2019 году в муниципальную программу будут внесены изменения |
| 2. | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,3 | 64,3 | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 103 | 104 | +1 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы | % | 55 | 55 | 0 | Показатель достигнут |
| Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения города-курорта Пятигорска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города-курорта Пятигорска | % | 26,8 | 40,1 | +13,3 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | % | 20,0 | 20,0 | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории | % | 40 | 41,5 | +1,5 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Задача: Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | % | 100 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 2. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя | единиц | 18 | 17 | -1 | Показатель ниже ожидаемого уровня, что является положительной тенденцией |
| 3. | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по протяженности дворовых отношению к общей территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте | % | 8,35 |  |  | В 2018 г. показатель был исключен из числа целевых индикаторов муниципальной программы и мониторинг его не проводился |
| 4. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 68,73 | 68,73 | 0 | Показатель достигнут |
| 5. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | % | 1,22 | 4,33 | +3,11 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 6. | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут |
| Задача: Создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городскую среду |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 48,2 |  |  | В 2018 г. показатель был исключен из числа целевых индикаторов муниципальной программы и мониторинг его не проводился |
| 2. | Количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | ед. | 300 | 516 | +216 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Задача: Обеспечение доступности и качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 88,5 | 93,8 | +5,3 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | % |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования |  | 70 | 70 | 0 | Показатель достигнут |
|  | общего образования |  | 73 | 73 | 0 | Показатель достигнут |
|  | дополнительного образования |  | 80 | 80 | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 74,4 | 72,1 | -2,3 | В 2018 году из-за аварийного состояния Литера «А» МБДОУ д/с № 17 «Золотой ключик» и закрытием МБДОУ Детский сад № 1 «Василек» на капремонт уменьшилось количество детей, посещающих детские сады |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,0 | 97,4 | +0,4 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Задача: Развитие дорожно-транспортной системы города |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | % | 9,65 | 13,02 | +3,37 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | % | 0,39 | 0,39 | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | чел. | 10000 | 12928 | +2928 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Цель 6. Совершенствование системы муниципального управления, стандартизация и регламентации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менеджеров инновации |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и муниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | % | 85,0 | 90,0 | +5,0 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | % | 44,7 | 50,0 | +5,3 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3. | Количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг | единиц | 70000 | 99495 | +29495 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | чел. | 34 |  |  | В 2018 г. показатель был исключен из числа целевых индикаторов муниципальной программы и мониторинг его не проводился |
| 5. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска |  | 50 | 53,4 | +3.4 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 6. | Численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска | чел. | 500 | 1000 | +500 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 7. | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет | % | 14 | 14,5 | +0,5 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 8. | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | % | не менее 68,08 | 68,08 | 0 | Показатель достигнут |
| 9. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) | % | 20 | 22,3 | +2,3 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 10. | Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год) | % | 20 | 60 | +40 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| Задача: Повышение эффективности местного формирования и расходования бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска | % | не менее 92,0 | 97,8 | +5,8 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 2. | Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края | степень качества управления бюджетным процессом в муници-пальных районах и городских округах Ставро-польского края | не ниже II степени | II | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска | баллов | не менее 63 | 83,17 | +20,17 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 4. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | % | 66 | 76 | +10 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 5. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | % | 80 | 88 | +8 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 6. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | % | 82 | 82 | 0 | Показатель достигнут |

| Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование инновационного парка «Экология жизни» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования на 2018 год, тыс. руб. |  | Комментарий (краткое описание выполненных мероприятий) |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной на нужды теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Власова, 51 | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 1 640,0 | 1 630,0 | Выполнено строительство инженерных сетей газоснабжения и водоснабжения к котельной протяженностью 85 п.м. |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. | 1 640,0 | 1 630,0 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественных территорий города-курорта Пятигорска, в том числе реконструкция Комсомольского парка | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего | 154 321,3 | 116 977,1 | Выполнено благоустройство территории Комсомольского парка площадью 52256 м2 и благоустройство территории парка Нагорный площадью14541 м2. |
|  |  |  | Федер. | 137 701,7 | 65 868, 8 |  |
|  |  |  | Краевой | 8 789,5 | 45259,4 |  |
|  |  |  | Местн. | 7 830,1 | 5848,9 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 2. | Реконструкция парка Победы в городе-курорте Пятигорске | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего | 55 343,8 | 56 492,5 | Завершена реконструкция, выполнено благоустройство территории парка площадью 46562 м2 |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой | 52 723,6 | 53 659,0 |  |
|  |  |  | Местн. | 2 620,2 | 2 833,5 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 3. | Реконструкция парка Цветник в городе-курорте Пятигорске | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | Всего | 37 163,9 | 36 978,0 | Выполнено благоустройство территории парка Цветник площадью 11013 м2 |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. | 37 163,9 | 36 978,0 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 4. | Строительство лечебно-диагностического корпуса ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан» | ООО «Машук клинический санаторий «Пятигорский нарзан» | Всего | 30 000,0 | 30 000,00 | Велось строительство |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 30 000,0 | 30 000,00 |  |
| 5. | Создание туристско-информационного центра города Пятигорске |  | Всего | 1 500,00 | 500,00 | В рамках предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска был реализован проект по созданию туристско-информационного центра города Пятигорска. В туристско-информационном центре можно безвозмездно получить информацию о городских достопримечательностях, экскурсионных маршрутах и программах, коллективных средствах размещения, санаторно-курортных учреждениях, объектах питания; раздаточный материал в виде туристической карты Пятигорска, афиши событийных мероприятий и прочие информационные материалы |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  | 300,00 |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 1 500,0 | 200,00 |  |
| Создание южнороссийского финансового и делового Центра |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли в рамках проекта электронной коммерции Bumaga-s.ru | ООО «Бумага-С» | Всего | 75 000,0 | 75 000,00 | Велось строительство |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 75 000,0 | 75 000,00 |  |
| Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция кинотеатра «Другар» | ООО «Сахара» | Всего | 10 000,0 | 10 000,0 | Производилась реконструкция |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| 2. | Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Елизаветинская (Академическая) Галерея», 1849 г., арх. С.И.Уптон | ООО «ВИК-СК» | Всего | 8 000,0 | 8 000,0 | Проводились строительные работы |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  |  |  |
|  |  |  | Местн. |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдж. | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
| Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт улиц города Пятигорска | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 17 385,7 | 118 992,1 | Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (21 улица) общей площадью 106461 м2. Выполнена замена асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня на улицах: Ясная, Оранжерейная, имени Захарова С.Н., 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Кучуры, Парковая, Центральная, Братьев Бернардацци, Лермонтова, Кочубея, Советская, Эльбрусская, Красная, Шоссейная, Пестова, проспектах: Свободы, Советской Армии, переулке Привокзальный, пл. Ленина, автомобильной дороге «Подъезд к станице Константиновской». |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой |  | 76 840,6 |  |
|  |  |  | Местн. | 17 385,7 | 42 151,5 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 2. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Мира и улицы Украинская | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 63 349,5 | 9 885,0 | Разработана проектно-сметная документация и начато строительство |
|  |  |  | Федер. |  |  |  |
|  |  |  | Краевой | 61 820,0 | 6 825,8 |  |
|  |  |  | Местн. | 1 529,5 | 3059,2 |  |
|  |  |  | Внебюдж. |  |  |  |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | Всего | 18 690,3 |  | В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» голосованием жителей города принято решение о благоустройстве в 2018-2019 годах общественных территорий города-курорта Пятигорска |
|  |  |  | Федер. | 16 458,3 |  |  |
|  |  |  | Краевой | 1 050,5 |  |  |
|  |  |  | Местн. | 1 181,5 |  |  |

Сумма курортного сбора на 2018 год (37163,9 тыс. руб.)