- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2018 году

План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, на 2018 год (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1658,  разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и  решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД  «Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года», в целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года.

План определяет перечень мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2018 год по двум разделам: «Раздел 1. Муниципальные программы» и «Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия». Разделы включают в себя цели, задачи и мероприятия стратегии на 2018 год.

В 2018 году из 61 мероприятий Плана выполнено в полном объеме 58 мероприятий (95,1%), не выполнено – 3 мероприятия (4,9%), в том числе:

из раздела 1.  Муниципальные программы:

Цель 4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России,

Задача: Сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска, целевой индикатор «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» ниже запланированного в связи  с тем, что некорректно сформирован индикатор, в 2019 году  в муниципальную программу будут внесены изменения.

Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой,

Задача: Обеспечение доступности и качества образования, целевой индикатор «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет» ниже запланированного в связи с тем, что в 2018 году из-за аварийного состояния Литера «А» МБДОУ д/с № 17 «Золотой ключик» и закрытием МБДОУ Детский сад № 1 «Василек» на капремонт уменьшилось количество детей, посещающих детские сады.

из раздела 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия:

Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» не реализовано, поскольку в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» голосованием жителей города принято решение о благоустройстве в 2018-2019 годах общественных территорий города-курорта Пятигорска.