- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2019 году

План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, на 2019 год (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2019 № 5151,  разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и  решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД «Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года», в целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года.

План определяет перечень мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2019 год по двум разделам: «Раздел 1. Муниципальные программы» и «Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия». Разделы включают в себя цели, задачи и мероприятия стратегии на 2019 год.

В 2019 году из 65 мероприятий Плана выполнено в полном объеме 61 мероприятие (93,8%), не выполнено – 4 мероприятия (6,2%), в том числе:

из раздела 1.  Муниципальные программы:

целевой индикатор «Количество самодеятельных творческих коллективов»  - в связи с отсутствием руководителей клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1», что повлекло за собой сокращение клубных формирований и в них участников, соответственно;

целевой индикатор «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет»  - в связи с ежегодным увеличением общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет;

целевой индикатор «Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей» -  в связи с тем, что во исполнение представления прокуратуры от  27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков не обеспеченных коммуникациями не производится.

Из раздела 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия:

цель «Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства»;

мероприятие «Центр ядерной медицины» - в связи с проработкой вопроса о выделении земельного участка.