**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2020 год**

Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412 (редакция от 16.12.2020 г. № 4209).

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 508,1 ед. (план по Программе – 508,5 ед.). Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению деловой активности и как следствие к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 33,9% (план – 34,1%). Введенные в 2020 году карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к снижению деловой активности и как следствие к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2020 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 100,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 96,97 тыс. рублей, 96,9% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности –19 июня 2020 г. и 16 декабря 2020 г.;

- предоставлена имущественная поддержка в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;

- в течении всего 2020 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 3075 уведомлений о проведении конференций, семинаров (вебинаров), выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 2135 уведомлений - субъектам МСП о проведении 37 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также главной странице количество просмотров составило 6147, в том числе 890 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска; запущен дополнительная мера информационной поддержки телеграмм – канал на котором оперативно информируется бизнес о мерах поддержки <https://t.me/joinchat/SqCyFbelR766XCFo> , трафик составил - 139 субъектов МСП;

- проведено 5 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Все субъекты были внесены в реестр граждан, обратившихся в Управление экономического развития администрации города Пятигорска;

- в феврале 2020 г. организован обучающий семинар «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Знаковая административная и судебная практика 2019 года»»;

- в июле 2020 г. проведены два актуальных мероприятия:

прошел бесплатный обучающий онлайн-вебинар «Обзор Маркетплейсов 2020. Как продавать через Маркетплейсы»;

бесплатный обучающий онлайн-вебинар «Как работать с Маркетплейсами Wildberries/Ozon/AliExpress/Beru, перевести продажи в онлайн и масштабировать свой бизнес на всю Россию и страны СНГ»;

- в октябре 2020 г. были организованы и проведены еще два мероприятия:

бесплатный обучающей онлайн вебинар «Изменения в регламентах по налогообложению и ведению учета, отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда»;

бизнес-тренинг «Личные рекомендации: как запустить сарафанное радио и сделать клиентов своими промоутерами» в рамках конкурса на звание «Предприниматель года»;

- в ноябре 2020 г. состоялся бесплатный обучающий семинар «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда» и «Обязательная маркировка товаров с 2020 года: основные изменения и особенности маркировки групп товаров»;

- в декабре 2020 г. состоялся бесплатный обучающий семинар: «Бизнес в период изменений. Как получить прибыль в любых условиях».

В результате 98 субъектов МСП прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере.

В 2020 году 12 субъектов МСП города Пятигорска воспользовались поддержкой предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», общая сумма поддержки составила 19550 тыс. руб. (по данным, НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»).

3 субъекта МСП города Пятигорска воспользовались поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», сумма поручительств – 68 390,00 тыс. руб., сумма кредитов – 232 700,00 тыс. руб. (по данным ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края»);

1 субъект МСП города Пятигорска воспользовался поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, сумма – 3 828,04 тыс. руб. (по данным Министерства экономического развития Ставропольского края);

1 субъект МСП города Пятигорска воспользовался поддержкой, полученной через Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сумма – 56,33 тыс. руб. (по данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края).

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

- количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1676 ед. (план – 1650 ед.);

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 33161 ед. (план – 31039 ед.);

- количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 ед. (план – 2 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 0 (план - 0 ед.);

- количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 5 ед.);

- количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) – 45 ед. (план 40 ед.).

Из 6 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2020 год – 6 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 показателей решения задач Подпрограммы 1.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева