**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

**за 2023 год**

**Содержание**

1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2023 году

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2023 год

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2023 году

4. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурным подразделениям администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)

Приложение 1: «Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2023 год»

Приложение 2: «Сведения о значении индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2023 год»

Приложение 3: «Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2023 год»

Приложение 4: «Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2023 год»

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3899 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, представленной МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.03.2017 г. № 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» в 2023 году действовало 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска (далее – муниципальные программы):

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

«Управление финансами»,

«Управление имуществом»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Формирование современной городской среды».

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных учреждений и 1 негосударственного ДОУ детский сад № 12 «Калинка», муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 7811 воспитанников, негосударственное дошкольное учреждение – 117 воспитанников;

организована работа 4 федеральных площадок и 16 городских инновационных площадок;

осуществлена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей, законных представителей, за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях;

организовано обучение 3 детей-инвалидов на дому и 66 детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях;

проведены мероприятия в сфере дошкольного образования, в т. ч. 4 заседания школы молодого руководителя ДОУ, финал краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний», дни руководителя, Муниципальный этап конкурса педагогических работников «Воспитать человека», заседания Университета педагогических знаний для родителей, проведены 18 заседаний городских методических объединения для воспитателей всех возрастных групп и специалистов дошкольных образовательных учреждений и др.;

прошли аттестацию 107 педагогов;

курсы повышения квалификации прошли 192 работника.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 73,63% (план – 62,9%);

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 1,36% (план – 1,35%);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 8,6 человек (план – 11,1 человек);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 57% (план – 55%);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 18,7% (план – 18,5%);

доля педагогов, принявших участие в районных городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,9% (план – 9,8 %);

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 13,6% (план – 23,7%), показатель не достиг планового значения, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем дети до трех лет по решению родителей не посещают дошкольные учреждения;

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 25,6% (план – 5,2%), показатель не достиг планового значения, т. к. в 2023 году специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 10 дошкольных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений города Пятигорска и 3 частных общеобразовательных учреждений («Геула», «Дебют-Уни» и «Образование плюс КМВ»);

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования для 23000 обучающихся и 386 обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях;

в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 253 ребенка с установленной инвалидностью, 107 детей имеют статус ОВЗ, и 84 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. Организовано обучение на дому 110 человек (18 обучающихся с установленной инвалидностью, 74 – дети с ОВЗ и 18 – по медицинским показаниям), из них 17 детей-инвалидов обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий;

на базе школ и организаций дополнительного образования в отчетном году функционировало 2 федеральные, 1 краевая и 19 городских инновационных площадок;

осуществлена социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании: выплачивалась ежемесячная дополнительная стимулирующая выплата к заработной плате в размере 50% от оклада молодым специалистам, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей;

в соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации за 2023 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 179 работников, пройдена аттестация педагогических кадров - 590 педагогов;

для участия в государственной итоговой аттестации по образова­тельным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были зарегистрированы 767 выпускников 11-х классов;

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 765 чел.;

проводилась постоянная работа по выявлению одаренных детей. В 2023 году во всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 10 тыс. обучающихся города, в муниципальном этапе приняли участие 1800 обучающихся, 137 человек стали победителями и 400 - призерами. В региональный этап вышли 143 учащихся 9-11 классов;

на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 3620 чел.;

в каникулярный период были организованы трудовые бригады на базе общеобразовательных учреждений, охват детей трудовой занятостью - 451 чел.;

обучающиеся 1-4-х классов 28 муниципальных общеобразовательных учреждений в количестве 9838 человека обеспечены 100% бесплатным горячим питанием в виде завтрака или обеда. Льготным питанием охвачены 448 человек (обучающиеся 5-11 классов), питанием обеспечены 203 ребенка с ОВЗ, компенсация выплачена родителям 69 детей с ОВЗ, обучающихся на дому, одноразовое горячее питание получают 162 обучающихся, чьи родители являются участниками специальной военной операции;

на базе МБОУ СОШ № 5 г. Пятигорска функционирует учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», охват участников - 450 человек;

в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных организациях г. Пятигорска в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию», по состоянию на 31 декабря 2023 года работало 25 человек, 3 кандидатуры находились на согласовании;

в июне 2023 года направлены заявки на участие в отборе 2 школ (СОШ № 2 и 14) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций Ставропольского края по объектам с однолетним циклом производства ремонтных работ в 2024, 2025, 2026 годах» (ПСД в данных учреждениях прошла государственную экспертизу), в 14 общеобразовательных организациях разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости (СОШ № 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26), в 2 общеобразовательных организациях ведется разработка ПСД проведения капитального ремонта (СОШ № 28, 29), в МБОУ СОШ № 21 ПСД направлена в государственную экспертизу проверки сметной стоимости.

За счет бюджета города выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ № 7 на сумму 5547,27 тыс. руб.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,5% (план –1,2%);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 75%, план - 57,1%;

доля детей-инвалидов, обратившихся в общеобразовательные организации (в рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения и обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности, составило 100%, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 50%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 86,1% (план – 86,1%);

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 21% (план – 18%);

доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,4%, что соответствует запланированному значению;

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 30,0%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 10,7%, что соответствует запланированному значению;

численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 69%, что соответствует запланированному значению;

доля советников директоров, реализующих региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 28%, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила 87%, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила 30,1% (план – 28,7%);

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью – 56,2% (план – 32,8%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,7% (план – 0,62%), показатель не достиг планового значения, т. к. выпускники не преодолели на ЕГЭ по русскому языку и/или математике минимальный для получения атестата о среднем общем образовании порог баллов, установленный Рособрнадзором;

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 83,6% (план – 84%), показатель не достиг планового значения в связи с увеличением перечня заболеваний, которые влияют на группу здоровья, при проведении профилактических осмотров обучающихся выявлен рост детей с наличием хронических заболеваний, которым определена третья группа здоровья;

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание – 88,75 % (план – 95,4 %), показатель не достиг планового значения, в связи с тем, что большинство обучающихся старших классов предпочитают питаться (завтракать и обедать) дома, а в школе получать только буфетную продукцию;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций – 67,85% (план – 7,1%), показатель не достиг планового значения, т. к. в конце 2022 года специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 19 образовательных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий общеобразовательных организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены мероприятия:

обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования;

обеспечено функционирование и техническая поддержка информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края», для реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в г. Пятигорске организовано дополнительное образование детей по шести направлениям, охват дополнительным образованием в 2023 году составил 74,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет;

внедрено персонифицированное финансирование – получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России, в 2023 году освоено 789 сертификатов;

проведено около 60 значимых общегородских мероприятий,

прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, среди них: Героическая поверка, военно-спортивные игры, уроки мужества, посвященные знаменательным событиям, акции, посвященные знаменательным событиям, выставки и конкурсы;

Проводилась работа по развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов: участие в краевом этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в г. Ставрополе, Всероссийских командных соревнованиях «Белая ладья» в г. Сочи, краевом этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы:

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 75,68% (план – 75,3%);

доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы – 50,3 %, что соответствует запланированному значению;

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 4,4 тыс. человек, что соответствует запланированному значению;

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1,6 тыс. чел., что соответствует запланированному значению;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 2,7% (план – не менее 2,4%);

доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание – 99,6% (план – 65,5%).

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» Программы I** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

заключены контракты на разработку проектно-сметной документации и получены положительные заключения экспертизы на объекты:

«Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея «, в т. ч. ПСД;

«Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, в районе водозаборных сооружений «Скачки-2», в т. ч. ПСД.

Достигнуто плановое значение следующего показателя «удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 74,4%, что соответствует запланированному значению.

Не достигнуто плановое значение показателя «удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», (82,2% при плане 83,8%), снижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах. Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных районах резко увеличивается. Кроме этого закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21, а также все муниципальные образовательные организации работают по пятидневной рабочей неделе.

**Реализация подпрограмм Программы I позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности составила 99,24% (план – 84%);

результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска составил – 49,7% (план – 49,7%);

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» - 86,12% (план – 82%), ;

доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных организаций – 70,5% (план – 54,5%).

Не достигнуты плановые значения индикаторов:

удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного до­школьным, начальным общим, основным общим, средним общим образова­нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет - 98,5% (план – 94,5%), т. к. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем, не все дети дошкольного возраста по решению родителей посещают дошкольные учреждения;

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составил – 14,09% (план – 19,5%), т.к. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем не все родители стоят на учете для определения детей в дошкольные учреждения.

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

В 2023 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

 **В рамках Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** выполнены следующие мероприятия и показатели:

в 2022 году различные меры социального обеспечения получили 63800 человека города-курорта Пятигорска (план – 60100) в том числе:

количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 840 человека (план – 810);

количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 269 человек (план - 250);

доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 0,03%, что соответствует запланированному значению;

доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 7,02% (план – 2,2%);

доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям, составила 0,68% (план — 0,3%).

Не достигнуто плановое значение показателя «количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение» – 567 человека (план – 763), в связи с изменением демографической ситуации.

**В рамках Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированные мероприятия по оказанию адресной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; родителям погибших (умерших) участников (инвалидов) боевых действий; ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска не проводились.

В течение 2023 года были несколько раз размещены закупки в магазине малых закупок г. Пятигорска (РТС-маркет) по поиску потенциальных подрядчиков на выполнение работы по ремонту жилых помещений. Не было подано ни одного предложения, в связи с отсутствием подрядчика контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены. Последнее размещение произведено 03.10.2023. Закупка далее не размещалась, так как потенциальная подрядная организация не смогла бы обеспечить выполнение работ до конца года в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных условиями контракта.

Не выполнение мероприятий Подпрограммы 2 не позволило достигнуть запланированных значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 0% при плане 1,35%;

доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,5%, (план – 4,7%).

**В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

выделены шесть субсидий, в т.ч.: одна городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (900,00 тыс. руб.) и пять городским общественным организациям инвалидов (403,35 тыс. руб.);

проведены 3 мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации: мероприятие, посвященное Дню инвалида, XХIII Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVIII Фестиваль детей с ограниченными возможностями.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 6 единиц (план – 5);

проведено 3 из 3 запланированных социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска – 2,42% (план – 1,05%).

**В рамках подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведены 4 мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города:

24.03.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О реализации Соглашения между администрацией города-курорта Пятигорска, представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом организаций профсоюзов в городе-курорте Пятигорске и представительством Регионального союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы в 2022 году»;

27.06.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Достигнуто плановое значение показателя «количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» – 4 ед., (план – 4 ед.).

**В рамках Подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 1 от 21.06.2022 г. на предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета в городском общественном транспорте (1237,20 тыс. руб.);

между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 7 от 05.12.2022 на предоставление права бесплатного (льготного) проезда в городском общественном транспорте (159,78 тыс. руб.);

фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания 3108 гражданам города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий.

Достигнуто плановое значение показателя «доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания» – 100% (план – 100%).

**В рамках подпрограммы 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено три мероприятия, посвященных праздничным и социально-значимым дням и памятным датам;

ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2000 рублей получали 3 человека;

ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей и 500 рублей, которую в 2023 году получали 1449 человека;

единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, размер которой в 2023 году составил 5 000 рублей в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которую доставили 39 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 6:

количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь – 3 человека (план — 3 человека);

количество пенсионеров города-курорта Пятигорска отдельных категорий, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Клиентскую службу (на правах отдела) в городе-курорте Пятигорске Управление организационной работы клиентских служб Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город-курорт Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная помощь –  1 449 человек (план — не менее 1 300 человек);

количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы – 39 человек (план – не менее 39 человек);

количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам — 3 мероприятия (план — 3 мероприятия);

количество граждан отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания — 1 человек (план — 1 человек).

**В рамках Подпрограммы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы II** выполнены следующие мероприятия:

выплаты денежных средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно 102 опекунам (попечителям) на 110 детей;

обеспечен бесплатный проезд 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям ежемесячно получали 18 граждан на 27 детей;

выплата единовременного пособие усыновителям производилась по мере наступления сроков выплаты в соответствии с законодательством, выплату получили 4 усыновителя на 4 детей.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 7:

 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 176 чел. (план – 224 чел.);

количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного периода – 183 чел. (план – 186 чел.);

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 29 человек (план – 40).

Не достигнуто плановое значение показателя решения задач Подпрограммы 7 «численность усыновленных детей на конец года» - 4 человека (план – 6 человек), в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста и сняты с учета, прекращена опека, возвращены родителям, изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы.

**В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» Программы II** оказаны следующие услуги:

Заключены 2 договора на предоставление услуг по сурдопереводу на общую сумму 253,07 тыс. руб. В течение года предоставлено 134 услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху.

Плановое значение показателя «количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху» достигнуто (134 единицы при плане 130 единиц).

Не достиг планового значения показатель «количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ» – 0 единиц (план – не менее 310), в связи с тем, что в 2023 году у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в городе-курорте Пятигорске отсутствовал специализированный транспорт, оборудованный гидромеханическим подъемником, «Социальное такси» не функционировало.

**Реализация подпрограмм Программы II позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 100%;

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска составила 100%;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска составила 0,44% (план – 0,5%);

доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, составила 50,98% (план – 45,7%).

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска 24.08.2017 г. № 3535.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» Программы III** осуществлялась реализация следующих мероприятий:

осуществлялась разработка проекта научно-исследовательской работы: «Разработка Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска» с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН». В настоящее время предоставлены проект Генерального плана и проект Правил землепользования и застройки (2 этап МК № 50 от 27.06.2022 с ООО "ГеоВерсум" (научно-исследовательская работа: «Разработка Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска» с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН»), переходящий на 2024 год);

в 2023 году выдано 16 извещений о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

перечислены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 20 семьям (извещения о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья);

предоставлены субсидии (за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Импульс», ТСЖ «Майский», ТСЖ «Автомобилист», ТСЖ «Вектор», ТСЖ «Виктория-78», ТСЖ «Эврика-5»;

Введен в эксплуатацию корпус 1 многоквартирного жилого дома (1 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольяти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилого фонда. В рамках 1-го этапа переселения граждан (1-й корпус) расселено 1810,99 квадратных метров аварийного жилищного фонда. Подрядчиком подано исковое требование о продлении срока исполнения контракта (2-й и 3-й корпуса) (20.03.2024 состоится первое судебное заседание). Строительная готовность корпуса 2 - 78 %, корпуса 3 – 39,5 %. Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию 30.12.2024 г.

На основании протокола совещания по вопросу реализации плана мероприятий по развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в рамках распоряжений Правительства РФ от 11.09.2021 № 2540 и от 29.12.2016 № 2899-р от 31 июля 2023 г. под председательством Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. приостановлена реализация мероприятия «Реконструкция набережной р. Подкумок», подготовка проектно-сметной документации.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения – 11 единиц при плане 13 единиц;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей» - 20 семей, что превышает запланированный показатель на 20 семей;

количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 7 шт., при плане 5 шт.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 1810,99 кв. м, (план – 2575,2 кв. м);

количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов - 163 человек, (план – 185 человек);

количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных – 3 единицы, (план – 5 единиц).

Недостижение показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти) связано с тем, что муниципальные контракты, заключенные ООО «Дебют», предусматривали завершение строительства в декабре 2021 г. (l корпус) и в июле 2022 г. (2 корпус). В связи с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экспертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по контракту до августа 2022 г. По состоянию на 05.09.2022 наблюдалось низкое освоение средств (l корпус – 59%, корпус - З7%), заказчиком принято решение о расторжении указанных контрактов. 13.10.2022г. заключены муниципальные контракты с ООО «СТРОЙ ТО СЕРВИС». На отчетную дату в рамках 1-го этапа переселения граждан (1й корпус) не расселены 4 квартиры общей площадью 138,5 кв.м., по непредвиденным обстоятельствам (3 квартиры - идет судебное разбирательство, 1 квартира - идет розыск собственника);

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой – 3,8%, план – 73,5%. Показатель не достиг планового значения в связи с ограниченным объемом финансирования Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа малоимущих граждан, которые состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории города-курорта Пятигорска – 0 шт., план 5 шт. Мероприятие не выполнено. Подрядной организацией подано исковое требование о продлении срока исполнения контракта (20.03.2024 состоится первое судебное заседание);

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма взамен жилого помещения, занимаемого по договору социального найма и признанного непригодным для проживания– 0 шт., план 4 шт. Мероприятие не выполнено. Подрядной организацией подано исковое требование о продлении срока исполнения контракта (20.03.2024 состоится первое судебное заседание).

**В рамках Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» Программы III** запланированы и выполнены мероприятия:

 организована подача электрической энергии для организации уличного освещения, техническое обслуживание объектов уличного освещения;

 заключены контракты на организацию и содержание мест захоронения, выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ;

обеспечено содержание Новопятигорского озера, в том числе водолазные работы по обследованию и очистке дна, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, ремонтные работы на сбросной трубе, шлюзах, отстойниках, дезинсекция и дератизация, вывоз ТКО с Парка Победы Новопятигорское озеро);

выполнены работы по расконсервации фонтанов и демонтажу металлоконструкций, разборке настила фонтана «Центральный» и фонтана у библиотеки им. Горького; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов;

выполнены работы по благоустройству территории в рамках реализации инициативного проекта: «Устройство спортивной площадки по ул. Центральной в селе Золотушка города-курорта Пятигорска Ставропольского края»;

выполнены работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций.

Выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 24; пр. Калинина, д. 32; пр. Калинина д. 42; п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 9; ул. Московская, д. 4; ул. Московская д. 78/2 (выполнены работы: пр. Калинина, д. 32; Московская д. 4; ул. Московская д. 78/2). Контракт расторгнут. МКУ «Управление капитального строительства» подали в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю России решение о расторжении контракта с ООО «Строитель-3» в одностороннем порядке и включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта.

Выполнялись работы по благоустройству объекта «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске» строительная готовность 80 %. Заключен МК № 50/л с ООО «Геоспектрум» на выполнение работ по проведению лесоустройства, разработке Лесохозяйственного регламента городских лесов города Пятигорка. После проведения этих работ будет утвержден Лесохозяйственный регламент, что позволит провести работы по реализации проекта «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук». В министерство ЖКХ СК направлено письмо с предложением рассмотрения вопроса о переносе достижения целевого показателя по объекту «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук» на 2024 год.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 100%, что соответствует запланированному значению;

доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор 100%, что соответствует запланированному значению;

количество трансформаторных подстанций, построенных в пос. Золотушка для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры – 3 ед. нарастающим итогом (план – 3 ед. нарастающим итогом);

проведение мероприятий по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск» - 12 ед., что соответствует запланированному значению.

**Реализация подпрограмм Программы III позволила достигнуть запланированного значения индикатора, характеризующее цели программы:**

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска – 0,22% при плане 0,24%.

Рассчитать индикатор «Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию», не представляется возможным. Перечень, используемый для расчета индикатора, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 14.07.2014 № 2556 утратил силу в 2020 году.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – Программа IV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21 августа 2017 г. № 3524.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 93 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 37 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников – 4820 человек;

организованы и проведены отборочный этап и концерт участников городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна»;

 в рамках образовательного интенсива «Школа социального проектирования» серия онлайн мастер-классов по блоку «От идеи до гранта»;

1/8, 1/4, полуфинал и Финал Юниор-Лиги КВН города Пятигорска;

к празднованию Международного женского Дня мастер-классы, Всероссийская акция «Вам, любимые!»;

гала-концерт XI краевого Фестиваля-конкурса «Школьная Весна Ставрополья»;

фестиваль короткометражного кино «Green Screen»;

праздничная программа «Город, который люблю» и т.д.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составила 4820 человек;

количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук», обучающихся на территории города-курорта Пятигорска – 76 ед.;

численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска – 612 человек;

количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов, составило 173 человек (плановое значение показателя – 170 человек);

количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 93 ед., (плановое значение показателя – 25 ед.);

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 4820 человек (плановое значение показателя – 3500 человек).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 83 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 37 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников – 6640 человек;

участие в отборочном этапе, гала-концерт и церемония награждения участников краевого фестиваль-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»;

муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!»;

общегородское мероприятие «День призывника»;

акция «КавкаZ Zа Наших»;

муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»;

муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк»;

городская акция «Гордость моя - триколор!» и др.;

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 83 единицы (плановое значение показателя – 30);

количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края – 1893 человека;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 6640 человек (плановое значение показателя – 3300 человек).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

муниципальным учреждением по работе с молодежью по месту жительства (МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ) заключено 8 контрактов, выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждений;

проведено 95 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью города, в которых приняли участие 3100 человек (городской конкурс Премия «Студент года города Пятигорска – 2023», форум представителей учащейся молодежи города Пятигорска «Школа будущего», городской форум волонтеров (добровольцев) «Я-доброволец!», серия мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику (Проекты #МолодежьПятигорска), серия мероприятий в общеобразовательных организациях города Пятигорска, посвященных Всемирному дню здоровья, организация работы волонтеров по оцифровке данных о захоронениях Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь» и др.).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет – 15%;

доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 6,4%;

численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа – 59 человек;

численность начинающих и молодых предпринимателей, вовлеченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска – 22 человека;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 7 единиц, при плановом значении – 7;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 32 единицы, при плановом значении – 30;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 204 человека, при плановом значении – 200;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 3100 человек, при плановом значении – 2500;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 1107 человека, при плановом значении – 1000;

количество издаваемых муниципальным учреждением «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» информационных материалов в области реализации молодежной политики – 1814 единиц;

количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска – 16 единиц;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 95 единиц, при плановом значении – 30;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 18 единиц, при плановом значении – 9;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 663 человека, при плановом значении – 600;

численность молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, составила 10078 человек, при плановом значении – 4000.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия**:**

проведено 62 мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, где было задействовано 3680 человек, в т. ч.:

городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее»;

профилактическая акция «Водитель, не спеши, тебя ждут дома!»

тренинг по кибербезопасности, посвященный Международному Дню безопасности интернета;

рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города;

профилактическая акция «Наркотикам НЕТ!»;

акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением;

участие в работе очно-дистанционного формата Всероссийского научно-практического форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» и др.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 4:

охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории – 33,1%;

число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» - 69 человек;

количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий, проведенных на территории города-курорта Пятигорска – 3680 человека (план – 1500 человек);

количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи – 1381 человек (план – 500 человек).

**Реализация подпрограмм Программы IV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 7,5% (план – 5%);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 10,3% (план – 5%);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 32,5% (плановое значение – 30%);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи – 15,7% (плановое значение – 9%);

доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи – 15,7% (план – 6%);

доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска составила 28,4%.

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» (далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3817.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» Программы V** запланированы и выполнены мероприятия:

проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, направлены заявки в адрес Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на предоставление субсидий на проведение ремонта, восстановления и реставрацию объектов культурного наследия, заключено соглашение с Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету субсидии на проведение на проведение ремонта, восстановление и реставрацию 3 объектов культурного наследия регионального значения;

комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 15 объектов,

направлены заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 9 объектов;

включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 9 объекта;

включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 4 объекта;

проведено 18 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры», составила 66,4% (плановое значение показателя 54,2%);

проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия составило 3 ед. (плановое значение 1).

**В рамках подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы V** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило 64,8 тыс. чел., общая книговыдача составила 1 082,49 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило 580,2 тыс. чел.);

пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2023 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1,4 % (приобретено 4 705 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2023 году составило 187,9 тыс. чел. Проведено 1 004 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1 802 чел.);

организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности;

проведен текущий ремонт кровли и потолков внутренних помещений МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество пользователей библиотек составило 64,8 тыс. чел. (план – 64,23 тыс. чел.);

число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 11,3 тыс. чел. (план – 11 тыс. чел.);

обновление книжного фонда к общему фонду библиотек» - 1,4%, (план – 1%);

количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 единиц, что соответствует запланированному значению;

количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1802 человек при плане 1750 человек;

число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - 1004 единиц, план – 995;

число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 32 ед. (план – 28 ед.);

количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске – 136,6 тыс. человек, план – 135,9 тыс. человек;

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составило 5 ед. нарастающим итогом (плановое значение 3 ед. нарастающим итогом).

Технический сбой в работе сервера МБУК ЦБС не позволил достигнуть планового значения показателя решения задачи Подпрограммы 2:

- число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 89,1 тыс. чел. при плановом значении 89,5 тыс. чел.

**Реализация подпрограмм Программы V позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля объектов культурного наследия города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры составила 68,7% (план – 59,2%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 10,9% (план – 15,6%);

количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска, составило 187,9 тыс. человек (план – 173,3 тыс. чел.).

**VI. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

ликвидировано 1436,20 м³ несанкционированных свалок на территории города;

выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод осуществлялось один раз в квартал на 12 объектах;

выполнены работы по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, страхование финансового риска (ГТС Новопятигорское озеро);

проведены противопожарные мероприятия в городских лесах;

выполнены работы по ремонту – цветочному оформлению главных улиц города, парков, скверов, бульваров на площади 15480,10 м², высажено 1027325 шт. цветочных растений, выполнены работы: по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 5613,53 м³, по кошению газонов 4 381240 м², по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы в объеме 2724 м³, ремонт малых архитектурных форм 459 шт. и др.;

выполнены работы по санитарной очистке 1656198,4 м² территории города; сформировано 5738,1 тонн запаса песчано-солевой смеси и 330 000 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку; проведена акарицидная обработка 358870 м² территории города химическим способом; мероприятия по санитарной очистке территорий (обращение с ТКО) 5566 м³; мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в количестве 32 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

проведены пять выездных акций по сбору вторсырья «Экоточка»;

в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» оказаны услуги по проведению контроля за выполнением работ на объекте: «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова», выполнены мероприятия по рекультивации полигона (в рамках 1 этапа), заключен контракт на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова (2 этап).

В рамках мероприятия «Обращение с отходами производства и потребления» контракты на строительство контейнерных площадок заключены не были. Выполнение мероприятий по обустройству мест накопления ТКО считалось нецелесообразным в связи с обращением ООО «ЖКХ» в суд с административным исковым заявлением к администрации города Пятигорска о признании частично недействующим постановление администрации города Пятигорска от 21.12.2018 № 5082 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». Выводами вступившего в силу решения суда от 29.11.2023 года подтверждается соответствие указанного Постановления действующему законодательству.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество проведенных экологических акций 6 ед., при запланированном показателе 5 ед.;

выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой – 100%;

выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

количество проведенных субботников – 3 ед. (план – 3 ед.);

количество высаженных деревьев и кустарников – 1678 шт., при запланированных 658 шт.;

площадь, на которой проведены работы по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города-курорта Пятигорска – 90 га (план – 0).

Не достигнуто плановое значение показателя «доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок» – 87 % при плане 100%, из-за недостаточного финансирования.

**В рамках Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 314 705,00 м²;

направлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуто плановое значение показателя решения задачи Подпрограммы 2 «площадь территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обработанная химическим способом от карантинных растений» - 31,0 га, при плане 30,0 га.

**Реализация подпрограмм Программы VI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска» 0,37% (план – не менее 0,27%);

доля площади территории, обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,32% (план – не менее 0,3%).

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – ПрограммаVII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 г. № 4087.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы VII** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

произведены расходы на 238 мероприятий по 32 видам спорта, а именно комплексные спортивно – массовые мероприятия, участие в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах согласно календарным планам и вызовам федераций среди всех возрастных категорий;

проведено на территории города-курорта Пятигорска 127 спортивных мероприятий по 20 видам спорта среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тыс. чел., в том числе такие, как традиционное восхождение на гору Машук, массовое мероприятие «Забег «Обещаний», серия массовых забегов «Кавказ.ран», Открытое Первенство КМВ по плаванию, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе «Памяти В.А. Боронина», Первенство Ставропольского края по кинологическому спорту, Краевой этап фестиваля ВФСК ГТО, Турнир Российского теннисного тура, Краевые соревнования по художественной гимнастике и прочие;

командировано 2264 спортсмена: для участия в краевых соревнованиях – 2024 чел., 240 спортсменов – во всероссийских и международных соревнованиях;

предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания;

обеспечена бесперебойная работа МБУ спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска»;

обеспечено содержание МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше составила 6,2%, что соответствует плану;

доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северокавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2022 год составила 22% (план – 20,5%);

доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города составила 6,14%, что соответствует плану.

**В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы VII** запланированы следующие мероприятия:

В 2023 году продолжилась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска. На основании заключенного с Минспорта СК Соглашения № 3 от 05.05.2023 г. на 2023 год бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета края предоставлена субсидия на сумму 15 248,25 тыс. руб. Кассовое исполнение краевых средств на 01.01.2024 составило 11 963,23 тыс. руб. В связи c необходимостью внесения изменений в проект по подключению котельной с газовым оборудованием (оборудование по проекту снято с производства и отсутствует возможность приобретения), указанные изменения внесены в 2023 году и в настоящее время проходят согласование в АО «Пятигорскгоргаз» и Газпром газораспределение Ставрополь. В связи с этим произошла задержка исполнения контрактов в 2023 году, фактическое исполнение контрактов запланировано в 1 квартале 2024 года.

В отчетном году продолжились работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13. На основании заключенных с Минспорта СК Соглашений № 2 от 30.12.2021 г. и № 4 от 20.10.2023 г. на 2023 год бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета края предоставлена субсидия на выполнение работ по указанному объекту в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в размере 84 047,44 тыс. руб. На 01.01.2024 кассовое исполнение краевых средств - 57 491,42 тыс. руб. На основании Протокола от 23.11.2023 г. № 48 заседания Координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций заключен контракт на «Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13» с ООО «ЭКОПРОМ» № 05/12 от 13.12.2023 г., (3 этапа) на сумму 61 329,04 тыс. руб. В связи с заключением контракта в декабре 2023 года подрядчик не успел выполнить часть работ по 1 этапу контракта; также, в связи с особенностью выполнения 2 и 3 этапа (устройство покрытия Хард теннисного корта производится при среднедневной температуре не ниже +15 градусов), выполнение вышеуказанных работ целесообразно производить весной 2024 года.

По объектам «Реконструкция МБУ спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города-курорта Пятигорска», «Строительство баскетбольной площадки с навесом», «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном», «Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест», «Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования», «Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики и художественной гимнастики в городе-курорте Пятигорск» мероприятия по разработке ПСД не выполнялись в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края, перенесены на 2024 год. На основании обращения администрации города Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в Координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций АО «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанным объектам. Проекты муниципальных контрактов МКУ «УКС» направлены для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект», по состоянию на 31.12.23. контракты не были согласованы и подписаны.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города» составила 99,8% (план – 100%). Показатель выполнен. Погрешность в 0,2 ед. связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ);

уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» – 35,1%, что соответствует плану.

**В результате реализации подпрограмм Программы VII** доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 61,0% (план – 52,6%).

**VIII Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечивалось обслуживание 145 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Пятигорска (далее – ЕДДС г. Пятигорска);

за 2023 год количество звонков, поступивших на телефон ЕДДС г. Пятигорска, составило 126 951;

количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 978;

количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 132 выезда;

доля реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составила 100%;

в соответствии с заключенными контрактами (заключено 174 контракта) осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования: детские сады, школы, организации дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);

в муниципальных организациях проведено 294 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся, работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 83 654 человека;

в соответствии с заключенными контрактами (185 контракта), осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

проведено 26 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2023 году проверено – 7 объектов, в ходе обследований выявлено 20 нарушений;

проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40;

организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. Проведено 62 мероприятия;

субъектами профилактики проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, проинформировано 16 090 человек. Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – всеми субъектами профилактики проведено 238 мероприятий.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС г. Пятигорска» – 145 ед., план – 104 ед.;

количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 264 единиц (при плановом значении – 80);

количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 29 единиц, что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 680 ед. (план – 110 ед.);

количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год) – 46 ед., (при плановом показателе – 40);

количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 382 ед. (план – 0);

доля мест с массовым пребыванием людей, приведенных в соответствие с требованиями [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460630) Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» - 28,58% (план – 14%);

доля муниципальных образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411035) Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» - 52,86% (план – 4,2%);

доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, приведенных в соответствие с требованиями [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411034) Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спота и формы паспорта безопасности объектов спорта» - 100% (план – 12,5%);

доля муниципальных объектов культуры, приведенных в соответствие с требованиями [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411037) Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» - 27% (план – 4,5%);

количество проведенных проверок по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, расположенных на территории города-курорта Пятигорска – 9 ед., что соответствует плановому значению;

количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 2 шт. (план – 0 шт.);

количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 383 (при плановом показателе – 330);

количество проведенных конкурсов антитеррористической направленности – 1 ед., что соответствует плановому значению;

количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 60 ед. (план – 40 ед.);

количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска о возможности создания заинтересованными организациями различных форм собственности участков исправительного центра, рабочих мест для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ – 5 ед., что соответствует плановому значению;

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 282 ед. (план – 240 ед.);

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий (в год) о наиболее распространенных формах и способах совершения мошеннических действий - 118 ед. (план – 41 ед.);

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий (в год) об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления - 38 ед. (план – 7 ед.);

доля обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях города - курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде составила 10,2% при плановом показателе 10%;

количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 33139 человек (план – 14200 человек);

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 118 человек (план – 167);

доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска», охваченных летней занятостью (в год) – 95% при плане 87%.

Не достигнуты плановые значения показателей:

количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 181 человек (при плановом значении – 230). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования;

численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 83 человека (при плановом показателе – 94). Показатель не выполнен, снижение штатной численности произошло за счет принятия участия членов народных дружин в СВО;

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

проводился мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений Интернет-среды мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет»;

проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации, обостряющей межэтнические отношения;

в образовательных учреждениях организованы просмотры фильмов, беседы, уроки толерантности, профилактические встречи. Проведен социологический опрос на тему «Проблема экстремизма и терроризма, межнациональные отношения в молодежной среде». Проведены круглые столы и встречи антитеррористической и антиэкстремистской направленности с представителями учреждений образования, культуры, молодежной политики, правоохранительных органов и общественных организаций. В День народного единства в Пятигорске прошел Фестиваль национальных культур с участием национально-культурных автономий города.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 136 ед. (план – 43 ед.);

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске составила – 3800 человек (план – 1200 человек);

количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 52 ед. (план – 10 ед.);

количество мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан на территории города-курорта Пятигорска – 80 ед. (план – 30 ед.);

количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) – 253 ед. (план – 208 ед.);

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** запланированы и выполнены мероприятия:

состоялось 4 заседания муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска;

выполнены мероприятия по страхованию жизни и здоровья народных дружинников, а также проведен конкурс «Лучший народный дружинник»;

проводилась работа по привлечению членов казачьих дружин в соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014 N 44-ФЗ. МКУ «Информационно-аналитический центр» регулярно освещалась в печатных и электронных СМИ деятельность народных дружин в городе Пятигорске (размещено 86 материалов);

проведено 13 мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля застрахованных народных дружинников, привлеченных для охраны общественного порядка в городе-курорте Пятигорске – 100% (план – 72%);

количество проведенных конкурсов «Лучший народный дружинник» в городе-курорте Пятигорске – 1 ед., что соответствует запланированному значению;

количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, составило 1030 человек (план – 200).

Не достигнуты плановые значения показателей:

количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска - 735 человек при плане 750 человек. Снижение количества народных дружинников произошло за счет принятия участия членов народных дружин в СВО;

количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности – 140 человек (план – 140). Снижение количества жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности произошло за счет принятия участия членов народных дружин в СВО.

**В результате реализация подпрограмм Программы VIII** **позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,51% (при плановом значении - 68,11%);

доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100% (при плановом значении – 100%);

доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) (в год) – 16,7%, запланировано - 10%;

доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 45% (план – 40%).

**IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 года № 3609.

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» Программы IX** запланированы и выполнены мероприятия:

оперативно (ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления в 2023 году, в том числе направлялись в министерство финансов Ставропольского края отчетные сведения по результатам мониторинга в установленной форме;

ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2023 году по сравнению с 2022 годом, одновременно на основании базы учета УФНС по СК «Web consоlid» формировались отчетные сведения по динамике поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности (ОКВЭД);

ежеквартально проводился мониторинг поступлений налоговых доходов от юридических лиц и организаций-подрядчиков по муниципальным контрактам;

ежеквартально проводился сравнительный анализ поступлений в бюджет города-курорта Пятигорска по системообразующим предприятиям города;

проводился анализ размещенных на официальном сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края в сети «Интернет», принятых решений Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Ставропольского края в отношении объектов недвижимости (включая земельные участки) на территории города-курорта Пятигорска, с целью подготовки информации для сверки исходных данных по муниципальному образованию город-курорт Пятигорск Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов;

проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию физических лиц - сотрудников муниципальных учреждений города Пятигорска о необходимости погашения задолженности в бюджет города по имущественным налогам и прочим обязательным платежам в бюджеты;

прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 230 773 тыс. рублей (10,45%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2022 годом - в сумме 213 069 тыс. рублей (9,6%), в том числе прирост составил:

по налоговым доходам в сумме 162 513 тыс. рублей (8,3%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2022 годом - в сумме 130 156 тыс. рублей (6,5%), в основном, за счет фактических поступлений доходов от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

по неналоговым доходам в сумме 68 270 тыс. рублей (28,1%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2022 годом - в сумме 82 913 тыс. рублей (36,4%), в основном, за счет значительного увеличения неналоговых доходов от арендной платы за землю, штрафам, санкциям, возмещению ущерба и прочим неналоговым доходам;

произведена оплата по 11 исполнительным листам, представленным в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на сумму 677,11 тыс. рублей;

на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в разделе «Открытый бюджет» постоянно обновлялась информация о состоянии муниципальных финансов, в том числе брошюры «Бюджет для граждан»;

в рамках совершения муниципального финансового контроля проведено 39 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов, проверки предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета города-курорта Пятигорска бюджетным учреждениям, проверки достоверности отчета об исполнении муниципального задания, проверки осуществления расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений – 4,98% при утвержденном в Программе показателе в размере не более +(-) 7,0% (расчет показателя произведен по утвержденному алгоритму с учетом объективных факторов, сложившихся в 2023 году и не зависящих от решений органа местного самоуправления);

объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период – 120,94% при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100%;

ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска в размере 96,96% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 93,5%;

доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в размере 100,0% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 83,5%;

объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска в размере 3,53% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8%;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 43,14 руб. при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 6 руб.;

количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации в размере 4 шт., что соответствует плану;

достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90% в 2025 году – 89% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 87%;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края в размере 0,04% при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%;

подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме в размере 100% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 85%;

исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану.

**Реализация подпрограмм Программы IX позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска составило 96,08% при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 92%;

рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края – 75,76 баллов при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не ниже 63,5 баллов;

средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, составила 82,02 балла при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 66 баллов.

**X Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия:

произведена оценка годового размера арендной платы по 26 объектам муниципального имущества, составлены акты обследования по 46 объектам недвижимого имущества;

оформлены технические планы на 60 бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 61 технический план для подтверждения права муниципальной собственности; зарегистрировано право на 1 351 объект муниципального имущества;

проведена приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (по 9 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации, определена начальная стоимость, заключены 11 договоров купли-продажи на 20 996,07 тыс. руб.);

размещено 7 публикаций в официальных средствах массовой информации;

оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов на сумму 2 687,02 тыс. руб.);

заключены 26 договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования, на 7 156,93 тыс. руб.);

оформлены охранные обязательства на объекты культурного наследия и выполнены условия охранных обязательств (оформлены предметы охраны на 3 объекта культурного наследия регионального значения);

заключение 3 договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 144,87 тыс. руб.

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество муниципальных унитарных предприятий – 3 ед., что соответствует плану;

доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации» – 34% (план – 46%);

доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 95% (план – 86%);

ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 4%, план – не менее 4%;

доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 50%, план – 33%.

Не достигнуто плановое значение показателя «доля объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, по которым приняты условия приватизации, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации» – 37,5% (план – 65%). 3 новых объекта были включены в прогнозный план на 2023 года конце года. Контракт по определению рыночной стоимости подлежащего приватизации имущества муниципальной собственности (7 объектов) не был исполнен, в связи с тем, что отчеты об оценке не прошли экспертизу.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия**:**

утверждены 90 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 146 земельных участков; согласовано местоположение границ 931 земельного участка;

заключено 1 222 договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (на сумму 2 801,3 тыс. руб.).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, составила 84% (план – 83,5%);

доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 100%, что соответствует плану.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» Программы X:** запланировано и выполнено мероприятие:

учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков (поставлены на очередь 1 122 семьи, имеющих право на предоставление земельных участков).

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более - мероприятие не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете.

**Реализация подпрограмм Программы X позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 106% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск – 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составил 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 118% (план - 100%).

**XI Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа XI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 23.01.2023 и 19.04.2023;

предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) (по 3 объектам) и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 3 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. № 159-ФЗ (по 7 объектам);

в течении всего 2023 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 2491 уведомление о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 5828 по всем мероприятиям для субъектов МСП;

проведено 64 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, в т. ч. 58 - субъектам МСП, 2 - физлицам-плательщикам налога на профессиональный доход («самозанятые»), 4 - прочим физическим лицам). Все обратившиеся субъекты были внесены в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки;

организованы обучающие мероприятия на темы: «Единый налоговый счет в 2023 году», «Меры поддержки МСП и самозанятых. Регистрация товарных знаков и штрихкодирование», семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году», «Как с нуля выйти в топ за 2 месяца, на российских маркетплейсах в 2023 году», «Макси стратегии 23-24. Актуальные технологии продаж для Мини-отелей», «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности уплаты и распределения Единого налогового платежа», «Продажи на российских маркетплейсах в 2023 году. Нюансы»;

проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях «Предприниматель года в сфере производства», «Предприниматель года в сфере услуг и общественного питания»;

в части оказания финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 1 субъекту МСП в размере 200,0 тыс. руб.;

для привлечения финансовых ресурсов субъектами МСП проводилась работа по информированию субъектов МСП о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых в Ставропольском крае.

В 2023 году через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 21 субъект МСП города Пятигорска получил 22 микрозайма на сумму свыше 66 млн. руб.;

ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» предоставил 11 субъектам МСП города Пятигорска 11 поручительств на общую сумму 104,7 млн. руб.;

финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 5 субъектов МСП города Пятигорска, получивших субсидии на сумму свыше 6,3 млн. руб.

561 субъект МСП города Пятигорска воспользовался нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края»;

через АО «Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства» финансовую поддержку в форме предоставления 63 гарантий и поручительств получили 27 субъектов МСП города Пятигорска на общую сумму 453,4 млн. руб., образовательную поддержку получили 4 субъекта МСП (участие в семинарах).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1713 ед. (план – 1550 ед.);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 36898 ед. (план – 35111 ед.);

количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 10 ед. (план – 3 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1 ед. (план - 1 ед.);

количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 ед. (план – 6 ед.);

количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org) – 73 ед. (план 49 ед.).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска, размещалась на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направлялась в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ

продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. За отчетный период на официальном туристическом портале города Пятигорска размещено 217 афиш и 87 новостей. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 15 000 человек;

осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов города-курорта Пятигорска, в реестр включены 32 туристических маршрута, за 2023 год реестр пополнен на 1 туристический маршрут;

в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска принимали участие в международных туристических выставках;

в 2023 году финансовая поддержка в форме субсидии была предоставлена в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.11.2023 № 4132, одному субъекту МСП - победителю отбора в размере 100 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2:

- завершены работы по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (ремонт фонтана, озеленение, установка детского игрового комплекса и др.) (переходящий объект 2022-2023 гг.),

- завершены работы по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» в городе-курорте Пятигорске (установка летнего кинотеатра),

 - выполнены работы по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (2 этап),

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию объектов курортной инфраструктуры (городские фонтаны).

Заключены муниципальные контракты и выполнены работы по организации и обслуживанию архитектурно-художественной подсветки архитектурно-художественных объектов (Мемориал «Черный тюльпан, место дуэли М. Лермонтова, мемориальное панно «Мы победили», библиотека им. М.Горького).

В рамках реализации мероприятия по реконструкции парка Победы (2 очередь) в районе Новопятигорского озера (в т. ч. ПСД) заключен МК № 29-23 от 28.08.2023 г. с ООО «Элитспецстрой» на выполнение работ по объекту «Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск», срок реализации 2023-2026 гг.

Также в рамках реализации Подпрограммы 2 выполнялось поэтапное благоустройство и наружное освещение курортной зоны города-курорта Пятигорска по следующим объектам: ул. Карла Маркса, ул. Соборная, проспект Кирова до проспекта Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. Анисимова.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха – 7002 м² (план – 6000 м²);

количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе – 9632 ед. при плановом значении 9100 ед.;

количество работающих в санаторно-курортной и гостиничной сфере города-курорта Пятигорска составило 4934 чел., при плановом значении показателя – 4926 чел.;

количество субъектов туристической сферы, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1 ед. (план – не менее 1 ед.);

количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 41 ед. (план – 32 ед.);

увеличение участников образовательных программ, тренингов и др. мероприятий – 18% (план – не мене 5%);

количество поддержанных предпринимательских инициатив, количество реализованных проектов – 1 ед. (план – не менее 1ед.);

количество установленных объектов туристической навигации – 5 ед. (план – 3 ед.);

количество вновь созданных туристических (экскурсионных) маршрутов – 1 ед. (план – 1 ед.);

рост посетителей туристско-информационного центра (ТИЦ) – 350% (план – не менее 10%), рост показателя связан с увеличением туристического потока;

количество созданных информационных материалов (видео, аудио, текстовых и пр.) о туристическом продукте города-курорта Пятигорска – 75 ед. (план – не менее 10 ед.);

количество экскурсоводов (гидов) и гидов переводчиков, прошедших аккредитацию (нарастающим итогом) – 20 чел. (план – 15 чел.).

Не достигнуто плановые значения показателей «увеличение количества посетителей туристического портала» – 1% (план – не менее 5%) и «увеличение количества прослушиваний аудиогида» – (-11)% (план – не менее 3%). Невыполнение показателей связано с тем, что большая часть гостей - повторно приезжающие на отдых в город Пятигорск, и ознакомлены с представленной информацией. Также, в связи с проведением работ по благоустройству города, часть информационных табличек были временно демонтированы;

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2022 год (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, замена старых оконных блоков на стеклопакеты и т.д.);

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета, промывка и опрессовка теплоснабжения и т.д.);

мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе (заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде: размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org), проводились совещания с участием представителей УК и ТСЖ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.;

постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска (проведен государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объектов инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты), заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 84,5% (план – 2%);

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 91,9% (план – 91,7%);

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 83,4% (план – 83%);

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 88,3% (план – 88%);

доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования - 100%, что соответствует плану;

доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) – 100%, что соответствует плану;

доля организаций муниципального сектора, утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных 0,14 у.т./Гкал (план - 0,15 у.т./Гкал);

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 28 э.э./Гкал (план - 28 э.э./Гкал);

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,201 тыс. кВт.ч/тыс. куб. м. (план – 0,202 тыс. кВт.ч/тыс. куб. м.);

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 10,353 тыс. кВт.ч/куб. м (план – 10,354 тыс. кВт.ч/куб. м);

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 2412,9 кВт.ч/кв. м (план – 2413 кВт.ч/кв. м)

доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период – 99,3% (план – 99%).

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 19.01.2023, 07.02.2023, 28.06.2023, 04.09.2023, 13.11.2023;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) проводилась актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности, по мере поступления информации о наличии земельных участков, и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

оказывалось содействие действующим компаниям-экспортерам в привлечении их к участию в обучающих экспортных семинарах, осуществляется информирование экспортноориентированных компаний о возможности участия в международных выставках, форумах и т.д.

Достигнуто плановое значение показателя

«объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств)» - 20933,4 млн. рублей (план – 19385,9 млн. рублей).

Не достигнуто плановое значение показателя «прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0» - 33 ед. (план – 36 ед.). Показатель не достиг планового значения в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами, что отразилось на количестве экспортеров по поставке продукции из России.

**Реализация подпрограмм Программы XI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 506,7 ед. (план – 496,0 ед.);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 47,2% (план – 34,6%);

количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе – 295,5 тыс. чел. при плановом показателе – 289,2 тыс. чел.;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 21,32 кВт·ч/кв. м, что соответствует запланированному значению;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 3,8 куб.м/чел. (план – 3,9 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,15 куб.м/чел. (план – 0,27 куб.м/чел.) (значение индикатора рассчитано без учета муниципальных образовательных учреждений, в связи с тем, что по данным МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» в 2023 г. с поставщиком заключены общие контракты на поставку в подведомственные учреждения тепловой энергии, включая горячее водоснабжение, без указания объемов горячей воды (кроме 2 МДОУ и 1 МОУ СОШ));

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,11 Гкал/кв.м, (план – 0,12 Гкал/кв.м);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 13,05 куб.м/чел. (план – 38,45 куб.м/чел.);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 44,7 кВт·ч/кв.м (план – 45,75 кВт·ч/кв.м);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 102,6 Гкал/кв.м (план – 103,4 Гкал/кв.м);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 52,0 куб.м/чел. (план – 52,1 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 3,5 куб.м/чел. (план – 3,59 куб.м/чел.);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,067 тыс.куб.м/кв.м (план – 0,069 тыс.куб.м/кв.м);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 1,11 тыс.куб.м/чел. (план – 1,12 тыс.куб.м/чел.);

доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) – 11,451% (план – 11,454%);

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 61,439 % (план – 63,444);

объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 18021 руб. (план – 6217 руб.).

**X****II. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа XII)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

заключены контракты на проведение следующих мероприятий:

- выполнение работ по строительству подъездной дороги к проектируемому приюту для животных в селе Привольное (разработка проектно-сметной документации) (проект находится в экспертизе);

- осуществление строительного контроля на объекте «Строительство дороги к музею «Россия - моя история» (2 этап);

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтова) (переходящий контракт на 2025 г.);

- установка светофорного объекта в городе Пятигорске на проспекте Калинина 134 (светофорный объект установлен);

- установка светофорного объекта по адресу: г. Пятигорск, ул.Фабричная,7 (светофорный объект установлен);

- строительно-монтажные работы на 2023 г. по объекту: Реконструкция моста через р. Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске;

осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя светофора, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, район школы №28.

Не выполнены условия заключенного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство транспортной развязки улица Ермолова - улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска», на отчетную дату проект находится в экспертизе.

Не выполнены условия заключенного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске», на отчетную дату проект находится в экспертизе.

Не введен в эксплуатацию объект «Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия - моя история» (4-6 этап), в настоящее время вносятся изменения в проектные решения.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 11,80 км. (план – 2,8 км.);

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии – 13,0%, план – 13,0%.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе - курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц – 5 шт.;

ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города Пятигорска – 21826,50 м²;

ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. - 6720,00 м²;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов - 58 077,00 м. погонных;

ремонт и содержание остановок общественного транспорта.

Достигнуто плановое значение показателя «площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - 281,4 тыс. м² (план – 243,16 тыс. м²).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия по ремонту и содержанию магистральных ливневых канализаций.

Достигнуто плановое значение показателя «количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание)» - 88 ед., при плане 41 ед.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения (показатель «количество технических планов (паспорт) автомобильных дорог общего пользования местного значения») – 48 шт. (план – 7 ед.);

разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 48 шт.;

диагностика автомобильных дорог протяженностью по объектам улично-дорожной сети – 167 шт.

Достигнуто плановое значение показателя «количество технических планов (паспорт) автомобильных дорог общего пользования местного значения») – 48 шт. (план – 7 ед.).

**В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

работы по содержанию 29 светофорных объектов;

работы по установке (замене) дорожных знаков в количестве 224 шт.;

выполнены работы по ремонту и содержанию дорожных знаков 366 шт.;

работы по ремонту, устройству, восстановлению ограждений 1920,60 м погонных;

работы по монтажу информационных световых секций 21 шт.;

работы по нанесению дорожной разметки 13288,55 м погонных;

работы по нанесению осевой разметки 7265,08 м2;

в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на базе МБОУ СОШ № 23 функционирует городской специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. ГСЦ ПДДТТ реализует игровую модульную программу «Маленький пешеход» для дошкольников, программу игровых познавательных занятий «Безопасность от А до Я» для обучающихся начальной школы, программу игровых познавательных занятий «Транспортный мир» для учащихся 5-6 классов. На базе ГСЦ ПДДТТ проходят занятия для профильного класса «Юная смена ГИБДД». В рамках профилактических мероприятий проводятся тематические занятия, акции, конкурсы, викторины, игровые программы. В мероприятиях ГСЦ ПДДТТ в период с января 2023 г. по декабрь 2023 г. было задействовано: детей – 45802; педагогов – 134; родителей – 246.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 5:

показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» – 0% (план – 11,02%);

количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения дополнительного образования – 4960 человек (план – не менее 3000 человек).

**Реализация подпрограмм Программы XII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 13% (план – 13%);

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 13,77% (план – 10,24%);

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует плану;

доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности - 100%, что соответствует плану.

**XIII. Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа XIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» Программы XIII** запланированы и выполнены мероприятия:

в 2023 году размещено 1202 материала, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города Пятигорска, в т. ч. на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и в общественно-политической газете «Пятигорская правда»;

на личном приеме были приняты граждане: Главой города Пятигорска – 92 чел, заместителями главы администрации города Пятигорска – 93 чел. Все обращения рассмотрены Главой города и заместителями главы администрации города;

приобретено 13 единиц аппаратно-программных средств, в том числе персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы;

реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ;

осуществлялись мероприятия по формированию, содержанию и использованию муниципального архива.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ» – 220 единиц, что соответствует запланированному значению;

доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска – 13%, (план – 11%);

количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска 11 единиц, что соответствует плану;

объем архивного фонда составил 69359 единиц, план – 64000 единиц;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учреждений 65%, что соответствует плану;

доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию 100%, что соответствует плану.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» Программы XIII** были проведены следующие мероприятия:

информация о борьбе с коррупцией на территории города размещалась на регулярной основе в средствах массовой информации, за 2022 год опубликовано 43 материала;

проведены профилактические мероприятия, связанные с разъяснением руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений;

32 муниципальных служащих прошли обучение и повышение квалификации;

В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемой должности муниципальной службы проведена аттестация, аттестовано – 156 муниципальных служащих.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 43 единицы, что соответствует плану;

доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, составила 20% (план не менее 18%).

доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию - 100%, план – не менее 95%.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы XIII** проводились следующие мероприятия:

В рамках мероприятия по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», вносились актуальные изменения в перечни соответствующих услуг.

в МУ «МФЦ» проведен опрос заявителей о качестве предоставления услуг при помощи смс (количество услуг, по которым отправлена информация для СМС опроса – 12745 ед.). Полученные сведения были направлены в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах;

продолжен проект открытия в зоне самообслуживания МФЦ «Цифрового куратора», который позволяет одновременное сопровождение одним сотрудником МФЦ нескольких заявителей при получении услуг в электронной форме на портале Государственных услуг;

регулярно проводилась инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления – 82,24 %, план - 62%;

доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 27,9% (план – 27%);

доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска – 100% (план - не менее 100%);

количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде – 1376 единиц (план – 400 единиц).

**Реализация подпрограмм Программы XIII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления – 59%, что соответствует запланированному значению;

количество структурных подразделений администрации города Пятигорска, воспользовавшихся льготой по земельному налогу, предусмотренной муниципальным правовым актом муниципального образования города-курорта Пятигорска – 1 ед. (план не менее 1 ед.);

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 32 единиц, (план – 10 единиц);

количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 165 тыс. человек (план - 155 тыс. человек);

доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 95% (план – 93%).

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 79,09% (план – 96%), в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов, принятых в 2023 г.

**XIV Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа XIV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» Программы XIV** запланированы и выполнены мероприятия:

с 09.02.2023 по 21.02.2023 проведен прием предложений жителей города-курорта Пятигорска по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в приеме предложений приняли участие 6 478 жителей города Пятигорска;

31 мая 2023 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2023 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных, всего с использованием цифровых технологий проголосовало 35265 жителей. Лидером по количеству голосов стал объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска - 22657 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») - 9524 голоса, на третьем месте Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной) - 3084 голоса;

изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования;

проектно-сметная документация по объекту: «Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска» прошла экспертизу в ООО «Строй-Эксперт», частная экспертиза получена. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа, отменен протокол подведения итогов, продлен срок закупки. Ориентировочное заключение муниципального контракта - до апреля 2024 года.

За счет средств муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2023 году были выполнены работы:

благоустройство сквера «Подкова» микрорайона «Белая ромашка» 2 этапа;

обустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел».

За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» были выполнены работы:

устройство спортивной площадки по ул. Центральная в селе Золотушка города-курорта Пятигорска;

воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней в г. Пятигорске.

Работы по благоустройству дворовых территорий в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска (п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 24; проспект Калинина, д. 32; проспект Калинина, д. 42; п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 9; ул. Московская, д. 4; ул. Московская, д. 78/2) выполнялись за счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (выполнены проспект Калинина, д. 32; ул. Московская, д. 4; ул. Московская, д. 78/2). Контракт расторгнут, МКУ «УКС» подали в УФАС по Ставропольскому краю решение о расторжении в одностороннем порядке контракта с ООО «Строитель-3» и включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 5, план – 1 ед.;

доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 17,96%, план – 14,38%;

количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 3 ед., план – 0 ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,87%, что соответствует плану;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 31,33%, план – 27,4%.

**Реализация подпрограмм Программы XIV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 32,21%, что соответствует плану;

доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве –71,22%, что соответствует плану.

1. **Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2023 год**

 Достижение целей муниципальных программ характеризуют 76 индикаторов муниципальных программ (далее – индикаторы), из которых 73 достигли плановых значений, что составляет 96 %. Значения 3 индикаторов (4 %) не выполнены.

Решение задач подпрограмм муниципальных программ характеризуют 300 показателей муниципальных программ (далее – показатели), из которых 273 – достигли плановых значений, что составляет 91%. Значения 27 показателей (9%) не выполнены.

Индикаторы, характеризующие цели по 12 муниципальным программам достигли 100%:

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

 «Молодежная политика»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Безопасный Пятигорск»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»;

 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

«Формирование современной городской среды».

Индикаторы, характеризующие цели 2 муниципальных программ не достигли 100% и составили 83% и 75% соответственно по следующим муниципальным программам:

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»;

«Развитие образования».

По 7 муниципальным программам плановые значения показателей на 2023 год были выполнены на 100%, в том числе:

«Молодежная политика»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

 «Управление финансами»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»;

«Формирование современной городской среды».

Не достижение плана по показателям сложилось по 7 следующим муниципальным программам:

 «Развитие образования» (не достигли плановых значений 7 из 43 показателя или 16% от общего количества);

 «Социальная поддержка граждан» (не достигли плановых значений 5 из 30 показателей или 16% от общего количества);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (не достигли плановых значений 6 из 16 показателей или 37% от общего количества);

«Сохранение и развитие культуры» (не достиг планового значения 1 из 18 показателей или 6% от общего количества);

«Безопасный Пятигорск» (не достигли плановых значений 4 из 39 показателей или 10% от общего количества);

«Управление имуществом» (не достиг планового значения 1 из 10 показателей или 10% от общего количества);

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (не достигли плановых значений 3 из 46 показателей или 6% от общего количества).

Необходимо отметить, что по нескольким муниципальным программам («Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» и «Безопасный Пятигорск») фактически достигнутое значение показателей значительно превышает плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения:

- количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде муниципальной программы составило 1376 единиц, при плановом значении 400,

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске 3800 чел., при плановом значении 1200,

- количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма 1030 чел., при плановом значении 200.

1. **Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2023 году**

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 31 декабря 2023 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 7 156 570,37 тыс. руб., в том числе:

- средства, поступающие из федерального бюджета – 156 590,49 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 4 620 198,15 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 2 263 050,54 тыс. рублей;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 116 731,18 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 307 656,35 тыс. рублей.

Объем налоговых расходов, предусмотренный программами в 2023 году, составил 1 080,16 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета города-курорта Пятигорска составили 5 897 525,38 тыс. руб., (82,4% к уточненному годовому плану), в том числе:

- за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 156 588,93 тыс. рублей (100%);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3 496 115,90 тыс. рублей (75,7%);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 2 175 432,72 тыс. рублей (96,1%).

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 69 387,83 тыс. рублей (59,4%).

По налоговым расходам кассовое исполнение составило 1 168,60 тыс. рублей (108,2% к запланированному).

Из внебюджетных источников на реализацию Программ фактически привлечено – 287 378,91 тыс. рублей (93,4% к запланированному).

Основные направления, на которые были израсходованы средства бюджетов в рамках муниципальных программ в 2023 году:

«Развитие образования»: 36,9%

«Социальная поддержка граждан»: 19,7%

 «Экология и охрана окружающей среды»: 12,8%

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»: 9,2%

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»: 5,6%

 «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»: 3,7%

«Развитие физической культуры и спорта»: 3,6%

«Безопасный Пятигорск»: 2,3%

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»: 2,2%

«Сохранение и развитие культуры»: 2,1%

«Управление финансами»: 1,1%

«Управление имуществом»: 0,9%

«Молодежная политика»: 0,1%

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы: 0,0%.

# **Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)**

1. Структурным подразделениям принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2024 год, с соблюдением сроков выполнения, своевременному внесению изменений в детальные планы-графики путем добавления контрольных событий, характеризующих результаты реализации основных мероприятий.

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и качественное представление отчетов и мониторингов хода реализации муниципальных программ.

3. Своевременно вносить изменения и проводить корректировки в муниципальные программы города-курорта Пятигорска в части основных мероприятий, индикаторов и показателей, с учетом изменения условий, параметров, нормативной базы, для обеспечения взаимоувязки достижения целей программ с решением задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

4. В целях привлечения средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, исполнителям муниципальных программ проработать возможность участия в реализации профильных региональных проектов, государственных программ.

Исполняющий обязанности начальника

Управления экономического развития

администрации города Пятигорска В.П. Белов