|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение 3 | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2018 год | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование государственной программы Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | | Количество контрольных событий, всего | | Количество выполненных контрольных событий | | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | | **387** | | **381** | | **6** |
|  | из них: | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** | | **46** | | **46** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** | | **51** | | **50** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 49:**  Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», утвержден | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 49:**  В связи с отсутствием заявок на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой в «Социальном такси», не определен перевозчик | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** | | **8** | | **8** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика"** | | **47** | | **46** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 17:**  Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы | |  | |  | |  |
|  | **причина невыполнения контрольного события 17:**  Поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы выполнена позже срока (была перенесена с мая на июнь), в связи с рядом мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в ВОВ на территории города Пятигорска с участием юнармейцев Поста №1. | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** | | **37** | | **34** | | **3** |
|  | **невыполненное контрольное событие 18:**  Проведен фестиваль-конкурс национального танца «5гор» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 18:**  Ввиду отсутствия финансирования: не проводился фестиваль-конкурс национального танца «5гор» (был заменен на сборный концерт с целью формирования базы участников). | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 22:**  Проведен Премьерный спектакль ТЮЗа «Сон в летнюю ночь» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 22:**  Не проводился Премьерный спектакль ТЮЗа «Сон в летнюю ночь» | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 33:**  Проведены общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 33:**  Общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида были исполнены, но позже запланированного срока | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** | | **20** | | **19** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 14:**  Заключение контракта на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 14:**  Контракт на обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных заключен не был | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** | | **17** | | **17** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** | | **52** | | **52** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** | | **36** | | **36** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** | | **37** | | **37** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** | | **9** | | **9** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** | | **11** | | **11** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** | | **12** | | **12** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | | **4** | | **4** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |