**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

**за 2022 год**

**Содержание**

1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2022 году

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2022 год

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2022 году

4. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурным подразделениям администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)

Приложение 1: «Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год»

Приложение 2: «Сведения о значении индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год»

Приложение 3: «Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год»

Приложение 4: «Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год»

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3899 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, представленной МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.03.2017 г. № 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» в 2022 году действовало 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска (далее – муниципальные программы):

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

«Управление финансами»,

«Управление имуществом»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Формирование современной городской среды».

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных учреждений и 1 негосударственного ДОУ детский сад № 12 «Калинка», дошкольные образовательные учреждения посещают 8315 воспитанников, из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 8181 человек, негосударственное дошкольное учреждение – 134 человека;

организована работа 6 федеральных площадок и 14 городских инновационных площадок;

осуществлена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей, законных представителей, за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях;

организовано обучение 3 детей-инвалидов на дому и 71 ребенка-инвалида в дошкольных образовательных организациях;

проведены мероприятия в сфере дошкольного образования, в том числе конкурс «Воспитатель года», фестиваль «Инновация-2022» и др.;

прошли аттестацию 112 педагогов;

курсы повышения квалификации прошли 261 работник;

ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 50% от оклада получали 17 молодых специалистов дошкольного образования.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 2% (план – 1,33%);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 19% (план – 18%);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 57,3% (план – 54,8%);

доля педагогов, принявших участие в районных городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,7% (план – 9,6 %);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 19% (план – 18%);

доля педагогов, принявших участие в городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,7% (план – 9,6%);

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 5,0% (план – 7,8%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 62,8% (план – 75,3%), показатель не достиг планового значения, так как в 2022 году многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2023-2024 годы;

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 22,9% (план – 23,5%), показатель не достиг планового значения, так как в 2022 году многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2023-2024 годы;

 численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,4 человек (план – 11,2 человек), показатель не достиг планового значения, за счет уменьшения количества педагогов в ДОУ (2021 год -744 педагога, 2022 год-729 педагогов);

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений города Пятигорска и 3 частных общеобразовательных учреждений («Геула», «Дебют-Уни» и «Образование плюс КМВ»);

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования для 22510 обучающихся и 331 обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях;

организован подвоз 50 обучающихся из села Привольного в МБОУ СОШ № 22 и МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорска;

в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 246 ребенка с установленной инвалидностью, 135 детей имеют статус ОВЗ, и 111 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. Для 104 обучающихся в школах разработаны индивидуальные учебные планы, 19 детей обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий;

на базе общеобразовательных учреждений работают 3 федеральные площадки, 1 краевая площадка, 22 городских инновационных площадок;

осуществлена социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании, ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 50% от оклада получали 94 молодых специалиста общего образования;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. выплачено 723 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

в соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) за 2022 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 727 работников;

пройдена аттестация педагогических кадров - 132 чел.;

к прохождению государственной итоговой аттестации по образова­тельным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были допу­щены 898 выпускников 11-х классов;

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 892 чел.;

на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города организованы летние пришкольные лагеря в два потока с общих охватом 3674 чел.;

в каникулярный период были организованы трудовые бригады на базе общеобразовательных учреждений. Охват детей трудовой занятостью - 498 чел.;

обучающиеся 1-4-х классов 28 муниципальных общеобразовательных учреждений в количестве 9894 человека обеспечены 100% бесплатным горячим питанием в виде завтрака или обеда;

501 учащийся льготных категорий общеобразовательных учреждений города Пятигорска получают горячее питание;

186 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получают 2-х разовое горячее питание в общеобразовательных организациях города;

на базе МБОУ СОШ № 5 г. Пятигорска открыт учебно-методический цент военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», подготовлены и оборудованы три учебных кабинета, в которых занимается постоянный состав участников - 60 человек;

в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных организациях г. Пятигорска в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию», по состоянию на 31 декабря 2022 года работало 28 советников директора;

заключены контракты на разработку ПСД по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 21.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,73% (план – 0,75%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,0% (план –1,3%);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 71%, план - 40,1%;

доля детей-инвалидов, обратившихся в общеобразовательные организации (в рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения и обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности, составило 100%, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 30%, что соответствует запланированному значению;

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 24,4% (план – 17,9%);

 доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,3%, что соответствует запланированному значению;

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 20,0%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 10,5%, что соответствует запланированному значению;

численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 68%, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила 86,7%, план – 85%;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила 35,5% (план – 28,5%);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 83,6%, что соответствует запланированному значению;

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью – 52,8% (план – 32,75%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 86% (план – 92%), показатель не достиг планового значения, так как уволены педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию;

 доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, составила 85,8%, план – 92,5%, показатель не достиг планового значения, так как в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 школами осуществляется работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. В связи с чем увеличился охват обучающихся старших классов буфетной продукцией, которую они приобретают за свой счет отказываясь от горячего питания;

 доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций – 67,85% (план – 10,7%), показатель не достиг планового значения, так как в 2022 году в результате визуально-инструментального обследования строительных конструкций нежилого здания МБОУ СОШ № 6, литер Б, по выполненным расчётам выявлен физический износ здания на 69%, состояние нежилого здания определено как аварийное. Дальнейшая эксплуатация здания невозможна. Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий. Также в конце 2022 года специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 19 образовательных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий общеобразовательных организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта.

 **В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены мероприятия:

обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования;

на базе всех образовательных организаций в 2022 году работало 87 спортивных секций и кружков по 27 видам спорта с охватом в 2880 человек, из них 13 человек – мастера спорта и 50 человек – кандидаты в мастера спорта;

проведено 32 больших общегородских мероприятия, организованных управлением образования, в которых приняли участие 12617 обучающихся и воспитанников;

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» внедрено персонифицированное финансирование – это получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России. Освоено в 2022 году – 446 сертификатов;

прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, среди них: Героическая поверка, военно-спортивные игры - «Огневой вал», «Зарница», уроки мужества, посвященные знаменательным событиям, выставки батальной миниатюры «Арсенал» на базе ЦВПВМ.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы:

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 4,4 тыс. человек (план – 4,3 тыс. человек);

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1,5 тыс. чел. (план – 1,4 тыс. чел.);

доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание – 99,6% (план – 65%).

 Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 71,78% (план – 75,2%), показатель не достиг планового значения, так как данные показателя определяются на основании информационной системы «Навигатор ДО СК», которая не имеет технической возможности отразить всех зарегистрированных обучающихся;

доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы - 0 % (план – 50,2 %), показатель не достиг планового значения, так как заявок на дополнительное образование от родителей детей-инвалидов не поступало;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 2,4% (план – не менее 25%), показатель не выполнен, в связи с завышенным значением, которое было рассчитано с учетом охвата детей большим количеством образовательных учреждений. В 2022 году в рамках системы персонифицированного финансирования участвовали два учреждения дополнительного образования - МБУ ДО "Дворец детского творчества" и МБУДО "Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера". Показатель требует корректировки.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» Программы I** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам:

«Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, водозаборных сооружений «Скачки-2»;

«Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная».

Достигнуто плановое значение следующего показателя «удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 75,1%, план – 74,2%.

 Не достигнуто плановое значение показателя «удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», он составил 82,5% (план – 83,6%), показатель не достиг планового значения, так как проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных районах резко увеличивается. Кроме этого, закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21.

 **Реализация подпрограмм Программы I позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного до­школьным, начальным общим, основным общим, средним общим образова­нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 98,5% (план – 94,5%);

удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности составила 96% (план – 82%);

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составил – 14,88% (план – 19,7%);

результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска составил – 49,5% (план – 49,5%);

доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных организаций – 70,4% (план – 54,3%).

Не достигнуто плановое значение индикатора «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» - 85,93% (план – 90,2%), т.к. в конце 2022 года увеличилось количество школ, здания которых требуют капитального ремонта.

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

В 2022 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

 **В рамках Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** выполнены следующие мероприятия и показатели:

в 2022 году различные меры социального обеспечения получили 72284 человека города-курорта Пятигорска (план – 60100) в том числе:

количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1084 человека (план – 810);

количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 2046 человек (план - 1192);

количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 291 человек (план - 1);

доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 0,88% (план – 0,6%);

доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 6,68% (план – 2,1%);

доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям, составила 0,79% (план — 0,2%).

Не достигнуто плановое значение показателя «количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение» – 734 человека (план – 654), в связи с изменением демографической ситуации.

**В рамках Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 3 родителям погибших (умерших) участников (инвалидов) боевых действий, 5 вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, и 5 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 2,47% (план – 1,35%);

доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,8%, (план – 4,7%).

**В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

выделены шесть субсидий, в т.ч.: одна городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (705,90 тыс. руб.) и пять городским общественным организациям инвалидов (403,34 тыс. руб.);

 проведены 3 мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации: мероприятие, посвященное Дню инвалида, XХII Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVII Фестиваль детей с ограниченными возможностями.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 6 единиц (план – 5);

проведено три, из трех запланированных, социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска – 6,4% (план – 1,05%).

Не достигнуто плановое значение показателя «доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности» – 0,53% (план – 0,54%). В 2022 году заявления

на обучение основам компьютерной грамотности от инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, не поступали.

**В рамках подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведены 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города:

16.03.2022 состоялся «День охраны труда» на тему: «Совершенствование системы управления охраной труда в организации», на котором рассмотрен вопрос «О включении в коллективные договоры обязательств краевого соглашения между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2022-2024 годы»;

30.03.2022 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в г. Пятигорске»;

05.07.2022, 26.09.2022 и 06.12.2022 проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Достигнуто плановое значение показателя «количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» – 5 ед., (план – 4 ед.).

**В рамках Подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 6 от 05.12.2022 г. на предоставление права приобретения льготных проездных билетов в городском общественном транспорте (638,10 тыс. руб.);

между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 7 от 05.12.2022 на предоставление права приобретения бесплатных проездных билетов в городском общественном транспорте (48,51 тыс. руб.);

фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания 3155 гражданам города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий.

Достигнуто плановое значение показателя «доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания» – 100% (план – 100%).

**В рамках подпрограммы 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено три мероприятия, посвященных праздничным и социально-значимым дням и памятным датам;

ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2000 рублей получали 4 человека;

ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей и 500 рублей, которую в 2022 году получали 1854 человека;

единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, размер которой в 2022 году составил 5 000 рублей в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которую доставили 52 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 6:

в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием новых заявлений, ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, в размере 400 рублей, в 2022 году не производилась (план – 2 человека);

единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ, в 2022 году доставили 52 участникам (инвалиду) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», плановый показатель 88 человек не достигнут, в связи с изменением демографической ситуации;

 количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь – 4 чел. (план – 5 чел.), показатель не выполнен в связи с изменением демографической ситуации.

**В рамках Подпрограммы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы II** выполнены следующие мероприятия:

выплачены денежные средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) 100% из числа обратившихся и имеющих право на получение;

выплачены денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях – 100% обратившихся и имеющих право;

обеспечен бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством);

выплачено единовременное пособие усыновителям - 100% обратившихся и имеющих право.

Достигнуто плановое значение показателя «общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 214 чел. (план – 224 чел.).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 7:

количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного периода – 186 чел. (план – 218 чел.). Показатель не достиг запланированного значения в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста и сняты с учета, прекращена опека, возвращены родителям, изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 38 человек (план – 70). Данное количество снизилось пропорционально общему снижению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

численность усыновленных детей на конец года составила 4 человека (план – 6 человек). Уменьшение числа усыновленных детей произошло в связи с сокращением численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей.

**В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» Программы II** оказаны следующие услуги:

заключен договор № 74/22 от 25.11.2022 г. с МУП города Пятигорска «Спецавтохозяйство» на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» за период с 03.06.2019 по 05.08.2021 гг. (сумма 832,65 тыс. руб.);

заключен договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг инвалидам по слуху.

Достигнуто плановое значение показателя «количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху» – 133 единиц (план – 130 единиц).

Не достиг планового значения показатель «количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ» – 0 единиц (план – не менее 310). Показатель не доведен до запланированного значения в связи с тем, что «Социальное такси», ранее функционирующее в городе-курорте Пятигорске, сломано и не подлежит ремонту.

**Реализация подпрограмм Программы II позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 100%;

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска составила 100%;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска составила 0,5% (план – 0,5%);

доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, составила 50,33% (план – 45,7%).

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска 24.08.2017 г. № 3535.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» Программы III** осуществлялась реализация следующих мероприятий:

оплачена арендная плата земельного участка по ул. Малыгина, 12 (под сетью теплоснабжения);

осуществлялась разработка проекта научно-исследовательской работы: «Разработка Генерального плана муниципального образования города-курорта Пяти-горска» с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН»;

в 2022 году выдано 22 извещения о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

перечислены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 17 семьям (извещения о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

предоставлена субсидия (за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: ТСЖ "Виктория", ТСЖ "Импульс, ТСЖ "Майский", ТСЖ "Автомобилист", ТСЖ "Вектор", ТСЖ "Виктория-78", ТСЖ "Эврика-5".

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения – 14 единиц, что соответствует запланированному значению;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей» - 17 семей, что превышает запланированный показатель на 17 семей;

количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 7 шт., что превышает запланированный показатель на 7 шт.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 0 кв. м, (план – 815,09 кв. м);

количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов - 0 человек, (план – 54 человек);

количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных - 0 единиц, (план – 2 единиц).

Не достижение показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска по строительству многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти связанно с тем, что муниципальные контракты, заключенные с ООО «Дебют», предусматривали завершение строительства жилых домов в декабре 2021 года (l корпус) и в июле 2022 года (2 корпус). В связи с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экспертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по кон-тракту до августа 2022 года. По состоянию на 05.09.2022г. наблюдалось низкое освоение средств на строительстве жилых домов (l корпус – 59%, корпус - З7%), заказчиком принято решение о расторжении указанных контрактов. 13.10.2022г. заключены муниципальные контракты с ООО "СТРОЙ ТО СЕРВИС".

Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой –3,7%, план – 73,5%. Показатель не достиг планового значения в связи с ограниченным объемом финансирования Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края.

**В рамках Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» Программы III** запланированы и выполнены мероприятия:

 организована подача электрической энергии для организации уличного освещения;

 реализован инициативный проект "Ремонт уличного освещения по улицам Почтовая, Атаманская, Дмитрия Донского, Правобережная, Алексея Шулико, Сергея Радонежского, Феодосия Кавказского, Александра Невского, Луначарского, Адмирала Ушакова в поселке Горячеводском города-курорта Пятигорска;

 заключены контракты на организацию и содержание мест захоронения, выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ;

 обеспечено содержание Новопятигорского озера, в том числе обследование дна Новопятигорского озера водолазами, выполнение работ по монтажу оборудования оповещения, организация спасательной охраны в период купального сезона, очистка русел подпитывающих каналов Новопятигорского озера, проведение лабораторных исследований, санитарно-эпидемиологической экспертизы для использования водного объекта;

выполнение работ по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций;

демонтаж самовольно установленных 20 нестационарных объектов, установленных без разрешения;

 выполнены работы по благоустройству следующих объектов:

 сквер в районе улиц Урицкого-Бассейная в пос. Горячеводский города-курорта Пятигорска;

 капитальный ремонт Мемориала "Победа" в Комсомольском парке;

 лесопарковая зона в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада №29 города-курорта Пятигорска;

 пешеходная дорога на территории Перкальского питомника ООО совхоза "Декоративные культуры" в городе-курорте Пятигорске;

 проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благо-устройство пешеходной дороги на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры» в городе-курорте Пятигорске»;

 ремонт автополива парка "Цветник" – 3 ед.;

 работы по содержанию озера "Провал" – 1 ед.;

 выполнение комплекса работ по устройству ограждения пандусов ул. Соборная - пр. Кирова;

содержание, ремонт и реконструкция фонтанов;

выполнялись работы по благоустройству объекта: "Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске" (переходящий объект на 2023 год).

 Заключены муниципальные контракты с ООО «ЮГСТРОЙ» на выполнение работ по благоустройству: смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра Машук и прилегающей к ней пешеходной зоны в г. Пятигорске (срок окончания работ по контракту 01.10.2022г.) и на воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней в г. Пятигорске (срок окончания работ по контракту 01.09.2022г.). Работы по указанным контрактам не производились. В связи с необходимостью оформления разрешения на проведение работ на территории памятника природы горы Машук, работы будут завершены подрядчиком и приняты заказчиком в 202З году.

 Выполнены работы по реконструкции и строительству ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор-2 Огородная.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

 выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 100%, что соответствует запланированному значению;

 доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор 100%, что соответствует запланированному значению;

 сокращение потребности строительства ливневых коллекторов 1%, что соответствует запланированному значению;

 количество трансформаторных подстанций, построенных в пос. Золотушка для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры – 3 ед. нарастающим итогом (план – 2 ед. нарастающим итогом);

 проведение мероприятий по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск» - 12 ед., что соответствует запланированному значению.

 **Реализация подпрограмм Программы III позволила достигнуть запланированного значения индикатора, характеризующее цели программы:**

 доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска – 0,25%, что соответствует запланированному значению.

 Рассчитать индикатор «Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию», не представляется возможным. Перечень, используемый для расчета индикатора, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 14.07.2014 № 2556 утратил силу в 2020 году.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – Программа IV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21 августа 2017 г. № 3524.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 86 мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 44 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников – 3944 человек;

организован и проведен отборочный этап городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна»;

принято участие в гала-концерте XXX Краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья»;

проведены инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов-организаторов (вожатых) для работы в детских оздоровительных учреждениях «Новичок – 2022»;

проведен образовательный интенсив «Школа социального проектирования»;

тренинг-марафон от участников Всероссийского форума «Машук»;

проведена торжественная церемония награждения представителей молодежи города Пятигорска, приуроченная к празднованию Дня молодежи России;

проведен финал конкурса «Мисс и мистер студенчество города Пятигорска»;

проведены мероприятия в рамках молодежной платформы неформального образования «Лаборатория SOFT SKILLS»;

участие в финальном этапе краевого конкурса «Лидер XXI века» и т.д.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составила 2700 человек;

количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского молодёжного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска – 15 ед.;

численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска – 725 человек;

количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов, составило 160 человек (плановое значение показателя – 160 человек);

количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 86 ед., (плановое значение показателя – 20 ед.);

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 3944 человека (плановое значение показателя – 3000 человек).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 69 мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 15 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников – 5 546 человек;

организован и проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»;

проведена городская акция «Я – гражданин России!»;

проведена патриотическая акция «Всероссийский день призывника»;

проведена акция «КавкаZ Zа Наших»;

участие в V Патриотическом форуме Ставропольского края;

встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями» и др.;

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 69 единиц (плановое значение показателя – 25);

количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края – 1877 человек;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 5546 человек (плановое значение показателя – 2700 человек).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

муниципальным учреждением по работе с молодежью по месту жительства (МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ) заключено 8 контрактов, выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждений;

проведено 70 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью города, в которых приняли участие 2931 человек (проведен лагерь студенческого актива молодежи Пятигорска «Активация», форум представителей учащейся молодежи города Пятигорска «Школа будущего», церемония награждения победителей премии «Студент года города Пятигорска», организация работы волонтеров по оцифровке данных о захоронениях Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь», Форум добровольцев (волонтеров) города Пятигорска «Я – доброволец!» и др.).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет – 14,6%;

доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 4,6%;

численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа – 47 человек;

численность начинающих и молодых предпринимателей, вовлеченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска – 15 человек;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 6 единиц, при плановом значении – 6;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 30 единиц, при плановом значении – 25;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 150 человек, при плановом значении – 150;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 2931 человек, при плановом значении – 2250;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 873 человека, при плановом значении – 750;

количество издаваемых муниципальным учреждением "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" информационных материалов в области реализации молодежной политики – 2950 единиц;

количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска – 17 единиц;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 70 единиц, при плановом значении – 25;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 16 единиц, при плановом значении – 7;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 500 человек, при плановом значении – 450;

численность молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, составила 9979 человек, при плановом значении – 3400.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия**:**

проведено 59 мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, где было задействовано 1882 человека;

проведены следующие мероприятия: городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее»; информационно-просветительская акция по профилактике наркомании «Сообщи, где торгуют смертью», приуроченная ко Дню работников наркоконтроля; акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением; профилактическая акция «Наркотикам НЕТ!»; турнир по волейболу среди любительских команд «Спорт против наркотиков» и др.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 4:

охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории – 44,9%;

число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» - 89 человек;

количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий, проведенных на территории города-курорта Пятигорска – 1882 человека (план – 1250 человек);

количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи – 310 человек (план – 250 человек).

**Реализация подпрограмм Программы IV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 6,2% (план – 4%);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 8,7% (план – 4%);

доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи – 15,7% (план – 5%);

доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска составила 29,5%.

Не достигнуты плановые значения следующих индикаторов, характеризующих цели программы:

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 22,6% (плановое значение – 25%). Индикатор не выполнен, в связи с завышенным значением, которое было рассчитано до внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (изменение возраста молодежи). Требуется корректировка индикатора;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи – 5,4% (плановое значение – 8%). Индикатор не выполнен, в связи с завышенным значением, которое было рассчитано до внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (изменение возраста молодежи). Требуется корректировка индикатора.

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» (далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3817.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» Программы V** запланированы и выполнены мероприятия:

проведена государственная историко-культурной экспертиза на внесение изменений в наименование объекта культурного наследия «Могила генерала Ратко, Дмитриева и Рузского», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, Старое кладбище;

направлены заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 19 объектов;

включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 4 объекта;

включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 2 объекта;

проведено 11 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры», составила 66,1% (план – 54%).

 разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия – 1 шт. (план – 0 шт.).

**В рамках подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы V** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило - 64,7 тыс. чел., общая книговыдача составила - 1085 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило - 490,7 тыс. чел.);

пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2022 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1,1% (приобретено 4485 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2022 году составило 173,2 тыс. чел. Проведено 990 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1786 чел.);

организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности;

в рамках реализации национального проекта «Культура» приобретено музыкальное оборудование МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» и МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество пользователей библиотек составило 64,7 тыс. чел. (план – 64,23 тыс. чел.);

число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 11,2 тыс. чел. (план – 7,7 тыс. чел.);

обновление книжного фонда к общему фонду библиотек» - 1,1%, (план – 1%);

число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 89,4 тыс. чел. (план – 45 тыс. чел.);

количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 единиц, что соответствует запланированному значению;

количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1786 человек при плане 1630 человек;

число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - 990 единиц, план – 912;

число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 27 ед. (план – 27 ед.);

количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске – 136,0 тыс. человек, план – 95,0 тыс. человек;

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составило 5 ед. нарастающим итогом (плановое значение 3 ед. нарастающим итогом).

**Реализация подпрограмм Программы V позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы» составила 68,5% (план – 59,0%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 14,8% (план – 15,8%);

количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска, составило 173,2 тыс. человек (план – 133,2 тыс. чел.).

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

заключены контракты и осуществлялась охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова;

ликвидировано 2810,90 м³ несанкционированных свалок на территории города;

выполнено 4 химических анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод на 12 объектах;

 выполнены работы по разработке и утверждению декларации безопасности гидротехнического сооружения, страхованию расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС, страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС Новопятигорское озеро);

 проведены противопожарные мероприятия в городских лесах;

высажено 1 013 716 шт. цветов на площади 15 297,20 м², выполнены работы: по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 4 595,46 м³, по кошению газонов 4 293 575,00 м², по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы в объеме 2 816,60 м³, ремонт малых архитектурных форм 1 237 шт. и др.;

 выполнены работы по санитарной очистке 2650683,70 м² территории города ручным способом;

 санитарная очистка территории города механизированным способом – 1616783,00 м²;

 сформировано 4 645,01 тонн запаса песчано-солевой смеси и 330 000,00 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

 проведена акарицидная обработка 264 550,00 м² территории города химическим способом;

 мероприятия по санитарной очистке территорий (обращение с ТКО) 5232,00 м³;

 проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 260 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

 в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» проведены следующие мероприятия: проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова»; выполнен авторский надзор по объекту: "Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова"; велись подготовительные работы (временные дороги из дорожных ж/б плит; устройство ограждения по периметру полигона ТБО; устройство временного строительного городка; устройство шлагбаума на въезде полигона ТБО; формирование тела полигона ТБО; выполаживание откосов);

 в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 109 шт.

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок – 100%, что соответствует плану;

 количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 109 ед.;

количество проведенных экологических акций 8 ед., при запланированном показателе 5 ед.;

выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой – 100%;

выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

количество проведенных субботников – 3 ед. (план – 3 ед.);

количество высаженных деревьев и кустарников – 1678 шт., при запланированных 658 шт;

площадь, на которой проведены работы по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города-курорта Пятигорска – 133,3 га, что соответствует запланированному значению.

**В рамках Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 534 999,00 м²;

отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

 количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений – 3 ед., что соответствует запланированному значению;

 количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом – 626 тыс. шт., что соответствует запланированному значению.

**Реализация подпрограмм Программы VI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади территории, обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,55%, план – не менее 0,46%;

доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска – 0,04%, что соответствует запланированному значению.

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска» 0,27% (план – не менее 0,74%), отклонение значения индикатора связано с сокращением финансирования.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – ПрограммаVII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 г. № 4087.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы VII** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

произведены расходы на 226 мероприятий по 19 видам спорта, а именно комплексные спортивно – массовые мероприятия, участие в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах согласно календарных планов и вызовов федераций среди всех возрастных категорий;

проведено на территории города-курорта Пятигорска 135 спортивных мероприятий по 19 видам спорта среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тыс. чел., в том числе такие, как традиционное восхождение на гору Машук, массовое мероприятие «Забег «Обещаний», серия массовых забегов «Кавказ.ран», Открытое Первенство КМВ по плаванию, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе «Памяти В.А. Боронина», Первенство Ставропольского края по кинологическому спорту, Краевой этап фестиваля ВФСК ГТО, Турнир Российского теннисного тура, Краевые соревнования по художественной гимнастике и прочие;

командировано 2538 спортсмена: для участия в краевых соревнованиях – 2107 чел., 431 спортсмена – во всероссийских и международных соревнованиях;

предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания;

обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска»;

обеспечено содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше составила 6,1%, что соответствует плану;

доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2022 год составила 21,8% (план – 20,4%);

доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города составила 6,02%, что соответствует плану.

**В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы VII** запланированы следующие мероприятия:

В 2022 году началась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска.

Заключен муниципальный контракт № 0121200004721000584 от 27.07.2021). Плановый срок завершения работ, согласно контракта – май 2022 года. В связи с длительным сроком поставки ламп для прожекторов (5 месяцев) решением арбитражного суда СК от 16.09.2022 года контракт был продлен на срок не позднее 14 апреля 2023 года.

Так же на 2022 год заключено Соглашение №2 от 30.12.2021 между Минспортом СК и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13».

Заключен контракт №0121300035322000004 от 15.03.2022.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту Заказчиком (МБУ СШОР №1) были выставлены 11 требований об уплате неустоек (пеней) на общую сумму 1 003 278,50 руб.

В связи с тем, что стоимость материалов и оборудования, предусмотренная сметной документацией, значительно увеличилась, сметная документация откорректирована и направлена на государственную экспертизу 05 сентября 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года заключение государственной экспертизы не получено.

На основании вышеизложенного Подрядчиком подан иск в арбитражный суд на продление срока действия контракта. Судебное слушание назначено на 2023г. Работы на объекте не приостановлены.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города» составила 99,8% (план – 97,0%);

уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» – 35,1%, что соответствует плану.

**В результате реализации подпрограмм Программы VII** доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 55,5% (план – 49,8%).

**VIII Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечивалось обслуживание 104 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Пятигорска (далее – ЕДДС г. Пятигорска);

за 2022 год количество звонков, поступивших на телефон ЕДДС г. Пятигорска, составило – 114 928;

количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1158;

количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 152 выезда;

доля реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составила 100%;

в соответствии с заключенными контрактами (заключено 183 контракта) осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования: детские сады, школы, организации дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);

в муниципальных организациях проведено 308 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся, работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 84363 человека;

проводилось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта. Всего в 2022 году проведено 262 мероприятия по созданию безопасных условий функционирования муниципальных объектов;

проведено 26 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска. В 2022 году проверено – 9 объектов, в ходе обследований выявлено 20 нарушений;

проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40. Всего – 12 комплексных технических проверок;

организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. Проведено 43 мероприятия;

субъектами профилактик проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий, проинформировано 45562 человек. Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию – всеми субъектами профилактики проведено 226 мероприятий.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 264 единиц (при плановом значении – 80);

количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС

города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 29 единиц, что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 857 ед. (план – 110 ед.);

количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год) – 66 ед., (при плановом показателе – 40);

количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 389 ед. (план – 153);

количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 шт. (план – 0 шт.);

количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 528 (при плановом показателе – 330);

количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 35 шт. (план – 0);

количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 47 ед. (план – 40 ед.);

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 565 ед. (план – 240 ед.);

доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила 42% в год, (при плановом показателе 34%);

количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 15017 человек (план – 14200 человек);

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 134 подростков (план – 167). Уменьшение показателя является положительным фактором, так как проведённая индивидуальная профилактическая работа способствовала снятию несовершеннолетних с профилактических видов учета;

доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска», охваченных летней занятостью – 87%, что соответствует запланированному значению.

Не достигнуто плановое значения показателя «Количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС г. Пятигорска» – 104 шт., план – 140 шт. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования;

количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 185 человек (при плановом значении – 230). Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования;

численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 82 человека (при плановом показателе – 92). Показатель не выполнен. Снижение штатной численности связанно с участием членов народных дружин в СВО;

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

проводился мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений Интернет-среды мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет»;

проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации, обостряющей межэтнические отношения;

проводился социологический опрос на тему: «Проблема экстремизма и терроризма в молодежной среде», участниками которого стали 1731 представитель молодежи города Пятигорска в возрасте от 14 до 35 лет;

организованы и проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения. В отчетном периоде состоялось 4 заседания Этнического совета, 27 заседаний «Круглого стола» с участием руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий и др.;

проведено информирование населения города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на регулирование миграционных процессов. Всего публикаций – 24.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 51 ед. (план – 43 ед.);

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске составила – 19072 человек (план – 1150 человек);

количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 136 ед. (план – 10 ед.);

количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 250 ед. (план – 208 ед.);

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** запланированы и выполнены мероприятия:

состоялось 4 заседания муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска;

осуществляли деятельность две добровольные народные дружины из числа казаков;

при содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску задержано лиц за совершение преступлений - 4; задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 454;

проведено 13 мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности – 140 чел. (план – 140);

количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, составило 1997 человек (план – 190).

Не достигнуто плановое значение показателя «количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска», составило 747 человек (план – 750). Показатель не выполнен. Снижение количества народных дружинников произошло за счет пребывания членов народных дружин в СВО.

**В результате реализация подпрограмм Программы VIII** **позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,86% (при плановом значении - 68,11%);

доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100% (при плановом значении – 100%);

доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) (в год) – 30%, запланировано - 24%;

доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 45% (план – 40%).

**IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 года № 3609.

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» Программы IX** запланированы и выполнены мероприятия:

оперативно (ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления в 2022 году, в том числе направлялись в министерство финансов Ставропольского края отчетные сведения по результатам мониторинга в установленной форме;

ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в том числе по системообразующим предприятиям города, одновременно на основании базы учета УФНС по СК «Web consоlid» формировались отчетные сведения по динамике поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности (ОКВЭД);

ежеквартально проводился мониторинг поступлений бюджетообра-зующего налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) от юридических лиц и организаций-подрядчиков по муниципальным контрактам (на базе данных УФК по СК по платежам юридических лиц в бюджет города);

проводился анализ размещенных на официальном сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края в сети «Интернет», принятых решений Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Ставропольского края (далее - Комиссия) в отношении объектов недвижимости (включая земельные участки), расположенных на территории города-курорта Пятигорска, с целью подготовки информации для сверки исходных данных по муниципальному образованию город-курорт Пятигорск Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов;

проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию физических лиц - сотрудников муниципальных учреждений города Пятигорска о необходимости погашения задолженности в бюджет города по имущественным налогам и прочим обязательным платежам в бюджеты;

прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 222761 тыс. рублей (11,12%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2021 годом - в сумме 158584 тыс. рублей (7,7%), в том числе прирост составил:

по налоговым доходам в сумме 206125 тыс. рублей (12%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2021 годом - в сумме 141649 тыс. рублей (7,6%), в основном, за счет фактических поступлений доходов от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

по неналоговым доходам в сумме 16636 тыс. рублей (8%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2021 годом - в сумме 16935 тыс. рублей (8,0%), в основном, за счет значительного увеличения неналоговых доходов от арендной платы за землю и доходов от реализации муниципального имущества;

произведена оплата по 30 исполнительным листам, представленным в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на сумму 4215,2 тыс. рублей;

постоянно обновлялась информация о муниципальных финансах, в том числе брошюры «Бюджет для граждан»;

в рамках совершения муниципального финансового контроля проведено 54 контрольных мероприятия в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов, проверки предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета города-курорта Пятигорска бюджетным учреждениям.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений – 6,34% при утвержденном в Программе показателе в размере не более +(-) 7,0% (расчет показателя произведен по утвержденному алгоритму с учетом объективных факторов, сложившихся в 2022 году и не зависящих от решений органа местного самоуправления);

объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период – 121,27% при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100%;

ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска в размере 96,19% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 93%;

доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в размере 100,0% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 83%;

объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска в размере 2,15% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8%;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 32,20 руб. при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 5,5 руб.;

количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации в размере 4 шт., что соответствует плану;

достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90% в 2025 году – 89% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 87%;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края в размере 0,20% при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%;

подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме в размере 100% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 85%;

исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану.

**Реализация подпрограмм Программы IX позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска составило 97,45% при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 92%;

рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края – 76,17 баллов при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не ниже 63 баллов;

средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, составила 82,33 балла при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 65,5 балла.

**X Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия:

по 27 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы;

оформлены технические и кадастровые планы на муниципальное имущество (оформлены технические планы на 11 бесхозяйных объектов недвижимого имущества; зарегистрировано право на 756 объектов муниципального имущества);

 проведена приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (по 19 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации определена начальная стоимость; заключены 13 договоров купли-продажи на 18918,30 тыс. руб.);

 размещено 13 публикаций в официальных средствах массовой информации;

оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов на сумму 3958,84 тыс. руб.);

 заключены договоры аренды муниципального имущества, составляющею казну муниципального образования (заключены 24 договора аренды муниципального имущества на 6865,42 тыс. руб.);

 оформлены охранные обязательства на объекты культурного наследия и выполнены условия охранных обязательств (оформлены предметы охраны на 2 объекта культурного наследия регионального значения).

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 количество муниципальных унитарных предприятий – 4 ед., при плановом 5 ед.;

доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 94% (план – 85%);

ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 11,1%, план – не менее 4%;

доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 44,4%, план – 33%.

Не достигнуто плановое значение показателя «доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации» – 24,5% (план – 45%). Показатель не выполнен. В условиях экономического кризиса в стране в 2022 году снизилась активность участия в торгах по продаже муниципального имущества.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия**:**

утверждены 127 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 188 земельных участков; согласовано местоположение границ 699 земельных участков;

 заключено 1205 договоров аренды земельных участков (на сумму 1791,29 тыс. руб.);

 заключен и исполнен контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению 2-х межевых планов, предусматривающих образование 671 земельного участка, на основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2021 № 1324 проекта межевания территории по объекту: «Размещение образовательного центра и жилого микрорайона для строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей» в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» с. Золотушка.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, составила 84% (план – 83,5%);

доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 100%, что соответствует плану.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» Программы X:** запланированы и выполнены мероприятия:

учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков (поставлены на очередь 1091 семей, имеющих право на предоставление земельных участков);

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете).

**Реализация подпрограмм Программы X позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 108% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск – 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составил 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 108% (план - 100%);

доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве, имеющихся для предоставления – 51,5%.

**XI Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа XI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 3 марта 2022 г. и 18 августа 2022 г.;

предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 6 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), в том числе физическому лицу, который применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 4 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ (по 15 объектам);

в течении всего 2022 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 3961 уведомление о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 7471 по всем мероприятиям для субъектов МСП;

проведено 26 очных консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства (16 с субъектами МСП, в т.ч. с налогоплательщиками налога на профессиональный доход ("самозанятые") и 10 с физическими лицами). Все обратившиеся субъекты были внесены в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки;

организованы обучающие мероприятия на темы: «Актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году», «Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства - стандарты и способы внедрения клиенториентированного сервиса», «Самозанятый. Плюсы и минусы», «Налоговые и бухгалтерские изменения в 2023 году: к чему готовиться. Обзор основных изменений в законодательстве», «Как продавать на российских маркетплейсах», «Создание и развитие культуры российского гостеприимства», «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году»;
 проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях «Предприниматель года в сфере производства», «Предприниматель года в сфере услуг и общественного питания»;

применялись муниципальные преференции в виде предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляют деятельность на территории города Пятигорска. В 2022 году право было предоставлено 5 субъектам предпринимательства, с которыми заключено 9 договоров;

в части оказания финансовой поддержки субъектам МСП постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка оказана 2 субъектам МСП, в размере 500,00 тыс. рублей;

в 2022 году через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», 10 субъектов МСП города Пятигорска получили 14 микрозаймов на сумму 31035 тыс. руб.;

ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» предоставил 15 субъектам МСП города Пятигорска 25 гарантий и поручительств на общую сумму 333 736,9 тыс. руб.;

финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 7 субъектов МСП города Пятигорска, получивших субсидии на сумму 16 451,9 тыс. руб.;

548 субъектов МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1736 ед. (план – 1500 ед.);

количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на профессиональный доход – 5310 человек (план – 3000 человек);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 40885 ед. (план – 35799 ед.);

количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 ед. (план – 2 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 2 ед. (план - 1 ед.);

количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 6 ед.);

количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска – 9 ед. (план – не менее 1 ед.);

количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org) – 68 ед. (план 46 ед.).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

ежемесячно формировался план событийных мероприятий, который размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org), туристическом портале города Пятигорска и направлялся в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ;

продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 15 тыс. человек. За год общее количество посещений составило – 169,0 тыс. человек;

осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, в городе Пятигорске туристскими компаниями проводились экскурсии по 31 туристическому маршруту, в том числе для школьников;

в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска принимали участие в международных выставках;

в 2022 году финансовая поддержка в форме субсидий была предоставлена субъектам МСП в рамках постановления администрации города Пятигорска от 23.11.2021 № 4391 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске (возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность)». Указанная финансовая поддержка оказана 3 субъектам МСП – победителям отбора на общую сумму 242 тыс. рублей.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе – 8821 ед. при плановом значении 8290 ед.;

количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5184 чел., при плановом значении показателя – 5173 чел.;

 количество субъектов туристической сферы, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 3 ед. (план – не менее 1 ед.);

 количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 32 ед. (план – 27 ед.);

 увеличение участников образовательных программ, тренингов и др. мероприятий – 60% (план – не мене 5%);

 количество установленных объектов туристической навигации – 3 ед. (план – 2 ед.);

 количество вновь созданных туристических (экскурсионных) маршрутов – 2 ед. (план – 0 ед.);

 рост посетителей туристско-информационного центра (ТИЦ) – 15% (план – не менее 10%);

 увеличение количества посетителей туристического портала – 35% (план – не менее 5%);

 увеличение количества прослушиваний аудиогида – 22% (план – не менее 3%);

количество созданных информационных материалов (видео, аудио, текстовых и пр.) о туристическом продукте города-курорта Пятигорска – 37 ед. (план – не менее 10 ед.).

Не достигнуто плановое значение показателя «площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» - 1470 м² при плановом значении 4000 м². Недостижение значения показателя связано с тем, что не завершены работы по благоустройству двух объектов: «Благоустройство сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Фучика в городе-курорте Пятигорске» (внесение изменений в проектное решение и корректировка локальных сметных расчетов) и обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» (сложность поставки оборудования кинотеатра). Работы будут завершены подрядчиком и приняты заказчиком в 2023 году.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2022 год (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, замена старых оконных блоков на стеклопакеты и т.д.);

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета, промывка и опрессовка теплоснабжения и т.д.);

мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе (заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде: размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org), проводились совещания с участием представителей УК и ТСЖ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей, заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 84,5% (план – 81,7%);

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 91,1% (план – 89,7%);

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 82,3% (план – 82%);

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 86,7% (план – 86%);

доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) – 100%, что соответствует плану;

доля организаций муниципального сектора, утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных 0,151 у.т./Гкал (план - 0,152 у.т./Гкал);

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 28 э.э./Гкал (план - 28,1 э.э./Гкал);

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,205 тыс. кВт-ч/тыс. куб. м. (план – 0,208 тыс. кВт-ч/тыс. куб. м.);

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 10,453 тыс. кВт-ч/куб. м (план – 10,454 тыс. кВт-ч/куб. м);

доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период – 99% (план – 98%).

Не достигнуто плановое значение показателя «удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)» – 2435,8 кВт-ч/кв. м (план – 2435,0 кВт-ч/кв. м). Не достижение значения показателя связано с недостаточным объемом финансирования на определенные виды работ, а также по снижению потребления энергоресурсов системы уличного освещения.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 7 февраля 2022 г., 21 июня 2022 г., 1 июля 2022 г., 6 сентября 2022 г. и 19 декабря 2022 г.;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

21 июля 2022 г. на заседании рабочей группы по обеспечению экономической стабильности в городе-курорте Пятигорске в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций рассмотрен вопрос о новых логистических цепочках по экспортным/импортным поставкам в страны Азии. Начальник контейнерного терминала «Скачки» рассказала об основных инструментах логистики ПАО «ТрансКонтейнер» Северо-Кавказской железной дороги в условиях новых реалий. В заседании приняли участие представители 10 субъектов предпринимательства города Пятигорска.

Достигнуто плановое значение показателя «объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств)» - 17632,1 млн. рублей (план – 17299,2 млн. рублей).

Не достигнуто плановое значение показателя «прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0» - 29 ед. (план – 36 ед.). Показатель не достиг планового значения, в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами, что отразилось на количестве экспортеров по поставке продукции из России.

**Реализация подпрограмм Программы XI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 786,9 ед. (план – 667,5 ед.);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 43,4% (план – 34,4%);

количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе – 250,0 тыс. чел. при плановом показателе – 232,0 тыс. чел.;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 21,22 кВт·ч/кв.м (план – 21,58 кВт·ч/кв.м);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 3,86 куб.м/чел. (план – 3,96 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,23 куб.м/чел. (план – 0,27 куб.м/чел.);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,12 Гкал/кв.м, что соответствует запланированному значению;

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 23,4 куб.м/чел. (план – 38,50 куб.м/чел.);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) –44,4 кВт•ч/кв.м (план – 45,9 кВт•ч/кв.м);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 104,7 Гкал/кв.м (план – 105,0 Гкал/кв.м);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 52,22 куб.м/чел. (план – 52,23 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 3,5 куб.м/чел. (план – 3,61 куб.м/чел.);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,061 тыс.куб.м/кв.м (план – 0,069 тыс.куб.м/кв.м);

 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 1,14 тыс.куб.м/чел. (план – 1,16 тыс.куб.м/чел.);

доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) – 11,447% (план – 11,496%);

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 63,411% (план – 63,446%);

 объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 11974 руб. (план – 6156 руб.).

**X****II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа XII)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

работы по реконструкции ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки (1,66 км);

 работы по строительству автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия - моя история» (0,11 км);

 работы по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска»;

 работы по разработке проектно-сметной документации на объект «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом, автомобильной дороги Пятигорск - Лермонтов, ул. Беговая»;

 работы по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске».

 Не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство транспортной развязки улица Ермолова-улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска". Срок исполнения по контракту 01.12.2022 г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время проект находится на экспертизе в АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства".

 Не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске". Срок исполнения по контракту 15.12.2022 г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, ведется разработка проекта.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 11,80 км. (план – 2,75 км.);

 прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,76 км;

 доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии – 35,0%, план – 36,0%.

 **В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе - курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

 проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц – 3 шт.;

 ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города Пятигорска - 22106,00 м²;

 ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. Ремонт покрытия тротуаров города Пятигорска по наказам избирателей (выполнение работ по ремонту тротуара по ул. 40 лет Октября города-курорта Пятигорска) - 3297,00 м²;

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт тоннеля по пр. Калинина) - 1000,00 м. погонных;

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5356,00 м. погонных.

 Достигнуто плановое значение следующего показателя «площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» 281,4 тыс. м² (план – 242,96 тыс. м²).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций (общий объем работ составил 55,00 м погонных);

работы по ремонту системы ливневой канализации на участке от здания №115 по ул. Широкая, до перекрестка ул. Широкая и ул. Адмиральского в г. Пятигорске (реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) - 69 ед., план 41 ед.;

 сокращение потребности строительства ливневых коллекторов – 1%, что соответствует запланированному значению.

 **В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 48 шт. (план – 6 ед.);

разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска – 8 шт.;

диагностика автомобильных дорог протяженностью по объектам улично-дорожной сети – 8 шт.

**В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

 работы по содержанию 29 светофорных объектов;

 работы по установке дорожных знаков в количестве 320 шт.;

 выполнены работы по ремонту и содержанию дорожных знаков 30 шт.;

 работы по ремонту, устройству, восстановлению ограждений 4275,00 м погонных;

 работы по монтажу информационных световых секций 32 шт.;

 работы по нанесению дорожной разметки 10526,00 м погонных;

 работы по нанесению осевой разметки 122,80 км;

 работы в рамках программы повышения исполнения судебных актов по установке светофорных объектов типа Т7 в городе Пятигорске;

 в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» г. Пятигорске на базе школы № 23 проводились теоретические и практические занятия в учебном классе, на авто площадке, выездные занятия с учащимися школ, с воспитанниками дошкольных учреждений, занятия по фигурному вождению с отрядами ЮИД. Также на базе городского специализированного центра по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма (далее - ГСЦ ПДДТТ) проходят занятия для профильного класса «Юная смена ГИБДД» МБОУ СОШ № 23, открытого в 2022 году;

 в мероприятиях ГСЦ ПДДТТ в период с января 2022 г. по декабрь 2022 г. было задействовано: детей – 3732; педагогов – 134; родителей – 1834.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 5:

показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» – 5,1% (план – 11,04%);

количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения дополнительного образования – 5700 человек (план – не менее 3000 человек).

**Реализация подпрограмм Программы XII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 5,3% (план – 5,95%);

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 14,0% (план – 10,22%);

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует плану;

доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску - 100%, что соответствует плану.

**XIII Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа XIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28 августа 2017 г. № 3605.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» Программы XIII** запланированы и выполнены мероприятия:

в 2022 году поступило 4607 письменных и устных обращений граждан. Все они были рассмотрены Главой города и заместителями главы администрации города;

в 2022 году размещено 1416 материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города Пятигорска, из них 1174 - это новостной контент, 242 - анонсы;

приобретено 26 единиц аппаратно-программных средств, в том числе персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы;

реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ;

в 2022 году подшиты и отремонтированы 75 документов на бумажной основе по личному составу. Закартонированы документы по личному составу - 2601 ед., постоянного хранения - 554 ед.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска – 10%, что соответствует плану;

количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска 11 единиц, что соответствует плану;

объем архивного фонда составил 67677 единиц, план – 63000 единиц;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учреждений 60%, что соответствует плану;

доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию 100%, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение показателя «количество муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ» – 221 единица, (план – 435). Планируемое значение не достигнуто в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов, принятых в 2022 году органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» Программы XIII** были проведены следующие мероприятия:

информация о борьбе с коррупцией на территории города размещалась на регулярной основе в средствах массовой информации, за 2022 год опубликовано 31 статья и 13 памяток;

16 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации;

 проведены профилактические мероприятия, связанные с разъяснением руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 44 единиц (план – 42 единиц);

доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, составила 20% (план не менее 18%).

Не достигнуто плановое значение показателя «доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» 0%, план – не менее 95%. Аттестация не была запланирована на 2022 год.

 **В рамках реализации Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы XIII** проводились следующие мероприятия:

в МУ «МФЦ» проведен опрос заявителей о качестве предоставления услуг при помощи смс (количество услуг по которым отправлена информация для СМС опроса – 56209 ед.). Полученные сведения были направлены в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах;

 продолжен проект открытия в зоне самообслуживания МФЦ «Цифрового куратора», который позволяет одновременное сопровождение одним сотрудником МФЦ нескольких заявителей при получении услуг в электронной форме на портале Государственных услуг;

регулярно проводилась инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления – 69,9%, план - 60%;

доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 78,76% (план – 25%);

доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска – 100% (план - не менее 100%);

количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде – 1079 единиц (план – 350 единиц).

**Реализация подпрограмм Программы XIII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления – 58%, что соответствует запланированному значению;

количество структурных подразделений администрации города Пятигорска, воспользовавшихся льготой по земельному налогу, предусмотренной муниципальным правовым актом муниципального образования города-курорта Пятигорска – 1 ед. (план не менее 1 ед.);

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 16 единиц, (план – 10 единиц);

количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 155 тыс. человек (план - 150 тыс. человек);

доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 95% (план – 92%).

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 85,6% (план – 96%), в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов, принятых в 2022 г.

**XIV Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа XIV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» Программы XIV** запланированы и выполнены мероприятия:

 с 03 февраля по 15 февраля 2022 г проведен сбор и анализ предложений жителей города-курорта Пятигорска по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». В приеме предложений приняли участие 6478 жителя города Пятигорска;

31 мая 2022 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2022 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 41091 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал проект Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска Ставропольского края (ул. Октябрьская, 108) 17286 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») 15583 голосов, третье место занял объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска 8222 голоса;

изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования;

благоустроенна пешеходная дорога на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 1, план – 1 ед.;

доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 15,57%, план – 13,78%;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 28,2%, план – 24,8%.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задачи Подпрограммы 1:

количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 0 ед., план – 3 ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,46%, план – 46,87%.

Отклонение значений показателей связано с отсутствием финансирования. Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2022 году не проводился отбор заявок на ремонт придомовых территорий.

**Реализация подпрограмм Программы XIV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 27,33%, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве» составила 68,73%, план – 71,21%, не выполнение связано с отсутствием финансирования. Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2022 году не проводился отбор заявок на ремонт придомовых территорий.

1. **Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2022 год**

 Достижение целей муниципальных программ характеризуют 76 индикаторов муниципальных программ (далее – индикаторы), из которых 70 – достигли плановых значений, что составляет 92%. Значения 6 индикаторов (8%) не выполнены.

Решение задач подпрограмм муниципальных программ характеризуют 276 показателей муниципальных программ (далее – показатели), из которых 241 – достигли плановых значений, что составляет 87%. Значения 35 показателей (13%) не выполнены.

Индикаторы, характеризующие цели по 9 муниципальным программам достигли 100%:

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»;

«Безопасный Пятигорск»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Индикаторы, характеризующие цели 5 муниципальных программ не достигли 100% и составили 88%, 83%, 67% (две программы) и 50% соответственно по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования»;

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Молодежная политика»;

«Формирование современной городской среды».

По 6 муниципальным программам плановые значения показателей на 2022 год были выполнены на 100%, в том числе:

«Молодежная политика»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Управление финансами»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Не достижение плана по показателям сложилось по 8 следующим муниципальным программам:

 «Развитие образования» (не достигли плановых значений 10 из 41 показателя или 24% от общего количества);

«Социальная поддержка граждан» (не достигли плановых значений 9 из 29 показателей или 31% от общего количества);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (не достигли плановых значений 4 из 14 показателей или 28% от общего количества);

«Безопасный Пятигорск» (не достигли плановых значений 4 из 27 показателей или 15% от общего количества);

«Управление имуществом» (не достигли плановых значений 1 из 9 показателей или 11% от общего количества);

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (не достигли плановых значений 3 из 44 показателей или 7% от общего количества);

 «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (не достигли плановых значений 2 из 13 показателей или 15% от общего количества);

«Формирование современной городской среды» (не достигли плановых значений 2 из 6 показателей или 33% от общего количества).

Необходимо отметить, что по несколько муниципальным программам «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» и «Безопасный Пятигорск» фактически достигнутое значение показателей значительно превышает плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения:

- количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде муниципальной программы составило 1079 единиц, при плановом значении 350.

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске 19072 чел., при плановом значении 1150.

1. **Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2022 году**

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 31 декабря 2022 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 6858604,07 тыс. руб., в том числе:

- средства, поступающие из федерального бюджета – 349412,44 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 4286094,16 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 2048755,29 тыс. рублей;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 174342,18 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 281892,59 тыс. рублей.

Объем налоговых расходов, предусмотренный программами в 2022 году, составил 1073,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета города-курорта Пятигорска составили 5930394,75 тыс. руб., (86,5% к уточненному годовому плану), в том числе:

- за счет средств, поступающих из федерального бюджета –349412,44 тыс. рублей (100%);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3524878,69 тыс. рублей (82,2%);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1998563,15 тыс. рублей (97,5%).

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 57540,47 тыс. рублей (33,0%).

По налоговым расходам кассовое исполнение составило 163,74 тыс. рублей (15,2% к запланированному).

Из внебюджетных источников на реализацию Программ фактически привлечено – 255693,44 тыс. рублей (90,7% к запланированному).

Основными направлениями, на которые были израсходованы средства бюджетов в рамках муниципальных программ в 2022 году:

«Развитие образования»: 34,5%

«Социальная поддержка граждан»: 27,6%

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»: 8,0%

«Экология и охрана окружающей среды»: 7,8%

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»: 7,7%

 «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»: 3,6%

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»: 3,2%

«Сохранение и развитие культуры»: 2,0%

«Развитие физической культуры и спорта»: 2,0%

«Безопасный Пятигорск»: 1,3%

«Управление финансами»: 1,2%

«Управление имуществом»: 1,0%

«Молодежная политика»: 0,1%

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы: 0,0%

# **Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)**

1. Структурным подразделениям принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2023 год, с соблюдением сроков выполнения.

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и качественное представление отчетов и мониторингов хода реализации муниципальных программ.

3. Своевременно вносить изменения и проводить корректировки в муниципальные программы города-курорта Пятигорска в части основных мероприятий, индикаторов и показателей, с учетом изменения условий, параметров, нормативной базы, для обеспечения взаимоувязки достижения целей программ с решением задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

4. В целях привлечения средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, исполнителям муниципальных программ проработать возможность участия в реализации профильных региональных проектов, государственных программ.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева