Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска                  от 09.12.2016г. №4928, постановлением администрации города Пятигорска      от 12.11.2013 г.№4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:

от 28 февраля 2014 года №641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

от 22 декабря 2014 года №5079 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28 февраля 2014 года «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

от 20 января 2016 года №159 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28 февраля 2014 года «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

от 14 апреля 2016 года №1174 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28 февраля 2014 года «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

от 12 октября 2016 года №4018 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28 февраля 2014 года «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

от 12 апреля 2017 года №1353 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28 февраля 2014 года «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава города Пятигорска | Л.Н.Травнев |
| --- | --- |

Проект постановления вносит:

| Начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  | Т.Н. Павленко |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации города Пятигорска |  |  |  |  | В.В. Карпова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска |  |  |  |  | И.Т. Плесникова |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  |  |  |  | С.П. Фоменко |
| Начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | Н.А. Васютина |
| Начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | Н.А. Литвинова |
| Начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | Е.С. Пантелеев |
| Начальник муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | Л.Д. Сагайдак |
| Исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Пятигорска |  |  |  |  | Ю.И. Николаева |
| Начальник правового управления администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  |
| Данное постановление является нормативным правовым актом |  |  |  |  | Д.М. Маркарян |
| Данное постановление не является нормативным правовым актом |  |  |  |  | Д.М. Маркарян |
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска |  |  |  |  | М.В. Воронкин |
|  |  |  | Приложение |  |  |
|  |  |  | к постановлению администрации города Пятигорска от _____________ 20__ г. №_____ |  |  |

- Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

- «Социальная поддержка граждан»

- (далее – программа)

- паспорт

- программы

| Наименование программы |  | «Социальная поддержка граждан» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители программы Участники программы |  | Администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» |
| Подпрограммы программы |  | 1. «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»; 2. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»; 3. «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»; 4. «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска»; 5. «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»; 6. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»; 7. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 8. «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»; 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» |
| Цели программы |  | Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска |
| Индикаторы достижения целей программы |  | Количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края; количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска; количество проведенных социально культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; количество приемных семей и семей, в которых обязанности по опеки попечительству исполняются опекунами; доля муниципальных объектов социальной, инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, нуждающихся в оснащении средствами доступности |
| Сроки реализации программы |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы |  | Общий объем финансирования программы составляет 4 062 155,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 762 626,89 тыс. рублей; 2019 год – 824 882,15 тыс. рублей; 2020 год – 824 882,15 тыс. рублей; 2021 год – 824 882,15 тыс. рублей; 2022 год – 824 882,15 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 год – 762 626, 89 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 535 062,48 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 348,20 тыс. рублей. 2019 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 600 093,17 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 тыс. рублей. 2020 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 600 093,17 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 тыс. рублей. 2021 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 600 093,17 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 тыс. рублей. 2022 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 600 093,17 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195 073,90 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | Повышение уровня и качество жизни отдельных категорий граждан проживающих на территории города-курорта Пятигорска, получивших социальную поддержку в рамках реализации Программы; сохранение обеспечения мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; сохранение обеспечения дополнительными мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска; повышение количества и качества мероприятий, направленных на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, а также культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; увеличение числа приемных семей и семей, в которых обязанности по опеки попечительству исполняются опекунами; увеличение доли муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |

- Раздел 1. Характеристика

- текущего состояния сферы реализации программы,

- в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

- и прогноз ее развития

- Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» разработана в соответствии с основными направлениями Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, основными параметрами прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, а также на основе сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ города-курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в городе-курорте Пятигорске исполняются государственные полномочия по предоставлению мер социального обеспечения, определенным категориям граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения города позволит обеспечить предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального статуса, состава семьи, дохода.

- В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает 36 инвалидов Великой Отечественной войны; 13 участников Великой Отечественной войны; 124 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью от общего заболевания; 25 участника Великой Отечественной войны последнего военного призыва; 858 лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 20 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 44 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 786 вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 2027 ветеранов (инвалидов) боевых действий; 43 родителя погибших при исполнении служебных обязанностей ветеранов боевых действий; 3 участника боев за город Пятигорск и членов их семей; 3 заслуженных работников народного хозяйства; 1422 малоимущие семьи; более 50000 пенсионеров, из них 6100 пенсионеров, достигших возраста 80 лет и старше; свыше 12000 инвалидов.

Нестабильное положение, низкое качество жизни и низкий уровень доходов – это те проблемные вопросы, которые в силу многих причин не могут быть решены собственными силами граждан из числа вышеуказанных категорий, в связи с чем, каждый из этих граждан нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки и реабилитации. При этом увеличение продолжительности жизни населения приводит к возрастанию доли граждан пожилого возраста, что требует решения проблемы социальной адаптации пожилых людей.

- В городе-курорте Пятигорске последовательно реализуется определенные мероприятия, что позволяет:

- - не допускать ухудшения социально-экономического положения жителей города Пятигорска, в том числе улучшать состояние жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умерших участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; ветераны (инвалиды) боевых действий;

- - сохранять доступность проезда в городском общественном транспорте города-курорта Пятигорска для нуждающихся горожан,

- - частично обеспечивать доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным и другим учреждениям

- Вместе с тем, достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обуславливают необходимость дальнейшей реализации целей и задач, направленных на оказание мер дополнительной социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска.

- Большого внимания требует проблема повышения качества жизни семей, воспитывающих детей (в том числе многодетных, неполных, семей с детьми-инвалидами), а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Одним из главных приоритетов государственной образовательной политики является социальная, правовая охрана жизни и защита прав детей.

- Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решаются комплексно в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью: установление опеки (попечительства), усыновление, приемная семья. Основной задачей отдела опеки и попечительства администрации города Пятигорска является подбор, обучение замещающих родителей, создание приемных семей, постановка на жилищный учет детей-сирот и контроль за своевременным приобретением жилья для этой  категории детей.

- Адресный подход к оказанию социальной помощи позволяет помочь каждой нуждающейся семье в рамках выделенных городу-курорту Пятигорску бюджетных средств.

- Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит сохранить ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан, обеспечить принцип социальной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки, возможность проведения социально значимых мероприятий, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления.

Реализация программы позволит максимально эффективно предоставлять жителям города-курорта Пятигорска меры социального обеспечения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, обеспечит комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

- Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска

- в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, и сроки ее реализации

# Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной социальной политики в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года являются:

# - повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению;

- повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем;

- создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения;

- создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Целью программы является создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска, а также комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

- Задачами программы является исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания, проведение социально значимых мероприятий и осуществление социально-культурной реабилитации, социально-бытовое и транспортное обслуживание, оказание адресной помощи отдельным категориям граждан, а также формирование доступной среды для маломобильных групп населения.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы – доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе.

Перечень об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении 2 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения приведены в приложении 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведены в приложении 4 к программе.

- Сроки реализации программы и подпрограмм программы рассчитаны на 2018 – 2022 годы.

- Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование на ее реализацию средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об индикаторах достижения целях муниципальной программы города-курорта Пятигорска и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы |  | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)* |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города- курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |  | процент | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | ж = з /и *100%, где ж - доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з - численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и - общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») |  |
| 2.2. |  | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска |  | процент | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | ж = з /и *100%, где ж - доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з - численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и - общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») |  |
| 2.3. |  | Индикатор 3 достижение 1 программы: количество проведенных социально культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  | ед. | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий и информации предоставленной общественными организациями по запросу ответственного исполнителя |  |
| 2.4. |  | Индикатор 4 достижения 1 программы: число приемных семей в которых обязанности по опеки попечительству исполняются опекунами |  | ед. | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |
| 2.5. |  | Индикатор 5 достижения 1 программы: доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в оснащении средствами доступности |  | ед. | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 |  |
| 3. |  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Цель подпрограммы 1 создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Задача подпрограммы 1 исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи подпрограммы 1: количество граждан, которым оказаны меры социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |  | процент | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | ж = з /и *100%, где ж - доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з - численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и - общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») |  |
| 4. |  | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категория граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Цель подпрограммы 2 улучшение условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю Блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Задача подпрограммы 2 создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания вышеперечисленных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |  | чел. | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска |  |
| 4.2.2 |  | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |  | чел. | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска |  |
| 5. |  | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Цель подпрограммы 3 социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Задача подпрограммы 3 создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 3: количество проведенных социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий и информации предоставленной общественными организациями по запросу ответственного исполнителя |  |
| 5.2.2. |  | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 3: доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации |  | чел. | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
| 6. |  | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города – курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Цель подпрограммы 4 повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Задача подпрограммы 4 создание условий для временного размещения в социальной гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 4: обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании договора о содержании койко-мест в социальной гостинице, заключаемого ежегодно декабря 2013 г. |  |
| 7. |  | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Цель подпрограммы 5 социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Задача подпрограммы 5 создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на транспортное обслуживание отдельны категорий граждан на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 5: количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания |  | чел. | 15300 |  |  | 15500 |  |  |  | 16000 |  |  | 16500 |  |  | 17000 |  |  | Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» №124о/д от 05.09.2014 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». К числу определенных категорий граждан относятся следующие граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска: учащиеся школ и школ-интернатов города-курорта Пятигорска; малоимущие граждане города-курорта Пятигорска; пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие пенсии через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорска Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и не получающие ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы); участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |
| 8. |  | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Цель подпрограммы 6 социальная поддержка отдельных категорий граждан города – курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Задача подпрограммы 6 создание организационно - правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 6: количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение |  | чел. | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения. *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |  |  |
| 8.2.2 |  | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 6: количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске |  | чел. | 8 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | общее количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных на территории города-курорта Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |  |  |
| 8.3.3 |  | Показатель 3 решения задачи 1 подпрограммы 6 количество отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение |  | чел. | 4500 |  | 4500 |  |  | 4450 |  |  | 4400 |  |  | 4300 |  |  | количество пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |  |  |
| 8.4.4 |  | Показатель 4 решения задачи 1 подпрограммы 6 количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы |  | чел | 245 |  | 240 |  |  | 220 |  |  | 200 |  |  | 180 |  |  | общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющих право на получение единовременной выплаты ко Дню Победы (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |  |  |
| 8.5.5 |  | Показатель 5 решения задачи 5 подпрограммы 6 количество граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии |  | чел. | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Количество граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |  |  |
| 8.6.6. |  | Показатель 6 решения задачи 6 подпрограммы 6 количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам |  | ед. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий |  |  |  |
| 9. |  | Подпрограмма Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Цель подпрограммы 7 защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Задача подпрограммы 7 устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека (попечительство), усыновление, приемная семья) предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством профилактика социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 7; общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | чел. | 229 |  | 234 |  |  | 236 |  |  | 239 |  |  | 240 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |  |  |
| 9.2.2 |  | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 7; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске |  | чел. | 39 |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |  |  |
| 9.3.3. |  | Показатель 1 решения задачи 3 подпрограммы 7; количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях |  | чел. | 190 |  | 195 |  |  | 196 |  |  | 198 |  |  | 198 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |  |  |
| 9.4.4. |  | Показатель 1 решения задачи 4 подпрограммы 7; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32» |  | чел. | 30 |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |  |  |
| 9.5.5. |  | Показатель 1 решения задачи 5 подпрограммы 7; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | чел. | 80 |  | 80 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 83 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |  |  |
| 9.6.6. |  | Показатель 1 решения задачи 6 подпрограммы 7; численность семей усыновителей |  | кол-во | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК |  |  |  |
| 10. |  | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Цель подпрограммы 8 создание условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Задача подпрограммы 8 обеспечение доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения города приоритетных объектов социальной и других сфер жизнедеятельности, обеспечение транспортной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 8; число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ед. | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 |  |  |  |
| 10.2.2 |  | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 8; количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ |  | ед. | 320 |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социальное такси» определенным категориям граждан, транспортного предприятия |  |  |  |
| 10.2.3 |  | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 8; количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху |  | ед. | 180 |  | 182 |  |  | 184 |  |  | 186 |  |  | 188 |  |  | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым договором оказания услуг по сурдопереводу |  |  |  |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правого акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 2.2. | Постановление администрации города Пятигорска | Утверждение списков участников подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | По мере формирования полного пакета документов |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) |  |  |  |  |
| 3.1. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 3.2. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества инвалидов в городе-курорте Пятигорске | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 3.3. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок распределения и расходования субсидий городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 3.4. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) |  |  |  |  |
| 4.1. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок содержания за счет средств бюджета города Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) |  |  |  |  |
| 5.1. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок приобретения льготного месячного проездного билета отдельным категориям граждан для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 5.2. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок предоставления бесплатного проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте города-курорта Пятигорска и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) |  |  |  |  |
| 6.1. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 6.2. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок осуществления единовременной выплаты ко Дню Победы | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал (ежегодно) |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) |  |  |  |  |
| 8.1. | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | Ежеквартально каждого года реализации программы |
| 8.2. | Постановление администрации города Пятигорска | Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | Ежеквартально каждого года реализации программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Программа |  | Подпрограмма |  | основное мероприятие |  | Направление расходов |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа, всего: | 02 |  | 0 |  | 00 |  | 0000 |  | Ответственный исполнитель программы - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». | 762626,89 | 824882,15 | 824882,15 | 824882,15 | 824882,15 |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1), всего | 02 |  | 1 |  | 00 |  | 0000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель программы 1 - муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 688905,51 | 753661,90 | 753661,90 | 753661,90 | 753661,90 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 02 |  | 1 |  | - |  | 7822 |  |  | 99947,27 | 117430,36 | 117430,36 | 117430,36 | 117430,36 |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 02 |  | 1 |  | - |  | 7823 |  |  | 4820,58 | 4638,68 | 4638,68 | 4638,68 | 4638,68 |
| 1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 02 |  | 1 |  | - |  | 7624 |  |  | 3918,66 | 3918,66 | 3918,66 | 3918,66 | 3918,66 |
| 1.4. | Выплата социального пособия на погребение | 02 |  | 1 |  | - |  | 7625 |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | 02 |  | 1 |  | - |  | 7626 |  |  | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 |
| 1.6. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 18 лет многодетная семья | 02 |  | 1 |  | - |  | 7628 |  |  | 22193,06 | 24412,37 | 24412,37 | 24412,37 | 24412,37 |
| 1.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 02 |  | 1 |  | - |  | 7826 |  |  | 77418,75 | 93275,60 | 93275,60 | 93275,60 | 93275,60 |
| 1.8. | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | 02 |  | 1 |  | - |  | 7827 |  |  | 1821,60 | 1821,60 | 1821,60 | 1821,60- | 1821,60 |
| 1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов и тружеников тыла | 02 |  | 1 |  | - |  | 7821 |  |  | 154024,27 | 175194,64 | 175194,64 | 175194,64 | 175194,64 |
| 1.10 | Ежемесячная доплата к пенсии граждан, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | 02 |  | 1 |  | - |  | 7824 |  |  | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 1.11. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | 02 |  | 1 |  | - |  | 7825 |  |  | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
| 1.12. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 02 |  | 1 |  | - |  | 7719 |  |  | 1630,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1630,00 |
| 1.13 | Ежемесячное пособие на ребенка | 02 |  | 1 |  |  |  | 7627 |  |  | 53891,81 | 62374,78 | 62374,78 | 62374,78 | 62374,78 |
| 1.14. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета | 02 |  | 1 |  | - |  | R084 |  |  | 71325,05 | 71325,05 | 71325,05 | 71325,05 | 71325,05 |
| 1.15. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 02 |  | 1 |  | - |  | 5250 |  |  | 99521,50 | 99521,50 | 99521,50 | 99521,50 | 99521,50 |
| 1.16. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 02 |  | 1 |  | - |  | 5280 |  |  | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 1.17. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | 02 |  | 1 |  | - |  | 5380 |  |  | 89494,30 | 89204,80 | 89204,80 | 89204,80 | 89204,80 |
| 1.18. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 02 |  | 1 |  | - |  | 5270 |  |  | 376,70 | 391,90 | 391,90 | 391,90 | 391,90 |
| 1.19. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 02 |  | 1 |  | - |  | 5220 |  |  | 5932,70 | 5932,70 | 5932,70 | 5932,70 | 5932,70 |
| 1.20. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению | 02 |  | 1 |  | - |  | 8015 |  |  | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 |
| 1.21. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 02 |  | 1 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 449918,19 | 504246,60 | 504246,60 | 504246,60 | 504246,60 |
| 1.22. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | 02 |  | 1 |  | 02 |  | 00000 |  |  | 238987,32 | 249415,30 | 249415,30 | 249415,30 | 249415,30 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2), всего | 02 |  | 2 |  | 00 |  | 0000 |  | Ответственный исполнитель программы 2 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель программы 2 - муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий ; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | 02 |  | 2 |  | - |  | 8002 |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | 02 |  | 2 |  | - |  | 8003 |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | 02 |  | 2 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3), всего | 02 |  | 3 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации | 02 |  | 3 |  | - |  | 8004 |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Субсидии общественным организациям ветеранов | 02 |  | 3 |  | - |  | 8006 |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3. | Субсидии городским общественным организациям инвалидов в рамках проведения мероприятий по созданию условий для социальной реабилитации инвалидов | 02 |  | 3 |  | - |  | 8007 |  |  | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 3.4. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | 02 |  | 3 |  | - |  | 8005 |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | 02 |  | 3 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 2 "Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан" | 02 |  | 3 |  | 02 |  | 00000 |  |  | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 |
| 3.7 | Проведение мероприятий в области социальной политики | 02 |  | 3 |  | 02 |  | 2111 |  |  | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 |
| 4. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4), всего | 02 |  | 4 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | 02 |  | 4 |  | - |  | 8008 |  |  | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» | 02 |  | 4 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 5. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5), всего | 02 |  | 5 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; Соисполнитель подпрограммы 5 - Администрация города Пятигорска | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | 02 |  | 5 |  | - |  | 8009 |  |  | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 5.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | 02 |  | 5 |  | - |  | 8011 |  |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | 02 |  | 5 |  | - |  | 8012 |  |  | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 |
| 5.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | 02 |  | 5 |  | - |  | 8013 |  |  | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5.5. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | 02 |  | 5 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
| 6. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6), всего | 02 |  | 6 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 14958,51 | 12455,41 | 12455,41 | 12455,41 | 12455,41 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) | 02 |  | 6 |  | - |  | 8612 |  |  | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 6.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск | 02 |  | 6 |  | - |  | 8613 |  |  | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 |
| 6.3. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску | 02 |  | 6 |  | - |  | 8611 |  |  | 14111,98 | 11608,88 | 11608,88 | 11608,88 | 11608,88 |
| 6.4. | Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы | 02 |  | 6 |  | - |  | 8615 |  |  | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 6.5. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 02 |  | 6 |  | - |  | 8616 |  |  | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Проведение мероприятий в области социальной политики | 02 |  | 6 |  | - |  | 2111 |  |  | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 6.7. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | 02 |  | 6 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 14322,51 | 11819,41 | 11819,41 | 11819,41 | 11819,41 |
| 6.8. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально - значимых мероприятий» | 02 |  | 6 |  | 02 |  | 00000 |  |  | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
| 7. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | 02 |  | 7 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 02 |  | 7 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
| 7.2 | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 02 |  | 7 |  | 01 |  | 7811 |  |  | 7835,56 | 7835,56 | 7835,56 | 7835,56 | 7835,56 |
| 7.3 | Обеспечение бесплатного проезда детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 02 |  | 7 |  | 01 |  | 7812 |  |  | 534,89 | 534,89 | 534,89 | 534,89 | 534,89 |
| 7.4 | Выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 02 |  | 7 |  | 01 |  | 7813 |  |  | 3421,80 | 3421,80 | 3421,80 | 3421,80 | 3421,80 |
| 7.5 | Выплата единовременного пособия усыновителям | 02 |  | 7 |  | 01 |  | 7814 |  |  | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 |
| 8. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8), всего | 02 |  | 8 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы 8 - муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | 02 |  | 8 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8.2. | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | 02 |  | 8 |  | 01 |  | 8021 |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8.3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 02 |  | 8 |  | 01 |  | 0000 |  |  | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 |
| 8.4 | Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу | 02 |  | 7 |  | - |  | 8022 |  |  | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 |
| 9. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 9), всего | 02 |  | 9 |  | 00 |  | 00000 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 38406,36 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | 02 |  | 9 |  | 01- |  | 7621 |  |  | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 |
| 9.2 | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | 02 |  | 9 |  | 01 |  | 0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | 02 |  | 9 |  | 01 |  | 1001 |  |  | 362,57 | 364,54 | 364,54 | 364,54 | 364,54 |
| 9.4 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска | 02 |  | 9 |  | 01 |  | 1002 |  |  | 7420,09 | 7420,09 | 7420,09 | 7420,09 | 7420,09 |
| 9.5. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | 02 |  | 9 |  | 01 |  | 00000 |  |  | 38406,36 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 |

|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового обеспечения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Всего | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа, всего: |  | 4062155,49 | 762626,89 | 824882,15 | 824882,15 | 824882,15 | 824882,15 |
|  |  | средства федерального бюджета (далее - федеральный бюджет) | 975643,80 | 195348,20 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 975643,80 | 195348,20 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска») | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета (далее - краевой бюджет) | 2935435,16 | 535062,48 | 600093,17 | 600093,17 | 600093,17 | 600093,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2869348,91 | 521845,23 | 586875,92 | 586875,92 | 586875,92 | 586875,92 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 66086,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
|  |  | средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 151076,53 | 32216,21 | 29715,08 | 29715,08 | 29715,08 | 29715,08 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 111117,13 | 24224,33 | 21723,20 | 21723,20 | 21723,20 | 21723,20 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 24530,50 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 15428,90 | 3085,78 | 3085,78 | 3085,78 | 3085,78 | 3085,78 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | всего | 3703553,11 | 688905,51 | 753661,90 | 753661,90 | 753661,90 | 753661,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 975643,80 | 195348,20 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 975643,80 | 195348,20 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 | 195073,90 |
|  |  | краевой бюджет | 2716230,41 | 491221,53 | 556252,22 | 556252,22 | 556252,22 | 556252,22 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2716230,41 | 491221,53 | 556252,22 | 556252,22 | 556252,22 | 556252,22 |
|  |  | бюджет города | 11678,90 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 11678,90 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | краевой бюджет | 569668,71 | 99947,27 | 117430,36 | 117430,36 | 117430,36 | 117430,36 |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | краевой бюджет | 23375,30 | 4820,58 | 4638,68 | 4638,68 | 4638,68 | 4638,68 |
| 1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | краевой бюджет | 15674,64 | 3918,66 | 3918,66 | 3918,66 | 3918,66 | 3918,66 |
| 1.4. | Выплата социального пособия на погребение | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | краевой бюджет | 382,00 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 |
| 1.6. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 18 лет многодетным семьям | краевой бюджет | 119842,54 | 22193,06 | 24412,37 | 24412,37 | 24412,37 | 24412,37 |
| 1.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | краевой бюджет | 450521,15 | 77418,75 | 93275,60 | 93275,60 | 93275,60 | 93275,60 |
| 1.8 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | краевой бюджет | 9108,00 | 1821,60 | 1821,60 | 1821,60 | 1821,60 | 1821,60 |
| 1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | краевой бюджет | 854802,83 | 154024,27 | 175194,64 | 175194,64 | 175194,64 | 175194,64 |
| 1.10. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | краевой бюджет | 128,40 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 1.11. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | краевой бюджет | 642,00 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
| 1.12 | Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | краевой бюджет | 8150,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1630,00 | 1630,00 |
| 1.13. | Ежемесячное пособие на ребенка | краевой бюджет | 303390,93 | 53891,81 | 62374,78 | 62374,78 | 62374,78 | 62374,78 |
| 1.14. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета | краевой бюджет | 356625,25 | 71325,05 | 71325,05 | 71325,05 | 71325,05 | 71325,05 |
| 1.15. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 497607,50 | 99521,50 | 99521,50 | 99521,50 | 99521,50 | 99521,50 |
| 1.16. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | федеральный бюджет | 115,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 1.17. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | федеральный бюджет | 446313,50 | 89494,30 | 89204,80 | 89204,80 | 89204,80 | 89204,80 |
| 1.18. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | федеральный бюджет | 1944,30 | 376,70 | 391,90 | 391,90 | 391,90 | 391,90 |
| 1.19. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», | федеральный бюджет | 29663,50 | 5932,70 | 5932,70 | 5932,70 | 5932,70 | 5932,70 |
| 1.20. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет города | 11678,90 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 |
| 1.21. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего по мероприятию: | 2466904,59 | 449918,19 | 504246,60 | 504246,60 | 504246,60 | 504246,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 527386,00 | 105477,20 | 105477,20 | 105477,20 | 105477,20 | 105477,20 |
|  |  | краевой бюджет | 1927839,69 | 342105,21 | 396433,62 | 396433,62 | 396433,62 | 396433,62 |
|  |  | бюджет города | 11678,90 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 | 2335,78 |
| 1.22. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | всего по мероприятию: | 1236648,52 | 238987,32 | 249415,30 | 249415,30 | 249415,30 | 249415,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 448257,80 | 89871,00 | 89596,70 | 89596,70 | 89596,70 | 89596,70 |
|  |  | краевой бюджет | 788390,72 | 149116,32 | 159818,60 | 159818,60 | 159818,60 | 159818,60 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | всего | 3750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | бюджет города | 3750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 3750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий ; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | бюджет города | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | бюджет города | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | бюджет города | 3750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | всего | 4574,90 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 |
|  |  | бюджет города | 4574,90 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 4574,90 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 | 914,98 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Субсидии общественным организациям ветеранов | бюджет города | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3. | Субсидии общественным организациям инвалидов | бюджет города | 1680,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 3.4. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие «Оказание поддержки общественным организациям» | бюджет города | 3180,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | бюджет города | 1394,90 | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 |
| 3.7 | Проведение мероприятий в области социальной политики | бюджет города | 1394,90 | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 | 278,98 |
| 4. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 505,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
|  |  | бюджет города | 505,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 505,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | бюджет города | 505,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» | бюджет города | 505,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 5. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | всего | 24530,50 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
|  |  | бюджет города | 24530,50 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 24530,50 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | бюджет города | 20000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 5.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного ) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | бюджет города | 4000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | бюджет города | 130,50 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 |
| 5.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категория граждан | бюджет города | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5.5. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | бюджет города | 24530,50 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 | 4906,10 |
| 6. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | всего | 64780,15 | 14958,51 | 14958,51 | 12455,41 | 12455,41 | 12455,41 |
|  |  | бюджет города | 64780,15 | 14958,51 | 14958,51 | 12455,41 | 12455,41 | 12455,41 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 64780,15 | 14958,51 | 14958,51 | 12455,41 | 12455,41 | 12455,41 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) | бюджет города | 73,45 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 6.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск | бюджет города | 979,20 | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 |
| 6.3. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску | бюджет города | 60547,50 | 14111,98 | 11608,88 | 11608,88 | 11608,88 | 11608,88 |
| 6.4. | Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы | бюджет города | 2900,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 6.5. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | бюджет города | - | - | - |  | - | - |
| 6.6. | Проведение мероприятий в области социальной политики |  | 280,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 6.7. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | бюджет города | 61600,15 | 14322,51 | 11819,41 | 11819,41 | 11819,41 | 11819,41 |
| 6.8. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально - значимых мероприятий» | бюджет города | 3180,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
| 7. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | всего | 66086,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
|  |  | краевой бюджет | 66086,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | - | - |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 66086,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | краевой бюджет | 66086,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 | 13217,25 |
| 7.2 | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | краевой бюджет | 39177,80 | 7835,56 | 7835,56 | 7835,56 | 7835,56 | 7835,56 |
| 7.3 | Обеспечение бесплатного проезда детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | краевой бюджет | 2674,45 | 534,89 | 534,89 | 534,89 | 534,89 | 534,89 |
| 7.4 | Выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | краевой бюджет | 17109,00 | 3421,80 | 3421,80 | 3421,80 | 3421,80 | 3421,80 |
| 7.5 | Выплата единовременного пособия усыновителям | краевой бюджет | 7125,0 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 |
| 8. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | всего | 2335,90 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 2335,90 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2335,90 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 | 467,18 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  | - | - | - | - | - |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего по мероприятию: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска | 1750,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8.3. | Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 585,90 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 |
| 8.4. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 585,90 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,18 |
| 9. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» (подпрограмма 9) и общепрограммные мероприятия» | всего | 192039,68 | 38406,36 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 |
|  |  | краевой бюджет | 153118,50 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 153118,50 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 |
|  |  | бюджет города | 38921,18 | 7782,66 | 7784,63 | 7784,63 | 7784,63 | 7784,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 38921,18 | 7782,66 | 7784,63 | 7784,63 | 7784,63 | 7784,63 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | краевой бюджет | 153118,50 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 |
| 9.2. | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | бюджет города | 1820,73 | 362,57 | 364,54 | 364,54 | 364,54 | 364,54 |
| 9.4 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска | бюджет города | 37100,45 | 7420,09 | 7420,09 | 7420,09 | 7420,09 | 7420,09 |
| 9.5. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего по мероприятию: | 192039,68 | 38406,36 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 | 38408,33 |
|  |  | краевой бюджет | 153118,50 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 | 30623,70 |
|  |  | бюджет города | 38921,18 | 7782,66 | 7784,63 | 7784,63 | 7784,63 | 7784,63 |

Подпрограмма

«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 |  | «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 1 |  | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Цели подпрограммы 1 |  | Создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска |
| Задачи подпрограммы 1 |  | Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 |  | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение; доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение в общем количестве умерших граждан, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3703553,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 688905,51 тыс. рублей; 2019 год – 753661,90 тыс. рублей; 2020 год – 753661,90 тыс. рублей; 2021 год – 753661,90 тыс. рублей; 2022 год – 753661,90 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 год – 688905,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 491221,53 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195348,20 тыс. рублей. 2019 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 556252,22 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195073,90 тыс. рублей. 2020 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 556252,22 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195073,90 тыс. рублей. 2021 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 556252,22 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195073,90 тыс. рублей. 2022 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 556252,22 тыс. рублей; за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 195073,90 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 программы: доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение; доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение в общем количестве умерших граждан, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следующие мероприятия:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

- выплата социального пособия на погребение;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан;

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

- ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- оплата  жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению.

2. Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следующие мероприятия:

- выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);

- выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 18 лет многодетная семья;

- ежемесячное пособие на ребенка;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета;

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на обеспечение социальных гарантий жителям города Пятигорска, определение общественной потребности в социальной помощи со стороны государства социально уязвимых групп населения города, для которых социальная поддержка жизненно необходима, а также уровня, на котором указанная помощь может быть предоставлена; повышение жизненного уровня малоимущих жителей города-курорта Пятигорска, в том числе семей с детьми; уменьшение социального неравенства, обеспечение адресности оказания социальной помощи; повышение эффективности социальных выплат; снижение социальной напряженности в обществе, что позволит повысить уровень и качество жизни социально уязвимых категорий граждан, а также оптимизировать численность получателей мер социальной поддержки, социальных льгот и социальных услуг, а также обеспечить полный охват выплатами всех граждан, имеющих право на их получение.

Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к Программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

(далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 |  | «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 2 |  | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Цели подпрограммы 2 |  | Улучшение условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Задачи подпрограммы 2 |  | Создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания вышеперечисленных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 |  | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3750,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 году – 750,00 тыс. рублей, 2019 году – 750,00 тыс. рублей, 2020 году – 750,00 тыс. рублей, 2021 году – 750,00 тыс. рублей, 2022 году – 750,00 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 750,00 тыс. рублей, 2019 году – 750,00 тыс. рублей. 2020 году – 750,00 тыс. рублей. 2021 году – 750,00 тыс. рублей. 2022 году – 750,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В ходе реализации подпрограммы 2 предусмотрено основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан», которое включает в себя следующие мероприятия:

- проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

- проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Соисполнитель подпрограммы 2 разрабатывает и утверждает график мероприятий, направленный на реализацию настоящей подпрограммы 2. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 2 возлагаются на ответственного исполнителя подпрограммы 2.

Основные мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 5 к программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы 3 |  | «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 3 |  | нет |
| Цели подпрограммы 3 |  | Социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Задачи подпрограммы 3 |  | Создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 |  | Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 4574,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 году – 914,98 тыс. рублей, 2019 году – 914,98 тыс. рублей, 2020 году – 914,98 тыс. рублей, 2021 году – 914,98 тыс. рублей, 2022 году – 914,98 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 914,98 тыс. рублей 2019 году – 914,98 тыс. рублей, 2020 году – 914,98 тыс. рублей, 2021 году – 914,98 тыс. рублей, 2022 году – 914,98 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В ходе реализации настоящей подпрограммы 3 предусмотрено проведение следующих основных мероприятий:

1.Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям», включающее в себя такие мероприятия, как:

- субсидии общественным организациям ветеранов;

- субсидии общественным организациям инвалидов.

2. Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан». Реализация данного основного мероприятия предусматривает следующие мероприятия подпрограммы:

- проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида;

- мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации.

Основные мероприятия подпрограммы 3 приведены в приложении 5 к Программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы 4 |  | «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 4 |  | нет |
| Цели подпрограммы 4 |  | Повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| Задачи подпрограммы 4 |  | Создание условий для временного размещения в социальной гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 |  | Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 505,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 году – 101,00 тыс. рублей, 2019 году – 101,00 тыс. рублей, 2020 году – 101,00 тыс. рублей, 2021 году – 101,00 тыс. рублей, 2022 году – 101,00 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 101,00 тыс. рублей, 2019 году – 101,00 тыс. рублей, 2020 году – 101,00 тыс. рублей, 2021 году – 101,00 тыс. рублей, 2022 году – 101,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

В ходе реализации настоящей подпрограммы 4 предусмотрено проведение основного мероприятия «Оказание социально-бытовых услуг населению», что включает в себя:

- установление порядка содержания за счет средств бюджета города Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и компенсация связанных с этим затрат.

Основные мероприятия подпрограммы 4 приведены в приложении 5 к программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы 5 |  | «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 5 |  | Администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление образования города Пятигорска» |
| Цели подпрограммы 5 |  | Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Задачи подпрограммы 5 |  | Создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на транспортное обслуживание отдельных категорий граждан на территории города |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 |  | Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 5 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 24530,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 году – 4906,10 тыс. рублей 2019 году – 4906,10 тыс. рублей 2020 году – 4906,10 тыс. рублей 2021 году – 4906,10 тыс. рублей 2022 году – 4906,10 тыс. рублей За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 4906,10 тыс. рублей, 2019 году – 4906,10 тыс. рублей, 2020 году – 4906,10 тыс. рублей, 2021 году – 4906,10 тыс. рублей, 2022 году – 4906,10 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания |

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Основным мероприятием подпрограммы 5 является «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан».

Реализация основного мероприятия подпрограммы 5 подразумевает проведение следующих мероприятий:

- субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте;

- субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

- субсидии на мероприятия по приобретению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

- субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан.

Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в приложении 5 к программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 6)

ПАСПОРТ подпрограммы 6

| Наименование подпрограммы 6 |  | «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 6 |  | нет |
| Цели подпрограммы 6 |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан города-курорта Пятигорска |
| Задачи подпрограммы 6 |  | Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6 |  | Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение; доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске; доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер |
|  |  | социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение; доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы; доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии; количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 6 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 64780,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 году – 14958,51 тыс. рублей, 2019 году – 12455,41 тыс. рублей, 2020 году – 12455,41 тыс. рублей, 2021 году – 12455,41 тыс. рублей, 2022 году – 12455,41 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 14958,51 тыс. рублей, 2019 году – 12455,41 тыс. рублей, 2020 году – 12455,41 тыс. рублей, 2021 году – 12455,41 тыс. рублей, 2022 году – 12455,41 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 6 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение; доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске; доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение; доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы; доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на |
|  |  | доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии; количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам. |

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

Основными мероприятиями подпрограммы 6 являются:

1. Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», в ходе реализации которого реализуются следующие мероприятия подпрограммы 6:

1.1. Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), которая назначается и выплачивается гражданам, имеющим удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска, не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов.

1.2. Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск, которая назначается и выплачивается участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска и имеющим удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов их семей, выданное в установленном порядке.

1.3. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску, которая осуществляется отдельным категориям пенсионеров, зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска и получающим пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску: гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющему (ей) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), в размере трехсот рублей.

1.4. Доплаты к  пенсиям муниципальных служащих – ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальных служащих муниципальной службы города Пятигорска, предусмотренные штатным расписанием администрации города Пятигорска на 1998 год, реестром муниципальных должностей муниципальной службы города Пятигорска и уволенным в связи с прекращением полномочий, либо в связи  с ликвидацией или реорганизацией органов местного самоуправления.

2. Основное мероприятие 2  «Проведение социально-значимых  мероприятий», которое включает в себя следующие мероприятия подпрограммы 6:

2.1. Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы, которая производится в размере двух тысяч рублей следующим категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.);

- несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

2.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

Основные мероприятия подпрограммы 6 приведены в приложении 5 к программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 6, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

| Наименование подпрограммы 7 | «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 7 | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 7 | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» |
| Цель подпрограммы 7 | Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального и семейного неблагополучия, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Задачи подпрограммы 7 | устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (опека (попечительство), усыновление, приемная семья); предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством; профилактика социального сиротства. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы 7 | общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске; количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; численность семей усыновителей. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 7 | Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 66086,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 13217,25 тыс. рублей, 2019 год – 13217,25 тыс. рублей, 2020 год – 13217,25 тыс. рублей, 2021 год – 13217,25 тыс. рублей, 2022 год – 13217,25 тыс. рублей За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 13217,25 тыс. рублей; 2019 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 13217,25 тыс. рублей; 2020 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 13217,25 тыс. рублей; 2021 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 13217,25 тыс. рублей; 2022 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 13217,25 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 7 | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске; количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32»; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; численность семей усыновителей. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы 7 сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач.

В ходе реализации подпрограммы 7 предусмотрено основное мероприятие – «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основное мероприятие подпрограммы 7 состоит из следующих мероприятий:

- выплата  денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в приложении 7  к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 7, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограммы 8)

ПАСПОРТ подпрограммы 8

| Наименование подпрограммы 8 |  | «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 8 |  | муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» |
| Цели подпрограммы 8 |  | Создание условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |
| Задачи подпрограммы 8 |  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города приоритетных объектов социальной и других сфер жизнедеятельности Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями города, для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих учреждениях Обеспечение транспортной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения города |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8 |  | Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных |
|  |  | специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ; количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 8 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет 2335,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 467,18 тыс. рублей; 2019 год – 467,18 тыс. рублей; 2020 год – 467,18 тыс. рублей; 2021 год – 467,18 тыс. рублей; 2022 год – 467,18 тыс. рублей. За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 год – 467,18 тыс. рублей; 2019 год – 467,18 тыс. рублей; 2020 год – 467,18 тыс. рублей; 2021 год – 467,18 тыс. рублей; 2022 год – 467,18 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 8 |  | Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе: число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ; количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху |

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8

- В ходе реализации настоящей подпрограммы 8 предусмотрено проведение следующих основных мероприятий:

- 1. Основное мероприятие 1 «Создание условий  для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности», которое включает в себя следующие мероприятия программы:

- - оборудование муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта Пятигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения;

- - субсидии на мероприятия по перевозке  инвалидов в «Социальном такси»;

- - мероприятия по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур.

- 2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации», что подразумевает предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу.

- Основные мероприятия подпрограммы 8 приведены в приложении 5 к Программе.

- Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 8 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 8, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» (далее соответственно – подпрограмма 9) является управленческая и организационная деятельность муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Управление реализацией подпрограммы 9 осуществляется муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года № 195-25 ГД (с изменениями).

Практическое управление реализацией подпрограммы 9 основывается на использовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» и сотрудников других управлений и структур администрации, являющихся соисполнителями программы.

Основным мероприятием подпрограммы 9 является обеспечение деятельности по реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» как органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска.

| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  | С.П. Фоменко |
| --- | --- | --- |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

- к муниципальной программе города-курорта

- Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество граждан, которым оказаны меры социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |  |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 2018 | 2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан обратившихся и имеющих право на их получение соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | Индикатор № 3.2.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ремонта жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  |  | МУ «УАСиЖКХ г.Пятигорска» | 2018 | 2022 | Оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, не менее 10 гражданам в год из числа вышеуказанных категорий, включенных в списки, утвержденные постановлениями администрации города Пятигорска | Индикатор № 4.2.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 2.2 | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |  |  | МУ «УАСиЖКХ г.Пятигорска» | 2018 | 2022 | Оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, не менее 5 гражданам в год из числа вышеуказанных категорий, включенных в списки, утвержденные постановлениями администрации города Пятигорска | Индикатор № 4.2.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» |  |  | 2018 | 2022 | Проведение не менее 3 мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации ежегодно | Индикатор № 5.2.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 3.2 | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» |  |  | 2018 | 2022 | Получение навыков работы на персональном компьютере не менее 100% инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения обучения в компьютерном классе | Индикатор №5.2.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» |  | 2018 | 2022 | Обеспечение содержания в надлежащем состоянии не менее 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию ежегодно | Индикатор № 6.2.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» |  |  |  | Администрация города Пятигорска | 2018 | 2022 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 1530 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий ежегодно | Индикатор № 7.2.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основные мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» |  |  |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих на них право | Индикатор № 8.2.1, 8.2.2.,8.3.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6.2 | Основные мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» |  |  |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Индикатор № 8.4.4 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам ежегодно | Индикатор № 8.6.6. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» |  |  |  | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2018 | 2022 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей | Индикаторы №9.2.1., 9.2.2, 9.3.3, 9.4.4,9.5.5, 9.6.6 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма - 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонта (текущего, капитального), приобретения оборудования и иных видов услуг и работ |  |  |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Обеспечение доступности не менее 10 муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобретения специального оборудования для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения | Индикатор № 10.2.1., в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8.7 | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление не менее 320 поездок в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ ежегодно | Индикатор № 10.2.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан |
| 8.8 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» |  |  |  | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Предоставление не менее 180 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху ежегодно | Индикатор № 10.2.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |