ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 № 3817 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 № 3817 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» с учетом внесенного ранее постановления администрации города Пятигорска Ставропольского края от 24.12.2018 № 5142, следующие изменения:

1.1. Строку «Сроки реализации программы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации программы | 2018 – 2025 годы |
| --- | --- |

1.2. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы составит 2 038 643,24 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 114 672,88 тыс. рублей; 2019 год – 707 112,26 тыс. рублей; 2020 год – 691 621,08 тыс. рублей; 2021 год – 110 706,42 тыс. рублей; 2022 год – 103 632,65 тыс. рублей; 2023 год – 103 632,65 тыс. рублей; 2024 год – 103 632,65 тыс. рублей; 2025 год – 103 632,65 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета составит 1 131,27 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 13 594,77 тыс. рублей; 2019 год – 601 346,90 тыс. рублей; 2020 год – 516 331,98 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города составит 907 369,59 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 101 078,11 тыс. рублей; 2019 год – 105 765,36 тыс. рублей; 2020 год – 175 289,10 тыс. рублей; 2021 год – 110 706,42 тыс. рублей; 2022 год – 103 632,65 тыс. рублей; 2023 год – 103 632,65 тыс. рублей; 2024 год – 103 632,65 тыс. рублей; 2025 год – 103 632,65 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

- 1.3. Строку «Сроки реализации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» изложить в следующей редакции:

| - «Сроки реализации подпрограммы 1 | - 2018 – 2025 годы» |
| --- | --- |

- 1.4. Строку «Задачи подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» изложить в следующей редакции:

| - «Задачи подпрограммы 2 | - развитие библиотечной деятельности; - развитие культурно-досуговой деятельности; - привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности; - развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске» |
| --- | --- |

- 1.5. Строку «Сроки реализации подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» изложить в следующей редакции:

| - «Сроки реализации подпрограммы 1 | - 2018 – 2025 годы» |
| --- | --- |

- 1.6. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» изложить в следующей редакции:

| - «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 1 912 905,40 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 106 640,06 тыс. рублей; 2019 год – 687 659,68 тыс. рублей; 2020 год – 674 995,29 тыс. рублей; 2021 год – 94 353,45 тыс. рублей; 2022 год – 87 314,23 тыс. рублей; 2023 год – 87 314,23 тыс. рублей; 2024 год – 87 314,23 тыс. рублей; 2025 год – 87 314,23 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составит 1 131 273,65 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 13 594,77 тыс. рублей; 2019 год – 601 346,90 тыс. рублей. 2020 год – 516 331,98 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюджета города составит 781 631,75 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 93 045,29 тыс. рублей; 2019 год – 86 312,78 тыс. рублей; 2020 год – 158 663,31 тыс. рублей; 2021 год – 94 353,45 тыс. рублей; 2022 год – 87 314,23 тыс. рублей; 2023 год – 87 314,23 тыс. рублей; 2024 год – 87 314,23 тыс. рублей; - 2025 год – 87 314,23 тыс. рублей.» |
| --- | --- |

- 1.7. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- 1.8. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- 1.9. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- 1.10. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						   Д.Ю.Ворошилов

Проект постановления вносит МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

Начальник управления 							      Д.В.Васюткин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                               Д.М.Маркарян

Заместитель главы

администрации города Пятигорска                                                    В.В.Карпова

Заместитель главы

администрации города Пятигорска                                                  В.М.Фисенко

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                         Л.Д.Сагайдак

Исполняющий обязанности начальника

управления экономического развития

администрации города Пятигорска                                                        В.П.Белов

Начальник правового

управления администрации

города Пятигорска

Данное постановление

является нормативным правовым

актом                                                                                                  А.Ю.Бородаев

Данное постановление

не является нормативным правовым

актом                                                                                                  А.Ю.Бородаев

Заведующий отделом автоматизации

и информационных технологий

администрации города Пятигорска                                                М.В.Воронкин

Приложение 1

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от ___________№______

СВЕДЕНИЯ

Об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры (далее – Программы) и показателях решения задач подпрограммы Программы и их значения

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 1: Сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ИНДИКАТОР 1.1: - Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы | % | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | К1х100% , где К2 К1 – количество объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии, К2 – общее количество недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы. Источник информации – Паспорт города, единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
| 1.2. | ИНДИКАТОР 1.2: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 17,9 | 17,0 | 16,8 | 16,0 | 15,8 | 15,0 | 14,8 | 14,0 | К1х100% , где К2 К1 – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, К2 – общее количество объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности Источник информации – Перечень объектов культурного наследия, учитываемых в реестре муниципального имущества города-курорта Пятигорска |
| 1.3. | ИНДИКАТОР 1.3: - Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска | тыс. чел. | 289,3 | 132,9 | 133,0 | 133,1 | 133,2 | 133,3 | 133,4 | 133,5 | Данные «Годового отчета работы МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые Министерству культуры Ставропольского края, формы федерального статистического наблюдения 7-нк «Сведения об учреждениях клубного типа» |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее подпрограмма 1) Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры | % | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | К1х100% , где К2 К1 – количество памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии, К2 – общее количество памятников. Источник информации – единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
| 1.1.2. | Проведение историко-культурной экспертизы для объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия | шт. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее подпрограмма 2) Задача 1 подпрограммы 2: Развитие библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество пользователей библиотек | тыс.чел. | 64,32 | 64,23 | 64,23 | 64,23 | 64,23 | 64,23 | 64,23 | 64,23 | Форма федерального статистического наблюдения 6-нк «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках |
| 2.1.2. | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | Данные годового отчета МБУК «Централизованная библиотечная система» |
| 2.1.3. | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 2 | 2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Кн х 100% , где Коб. Кн – поступление новых изданий в текущем году Коб. – библиотечный фонд на конец года Источник информации – форма федерального статистического наблюдения 6-нк «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках |
| 2.1.4. | Создание модельных библиотек | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5. | Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных | тыс. чел. | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | Форма федерального статистического наблюдения 6-нк «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках |
| Задача 2 подпрограммы 2: Развитие культурно - досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 103 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | Форма федерального статистического наблюдения 7-нк «Сведения об учреждениях клубного типа» |
| 2.2.2. | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях | чел. | 2053 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 | 2039 | 2049 | Форма федерального статистического наблюдения 7-нк «Сведения об учреждениях клубного типа» |
| 2.2.3. | Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | 872 | 882 | 892 | 902 | 912 | 922 | 932 | 942 | Форма федерального статистического наблюдения 7-нк «Сведения об учреждениях клубного типа» |
| 2.2.4. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. нарастающим итогом | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2.5. | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 3 подпрограммы 2: Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» | ед. | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | Форма федерального статистического наблюдения 7-нк «Сведения об учреждениях клубного типа» |
| Задача 4 подпрограммы 2: Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске | тыс. чел | 0 | 0 | 134 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Форма федерального статистического наблюдения 8-нк «Сведения о деятельности музея» |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска 	                                          Д.М.Маркарян

- Приложение 2 - к постановлению администрации города Пятигорска - от __________№ ___________

Объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры», всего | Всего | 114 672,88 | 707 112,26 | 691 621,08 | 110 706,42 | 103 632,65 | 103 632,65 | 103 632,65 | 103 632,65 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 13 594,77 13 594,77 - | 601 346,90 1 346,90 600 000,00 | 516 331,98 331,98 516 000,00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 101 078,11 98 190,59 2 887,52 - | 105 765,36 101 015,36 3 000,00 1 750,00 | 175 289,10 175 289,10 - - | 110 706,42 110 706,42 - - | 103 632,65 103 632,65 - - | 103 632,65 103 632,65 - - | 103 632,65 103 632,65 - - | 103 632,65 103 632,65 - - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия», в том числе основные мероприятия, всего | Всего | - | 1 900,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | - - - | - 150,00 1 750,00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия» | Всего | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - - | 150,00 150,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов» | Всего | - | 1 750,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | - - | 1 750,00 1 750,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы, в том числе основные мероприятия, всего | Всего | 106 640,06 | 687 659,68 | 674 995,29 | 94 353,45 | 87 314,23 | 87 314,23 | 87 314,23 | 87 314,23 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | 13 594,77 13 594,77 - | 601 346,90 1 346,90 600 000,00 | 516 331,98 331,98 516 000,00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 93 045,29 93 045,29 | 86 312,78 86 312,78 | 158 663,31 158 663,31 | 94 353,45 94 353,45 | 87 314,23 87 314,23 | 87 314,23 87 314,23 | 87 314,23 87 314,23 | 87 314,23 87 314,23 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | Всего | 40 440,35 | 45 250,61 | 49 058,59 | 42 609,88 | 42 656,49 | 42 656,49 | 42 656,49 | 42 656,49 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 6 939,52 6 939,52 | 381,09 381,09 | 331,98 331,98 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 33 500,83 33 500,83 | 44 869,52 44 869,52 | 48 726,61 48 726,61 | 42 609,88 42 609,88 | 42 656,49 42 626,49 | 42 656,49 42 626,49 | 42 656,49 42 626,49 | 42 656,49 42 626,49 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | Всего | 57 321,61 | 33 978,97 | 35 066,97 | 30 816,49 | 30 853,14 | 30 853,14 | 30 853,14 | 30 853,14 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 6 655,25 6 655,25 | 965,81 965,81 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 50 666,36 50 666,36 | 33 013,16 33 013,16 | 35 066,97 35 066,97 | 30 816,49 30 816,49 | 30 853,14 30 853,14 | 30 853,14 30 853,14 | 30 853,14 30 853,14 | 30 853,14 30 853,14 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | Всего | 8 878,10 | 8 430,10 | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 8 878,10 8 878,10 | 8 430,10 8 430,10 | 4 980,10 4 980,10 | 4 980,10 4 980,10 | 4 980,10 4 980,10 | 4 980,10 4 980,10 | 4 980,10 4 980,10 | 4 980,10 4 980,10 |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска» | Всего | - | 600 000,00 | 516 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | - - | 600 000,00 600 000,00 | 516 000,00 516 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3.5. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело» | Всего | - | - | 69 889,63 | 15 946,98 | 8 824,50 | 8 824,50 | 8 824,50 | 8 824,50 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | - - | - - | 69 889,63 69 889,63 | 15 946,98 15 946,98 | 8 824,50 8 824,50 | 8 824,50 8 824,50 | 8 824,50 8 824,50 | 8 824,50 8 824,50 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры » и общепрограммные мероприятия» Программы, в том числе основные мероприятия, всего | Всего | 8 032,82 | 17 552,58 | 16 625,79 | 16 352,98 | 16 318,42 | 16 318,42 | 16 318,42 | 16 318,42 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 8 032,82 5 145,30 2 887,52 | 17 552,58 14 552,58 3 000,00 | 16 625,79 16 625,79 - | 16 352,98 16 352,98 - | 16 318,42 16 318,42 - | 16 318,42 16 318,42 - | 16 318,42 16 318,42 - | 16 318,42 16 318,42 - |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | Всего | 8 032,82 | 17 552,58 | 16 625,79 | 16 352,98 | 16 318,42 | 16 318,42 | 16 318,42 | 16 318,42 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета города, в том числе предусмотренные: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 8 032,82 5 145,30 2 887,52 | 17 552,58 14 552,58 3 000,00 | 16 625,79 16 625,79 - | 16 352,98 16 352,98 - | 16 318,42 16 318,42 - | 16 318,42 16 318,42 - | 16 318,42 16 318,42 - | 16 318,42 16 318,42 - |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска          	                                              Д.М.Маркарян

Приложение 3

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от ___________№______

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Цель 1. Сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала. |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» (далее – подпрограмма 1) | - Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» - Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» - Пятигорское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры | 2018 | 2025 | Индикатор 1.1., индикатор 1.2., в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2018 | 2025 | Показатель 1.1.1., 1.1.2. в таблице Приложения 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 1.2. | Проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 2019 | 2019 | Показатель 1.1.3. в таблице Приложения 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» (далее – подпрограмма 2) | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» Муниципальное учреждение «Управление образование администрации города Пятигорска» Учреждения культуры (по согласованию) | 2018 | 2025 | Индикатор 1.3. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| Задача 1 подпрограммы 2. Развитие библиотечной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2018 | 2025 | Показатели 2.1.1. -2.1.5. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| Задача 2 подпрограммы 2. Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» Муниципальное учреждение «Управление образование администрации города Пятигорска» | 2018 | 2025 | Показатели 2.2.1.-2.2.5. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| Задача 3 подпрограммы 2. Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска», Муниципальное учреждение «Управление образование администрации города Пятигорска» | 2018 | 2025 | Показатель 2.3.1. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| Задача 4 подпрограммы 2. Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 2019 | 2020 | Показатели 2.4.1. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 2.4.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2020 | 2025 | Показатели 2.4.1. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной Программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение реализации программы | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 2018 | 2025 | Показатели 1.1.1.-2.4.1. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
|  |  | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска | 2018 | 2025 | Показатели 1.1.1.-2.4.1. в таблице Приложения №1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                              Д.М.Маркарян

Приложение 4

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от ___________№______

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры», задачам подпрограмм муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

| N п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм программы, по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель программы: сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно- исторического наследия» (далее Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» (далее Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Подпрограммы 2: «Развитие библиотечной деятельности» | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Задача 2 Подпрограммы 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Задача 3 Подпрограммы 2: «Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Задача 4 Подпрограммы 2: «Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске» | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                                Д.М.Маркарян